## 总表
屈原管理区2020-2021年扶贫项目库动态调整入库项目明细
序号 | 项目名称 | 项目类别 | 建设性质 | 实施地点 | 时间进度 （实施时段） | 责任 单位 | 建设任务 | 资金规模和筹资方式 | 受益对象 | 绩效目标 |  |  | 群众参与 | 带贫减贫机制
[10 empty] | 受益方式 | 受益程度 | 受益起止时间
1 | 凤凰乡2020年产业扶贫项目（农村公共服务业） | 产业扶贫 | 产业发展 | 凤凰乡 | 2020.2-2020.12 | 凤凰乡 | 村级公共服务 | 24万元 | 弱劳动能力及检测户、边缘户，约100户 | 安排就业增收 | 参与贫困户年均增收3000元户 | 2020.02-2020.12 | 有 | 通过参与村级公共服务事业，就业并增收
2 | 凤凰乡2020年种养产业扶贫项目 | 产业扶贫 | 产业发展 | 凤凰乡 | 2020.2-2020.12 | 凤凰乡 | 生产服务 | 114.2万元 | 全乡有产业发展能力的建档立卡贫困户 | 产业增收 | 提高产业收入 | 2020.02-2020.12 | 有 | 通过新型经营主体带动，贫困户自主发展产业、等产业帮扶形式增加贫困户收入
3 | 凤凰乡产业扶贫奖补 | 产业扶贫 | 产业发展 | 凤凰乡 | 2020.2-2020.12 | 凤凰乡 | 生产奖补 | 79万元 | 全乡有产业发展能力的建档立卡贫困户 | 产业增收 | 提高产业收入 | 2020.02-2020.12 | 有 | 通过产业奖补减少产业支出，提高产业发展自主性提高满意度
4 | 凤凰乡扶贫车间稳岗补贴 | 产业扶贫 | 产业发展 | 凤凰乡 | 2020.2-2020.12 | 凤凰乡 | 扶贫车间巩固提升 | 1.9万元 | 建档立卡贫困户 | 就业增收 | 提供贫困户就业岗位就业增加收入 | 2020.02-2020.12 | 有 | 给贫困户提供就业平台，就业增加收入
5 | 凤凰乡2020年种植特色产业项目 | 产业扶贫 | 产业发展 | 凤凰乡 | 2020.2-2020.12 | 凤凰乡 | 乡镇特色产业发展 | 15万元 | 全乡有产业发展能力的建档立卡贫困户及边缘户，监测户 | 依托产业基地打动贫困户就业，入股等增加收入 | 提高贫困户收入 | 2020.02-2020.12 | 有 | 贫困户通过到基地务工，土地租赁，入股等形式增加收入
6 | 凤凰乡东干村电排更换电机、局部维修 | 产业扶贫 | 维修 | 东干村 | 2020.5-2020.6 | 东干村 | 电排电机更换及机房维修 | 5万 | 东干村贫困户及群众 | 改善农业生产服务设施确保农业稳产高产 | 水田灌溉方便，产量增加，收入增高 | 2020.6-2023.6 | 有 | 改善群众生产条件，产量增加，收入增高
7 | 凤凰乡凤凰村渠道硬化 | 产业扶贫 | 新建 | 凤凰村 | 2020.4-2020.7 | 凤凰村 | 硬化渠道375米 | 10万元 | 建档立卡贫困户及群众 | 改善农业生产服务设施确保农业稳产高产 | 方便群众田间灌溉，增产增收 | 2020-2030 | 有 | 改善贫困户及群众农业生产条件，确保粮食稳产，增产增收。
8 | 凤凰乡河泊潭村新建渠道 | 产业扶贫 | 维修 | 河泊潭村 | 2020.5-2020.6 | 河泊潭村 | 新修灌溉渠道260米 | 10万元 | 河泊潭村贫困户及群众 | 改善农业生产服务设施确保农业稳产高产 | 方便群众田间灌溉，增产增收 | 2020.6-2023.6 | 有 | 改善群众生产条件，产量增加，收入增高
9 | 凤凰乡横港村渠道维修 | 产业扶贫 | 新建 | 横港村 | 2020.4-2020.7 | 横港村 | 硬化宽0.6米，长350米的渠道 | 13万元 | 建档立卡贫困户及群众 | 改善农业生产服务设施确保农业稳产高产 | 方便群众田间灌溉，增产增收 | 2020-2030 | 是 | 改善贫困户及群众农业生产条件，确保粮食稳产，增产增收。
10 | 凤凰乡磊石村新建道路 | 基础设施 | 新建 | 磊石村 | 2020.4-2020.7 | 磊石村 | 古湖片，修建宽2.5米，长530米的道路；大湾片，修建宽3米，长200米的道路。 | 31.5万元 | 古湖片大湾片建档立卡贫困户及群众 | 改善贫困户及群众生产生活条件，巩固提升村级基础设施 | 方便群众生产生活，改善村级环境 | 2020-2030 | 是 | 通过巩固提升贫困村基础设施，改善贫困户生产条件提高群众满意度
11 | 凤凰乡磊石村新建灌渠 | 产业扶贫 | 新建 | 磊石村 | 2020.5-2020.6 | 磊石村 | 新建灌渠220米，0.6*0.8 | 10万元 | 磊石村贫困户及群众 | 改善农业生产服务设施确保农业稳产高产 | 方便群众田间灌溉，增产增收 | 2020.6-2025.6 | 有 | 改善群众生产条件，产量增加，收入增高
12 | 凤凰乡荞麦湖村道路提质巩固提升 | 基础设施 | 新建 | 荞麦湖村 | 2020.4-2020.7 | 荞麦湖村 | 荞麦湖村村级道路提质改造2400米 | 29万元 | 贫困村全体建档立卡贫困户及群众 | 改善村民生产生活条件 | 方便群众生产生活 | 2020-2030 | 是 | 通过巩固提升贫困村基础设施，改善贫困户生产条件
13 | 凤凰乡河泊潭村自来水管网提质改造工程 | 基础设施 | 新建 | 河泊潭村 | 2020.1-2020.7 | 河泊潭村 | 河泊潭片自来水管网提质改造 | 10万元 | 建档立卡贫困户及群众 | 改善贫困户及群众安全饮水条件，巩固提升村级基础设施 | 改善贫困户及群众安全饮水条件 | 2020-2030 | 是 | 通过巩固提升贫困村基础设施，满足群众饮水安全
14 | 凤凰乡荞麦湖村新建灌渠工程 | 产业扶贫 | 新建 | 荞麦湖村 | 2020.5-2020.6 | 荞麦湖村 | 新建灌溉渠道 | 17万元（自筹2万元） | 荞麦湖村贫困户及群众 | 改善农业生产服务设施确保农业稳产高产 | 方便群众田间灌溉，增产增收 | 2020.6-2023.6 | 有 | 改善群众生产条件，产量增加，收入增高
15 | 凤凰乡琴棋村农业抗旱机埠改造 | 产业扶贫 | 新建 | 琴棋村 | 2020.5-2020.6 | 琴棋村 | 50千瓦抗旱水泵添置及其他设备添置 | 20万 | 二分场贫困户及其他群众 | 改善农业生产服务设施确保农业稳产高产 | 水田灌溉方便，产量增加，收入增高 | 2020.6-2025.6 | 有 | 改善群众生产条件，产量增加，收入增高
16 | 凤凰乡琴棋村渠道硬化 | 产业扶贫 | 新建 | 琴棋村 | 2020.4-2020.7 | 琴棋村 | 新建灌渠200米，0.4*0.6*1 | 5万元 | 八港片建档立卡贫困户及群众 | 改善农业生产服务设施确保农业稳产高产 | 改善群众田间灌溉条件，稳产增收 | 2020-2030 | 有 | 改善贫困户及群众农业生产条件，确保粮食稳产，增产增收。
17 | 凤凰乡青港村新建排灌渠道 | 产业扶贫 | 新建 | 青港村 | 2020.2-2020.7 | 青港村 | 青港村陈港片新建灌渠470米 | 10万元 | 建档立卡贫困户及群众 | 改善农业生产服务设施确保农业稳产高产 | 方便群众田间灌溉，增产增收 | 2020-2030 | 是 | 改善贫困户及群众农业生产条件，确保粮食稳产，增产增收。
18 | 凤凰乡新建排渍电排 | 产业扶贫 | 新建 | 青港村 | 2020.2-2020.7 | 青港村 | 新建电排一座 | 35.5 | 建档立卡贫困户及群众 | 改善农业生产服务设施确保农业稳产高产 | 方便群众田间灌溉，增产增收 | 2020-2030 | 是 | 改善贫困户及群众农业生产条件，确保粮食稳产，增产增收。
19 | 凤凰乡磊石村电排及线路增容改造 | 产业扶贫 | 新建 | 磊石村 | 2020.1-2020.7 | 磊石村 | 更换变压器、电机，架设线路等 | 8万元 | 建档立卡贫困户及群众 | 改善农业生产服务设施确保农业稳产高产 | 水田灌溉方便，产量增加，收入增高 | 2020-2023 | 是 | 改善群众生产条件，产量增加，收入增高
20 | 凤凰乡横港村电排维修改造 | 产业扶贫 | 巩固提升 | 横港村 | 2020.4-2020.7 | 横港村 | 横港村电排机泵维修 | 5万元 | 建档立卡贫困户及群众 | 改善农业生产服务设施确保农业稳产高产 | 水田灌溉方便，产量增加，收入增高 | 2020-2023 | 是 | 改善群众生产条件，产量增加，收入增高
21 | 凤凰乡琴棋村八港片通组公路硬化 | 基础设施 | 新建 | 琴棋村 | 2020.2-2020.12 | 琴棋村 | 通组公路硬化1200米 | 20 | 建档立卡贫困户及群众 | 改善村民生产生活条件 | 方便群众出行、作物运输 | 2020-2030 | 有 | 改善贫困户生产生活条件
22 | 河市镇2020年种养+旅游产业扶贫项目 | 产业扶贫 | 产业发展 | 河市镇 | 2020.2-2020.9 | 河市镇 | 生产服务 | 104万元 | 全镇有产业发展能力的建档立卡贫困户 | 产业增收 | 提高产业收入 | 2019.01-2019.12 | 有 | 提高并稳定贫困户产业收入
23 | 河市镇扶贫车间稳岗补贴 | 产业扶贫 | 产业发展 | 河市镇 | 2020.2-2020.12 | 河市镇 | 扶贫车间巩固提升 | 0.5万元 | 建档立卡贫困户 | 就业增收 | 提供贫困户就业岗位就业增加收入 | 2020.02-2020.12 | 有 | 给贫困户提供就业平台，就业增加收入
24 | 河市镇大湾村排灌机埠改造 | 产业扶贫 | 巩固提升 | 大湾村 | 2020.2-2020.9 | 大湾村 | 改建电排 | 5万元 | 全村所有贫困户 | 改善村民生产生活 | 改善生产道路条件 | 2020-2030 | 有 | 通过改善农业生产基础服务设施，稳产高产
25 | 河市镇2020年产业扶贫项目（农村公共服务业） | 产业扶贫 | 产业发展 | 河市镇 | 2020.2-2020.12 | 河市镇 | 产业服务 | 33万元 | 建档立卡贫困户 | 弱劳动能力及检测户、边缘户，约110户 | 提高产业收入 | 2020.2-2020.12 | 有 | 安排公益岗位增加收入
26 | 河市镇2020年特色基地产业项目 | 产业扶贫 | 产业发展 | 河市镇 | 2020.2-2020.12 | 河市镇 | 乡镇特色产业发展 | 15万元 | 全乡有产业发展能力的建档立卡贫困户及边缘户，监测户 | 依托产业基地打动贫困户就业，入股等增加收入 | 提高贫困户收入 | 2020.02-2020.12 | 有 | 贫困户通过到基地务工，土地租赁，入股等形式增加收入
27 | 河市镇古罗城村星湖片新建排灌机埠 | 产业扶贫 | 新建 | 古罗城村 | 2020.2-2020.9 | 古罗城村 | 新修机埠 | 10万元 | 全村所有贫困户 | 改善村民生产生活 | 改善生产道路条件 | 2020-2030 | 有 | 通过改善农业生产基础服务设施，稳产高产
28 | 河市镇河夹塘社区新悦片排渍机埠项目 | 基础设施 | 新建 | 河夹塘社区 | 2020.2-2020.9 | 河夹塘社区 | 新建电排 | 15万元 | 全村所有贫困户 | 改善村民生产生活 | 改善村级基础设施 | 2020-2030 | 有 | 通过改善农业生产基础服务设施，稳产高产
29 | 河市镇金兴村电排维修 | 产业扶贫 | 巩固提升 | 金兴村 | 2020.2-2020.9 | 金兴村 | 电排维修 | 4万元 | 全村所有贫困户 | 改善村民生产生活 | 改善生产道路条件 | 2020-2030 | 有 | 通过改善农业生产基础服务设施，稳产高产
30 | 河市镇金洲村新建衬砌渠 | 产业扶贫 | 新建 | 金洲村 | 2020.2-2020.9 | 金洲村 | 新修衬砌渠 | 15万 （自筹2万） | 全村所有贫困户 | 改善村民生产生活 | 改善生产道路条件 | 2020-2030 | 有 | 通过改善农业生产基础服务设施，稳产高产
31 | 河市镇平安村2020年农田灌溉灌渠 | 产业扶贫 | 新建 | 平安村 | 2020.2-2020.9 | 平安村 | 新修衬砌渠 | 10万元 | 全村所有贫困户 | 改善村民生产生活 | 改善生产道路条件 | 2020-2030 | 有 | 通过改善农业生产基础服务设施，稳产高产
32 | 河市镇三和村三星片新建道路 | 基础设施建设 | 新建 | 三和村 | 2020.2-2020.9 | 三和村 | 道路硬化 | 20万元 | 全村所有贫困户 | 改善村民生产生活 | 改善生产道路条件 | 2020-2030 | 有 | 改善贫困户生产生活条件，提高群众满意度
33 | 河市镇三和村新修灌渠 | 基础设施建设 | 新建 | 三和村 | 2020.2-2020.9 | 三和村 | 灌渠修建 | 20万元（自筹5万） | 全村所有贫困户 | 改善村民生产生活 | 改善生产道路条件 | 2020-2030 | 有 | 改善贫困户生产生活条件
34 | 河市镇三江村汨江电排维修 | 产业扶贫 | 维修 | 三江村 | 2020.7-2020.11 | 三江村 | 电排维修 | 5万 | 全村所有贫困户 | 改善村民生产生活 | 改善农业生产设施确保稳产高产。 | 2020-2030 | 有 | 通过改善农业生产基础服务设施，稳产高产
35 | 河市镇幸福村电排维修 | 产业扶贫 | 维修 | 幸福村 | 2020.7-2020.9 | 幸福村 | 电排维修 | 5万 | 全村所有贫困户 | 改善村民生产生活 | 改善农业生产设施确保稳产高产。 | 2020-2030 | 有 | 通过改善农业生产基础服务设施，稳产高产
36 | 河市镇莲芙村七流渠干堤加固 | 产业扶贫 | 维修 | 莲芙村 | 2020.7-2020.11 | 莲芙村 | 干堤加固 | 5万 | 全村所有贫困户 | 改善村民生产生活 | 改善农业生产设施确保稳产高产。 | 2020-2030 | 有 | 通过改善农业生产基础服务设施，稳产高产
37 | 河市镇金洲村黄金片维修水毁渠道 | 产业扶贫 | 维修 | 金洲村 | 2020.7-2020.11 | 金洲村 | 维修渠道 | 5万 | 全村所有贫困户 | 改善村民生产生活 | 改善农业生产设施确保稳产高产。 | 2020-2030 | 有 | 通过改善农业生产基础服务设施，稳产高产
38 | 河市镇大湾村硬化衬砌渠 | 产业扶贫 | 新建 | 大湾村 | 2020.7-2020.9 | 大湾村 | 硬化衬砌渠 | 3万 | 全村所有贫困户 | 改善村民生产生活 | 改善农业生产设施确保稳产高产。 | 2020-2030 | 有 | 通过改善农业生产基础服务设施，稳产高产
39 | 河市镇平安村安全人饮水工程 | 基础设施 | 巩固提升 | 平安村 | 2020.7-2020.10 | 河市镇 | 饮水工程 | 15万（自筹5万） | 全村所有贫困户 | 改善村民生产生活 | 提高安全饮水保障提高满意度 | 2020-2030 | 有 | 提高安全饮水保障提高满意度
40 | 河市镇大湾村安全人饮水工程 | 基础设施 | 巩固提升 | 大湾村 | 2020.7-2020.10 | 河市镇 | 饮水工程 | 15万（自筹5万） | 全村所有贫困户 | 改善村民生产生活 | 提高安全饮水保障提高满意度 | 2020-2030 | 有 | 提高安全饮水保障提高满意度
41 | 河市镇三江村新建电排 | 产业扶贫 | 新建 | 三江村 | 2020.2-2020.9 | 三江村 | 渠道建设 | 10万元 | 全村所有贫困户 | 改善村民生产生活 | 改善生产条件 | 2020-2030 | 有 | 改善贫困户生产生活条件
42 | 河市镇产业扶贫奖补 | 产业扶贫 | 产业发展 | 河市镇 | 2020.2-2020.12 | 河市镇 | 生产奖补 | 69 | 全镇有产业发展能力的建档立卡贫困户 | 产业增收 | 提高产业收入 | 2020.02-2020.12 | 有 | 通过产业奖补减少产业支出，提高产业发展自主性提高满意度
43 | 河市镇新建村级灌溉电排 | 产业扶贫 | 新建 | 平安村 | 2020.2-2020.9 | 河市镇 | 新修电排 | 40万元 （自筹9万） | 全村所有贫困户 | 改善村民生产生活 | 改善生产道路条件 | 2020-2030 | 有 | 通过改善农业生产基础服务设施，稳产高产
44 | 河市镇新洲村改建农田灌溉灌渠 | 产业扶贫 | 新建 | 新洲村 | 2020.2-2020.9 | 新洲村 | 新修衬砌渠 | 15万元 | 全村所有贫困户 | 改善村民生产生活 | 改善生产道路条件 | 2020-2030 | 有 | 通过改善农业生产基础服务设施，稳产高产
45 | 河市镇新洲村新修机埠项目 | 基础设施建设 | 新建 | 新洲村 | 2020.2-2020.9 | 新洲村 | 新修机埠 | 22万元（自筹7万元） | 全村所有贫困户 | 改善村民生产生活 | 改善生产道路条件 | 2020-2030 | 有 | 改善贫困户生产生活条件
46 | 河市镇幸福村新建抗旱机埠 | 产业扶贫 | 新建 | 幸福村 | 2020.2-2020.9 | 幸福村 | 新修机埠 | 6万元 | 全村所有贫困户 | 改善村民生产生活 | 改善生产道路条件 | 2020-2030 | 有 | 通过改善农业生产基础服务设施，稳产高产
47 | 河市镇古罗城村大灌渠修建 | 产业扶贫 | 新建 | 古罗城村 | 2020.2-2020.9 | 古罗城村 | 新修衬砌渠 | 20 | 全村所有贫困户 | 改善村民生产生活 | 改善生产道路条件 | 2020-2030 | 有 | 改善贫困户生产生活条件
48 | 河市镇金兴村产业扶贫（祥和种植合作社） | 产业扶贫 | 新建 | 金兴村 | 2020.2-2020.9 | 金兴村 | 产业基地建设 | 4万元 | 周边贫困户 | 通过产业基地带动贫困户增收就业 | 贫困户到基地就业，土地流转等增收 | 2020-2030 | 有 | 贫困户到基地就业，土地流转等增收
49 | 河市镇三和村道路硬化工程 | 基础设施建设 | 新建 | 三和村 | 2020.2-2020.9 | 三和村 | 村级道路硬化 | 4万元 | 全村所有贫困户 | 改善村民生产生活条件 | 改善生产生活道路条件 | 2020-2030 | 有 | 改善贫困户生产生活条件，提高群众满意度
50 | 河市镇大湾村村级公路硬化工程 | 基础设施建设 | 新建 | 大湾村 | 2020.2-2020.9 | 大湾村 | 村级道路硬化 | 4万元 | 全村所有贫困户 | 改善村民生产生活条件 | 改善生产生活道路条件 | 2020-2030 | 有 | 改善贫困户生产生活条件，提高群众满意度
51 | 河市镇河夹塘社区下水道建设工程 | 基础设施建设 | 新建 | 河夹塘社区 | 2020.2-2020.9 | 河夹塘社区 | 新建下水道 | 4万元 | 全村所有贫困户 | 改善村民生产生活条件 | 改善生产生活道路条件 | 2020-2030 | 有 | 改善贫困户生产生活条件，提高群众满意度
52 | 营田镇2020年产业扶贫项目（农村公共服务业） | 产业扶贫 | 产业发展 | 营田镇 | 2020.2-2020.9 | 营田镇 | 安排贫困户参与公共事业 | 24万元 | 建档立卡贫困户 | 安排公益性岗位就业增收约80户 | 参与贫困户户均增收3000元/年 | 2020.01-2020.12 | 有 | 安排公益岗位增加收入
53 | 营田镇宝塔村新修衬砌渠 | 产业扶贫 | 产业发展 | 宝塔村 | 2020.2-2020.9 | 宝塔村 | 新修衬砌渠 | 14 | 建档立卡贫困户及群众 | 改善农业生产基础设施提高产业收入 | 农业产业稳产高产 | 2020-2030 | 有 | 通过改善农业生产基础服务设施，稳产高产
54 | 营田镇推山咀社区河北总排沟 | 产业扶贫 | 产业发展 | 推山咀社区 | 2020.2-2020.9 | 推山咀社区 | 新修衬砌渠 | 13 | 建档立卡贫困户及群众 | 改善农业生产基础设施提高产业收入 | 农业产业稳产高产 | 2020-2030 | 有 | 通过改善农业生产基础服务设施，稳产高产
55 | 营田镇2020年种养特色产业项目 | 产业扶贫 | 产业发展 | 营田镇 | 2020.2-2020.12 | 营田镇 | 乡镇特色产业发展 | 15万元 | 全乡有产业发展能力的建档立卡贫困户及边缘户，监测户 | 依托产业基地打动贫困户就业，入股等增加收入 | 提高贫困户收入 | 2020.02-2020.12 | 有 | 贫困户通过到基地务工，土地租赁，入股等形式增加收入
56 | 营田镇2020年种养+产业扶贫项目 | 产业扶贫 | 产业发展 | 营田镇 | 2020.2-2020.9 | 营田镇 | 生产服务 | 41.2万元 | 全镇有产业发展能力的建档立卡贫困户 | 产业增收 | 提高产业收入 | 2020.01-2020.12 | 有 | 通过新型经营主体带动，贫困户自主发展产业、等产业帮扶形式增加贫困户收入
57 | 营田镇扶贫车间稳岗补贴 | 产业扶贫 | 产业发展 | 营田镇 | 2020.2-2020.9 | 营田镇 | 扶贫车间巩固提升 | 1.8万元 | 建档立卡贫困户 | 就业增收 | 提供贫困户就业岗位就业增加收入 | 2020.02-2020.12 | 有 | 给贫困户提供就业平台，就业增加收入
58 | 营田镇八港村农田排灌机埠改造 | 产业扶贫 | 产业发展 | 八港村 | 2020.2-2020.9 | 八港村 | 农田排灌机埠改造 | 15万 （自筹5万） | 建档立卡贫困户及群众 | 改善农业生产基础设施提高产业收入 | 农业产业稳产高产 | 2020-2030 | 有 | 通过改善农业生产基础服务设施，稳产高产
59 | 营田镇荷花三角洲机埠改造 | 产业扶贫 | 产业发展 | 团湖村 | 2020.3-2020.9 | 团湖村 | 机埠改造 | 15万 （自筹5万） | 建档立卡贫困户及群众 | 改善农业生产基础服务设施确保产业稳产高产。 | 提高生产生活条件 | 2020-2030 | 有 | 通过改善农业生产基础服务设施，稳产高产
60 | 营田镇三洲村新修衬砌渠 | 产业扶贫 | 产业发展 | 三洲村 | 2020.2-2020.9 | 三洲村 | 新修衬砌渠 | 10万元 | 建档立卡贫困户及群众 | 改善农业生产基础设施提高产业收入 | 农业产业稳产高产 | 2020-2030 | 有 | 通过改善农业生产基础服务设施，稳产高产
61 | 营田镇团湖村港口片抬渠 | 产业扶贫 | 产业发展 | 团湖村 | 2020.3-2020.9 | 团湖村 | 港口片新修抬渠 | 10万元 | 建档立卡贫困户及群众 | 解决农业生产基础服务设施确保产业稳产高产。 | 解决产业灌溉用水，提高产品产值，增加收入 | 2020-2030 | 有 | 通过改善农业生产基础服务设施，稳产高产
62 | 营田镇团湖村港南片机埠配套建设 | 产业扶贫 | 新建 | 团湖村 | 2020.3-2020.9 | 团湖村 | 机埠配套建设 | 12万 | 建档立卡贫困户及群众 | 改善农业生产基础服务设施确保产业稳产高产。 | 解决产业灌溉用水，提高产品产值，增加收入 | 2020-2030 | 有 | 通过改善农业生产基础服务设施，稳产高产
63 | 营田镇义南村千秋片电排改造 | 产业扶贫 | 产业发展 | 义南村 千秋片 | 2020.3-2020.9 | 义南村 | 电排改造 | 7万 | 建档立卡贫困户及群众 | 改善农业生产基础服务设施确保产业稳产高产。 | 农业产业稳产高产 | 2020-2030 | 有 | 通过改善农业生产基础服务设施，稳产高产
64 | 营田镇义南村新民片衬砌渠项目 | 产业扶贫 | 产业发展 | 义南村 | 2020.2-2020.9 | 义南村 | 排灌渠改造 | 10万 | 建档立卡贫困户及群众 | 改善农业生产基础服务设施确保产业稳产高产。 | 改善村民生产生活条件 | 2020-2030 | 有 | 通过改善农业生产基础服务设施，稳产高产
65 | 营田镇产业扶贫奖补 | 产业扶贫 | 产业发展 | 营田镇 | 2020.2-2020.12 | 营田镇 | 生产奖补 | 24 | 全镇有产业发展能力的建档立卡贫困户 | 产业增收 | 提高产业收入 | 2020.02-2020.12 | 有 | 通过产业奖补减少产业支出，提高产业发展自主性提高满意度
66 | 营田镇义南村新民片新修机埠 | 产业扶贫 | 新建 | 义南村 | 2020.3-2020.9 | 义南村 | 新修机埠及附属渠道 | 15万 （自筹2万） | 建档立卡贫困户及群众 | 改善农业生产基础服务设施确保产业稳产高产。 | 提高生产生活条件 | 2020-2030 | 有 | 通过改善农业生产基础服务设施，稳产高产
67 | 营田镇槐花社区九莲塘片农田打抗旱井 | 产业扶贫 | 产业发展 | 槐花社区 | 2020.2-2020.9 | 营田镇 | 新钻抗旱井1座 | 12 | 建档立卡贫困户及群众 | 改善农业生产基础设施提高产业收入 | 农业产业稳产高产 | 2020.01-2030.12 | 有 | 通过改善农业生产基础服务设施，稳产高产
68 | 贫困村光伏电站巩固提升 | 产业扶贫 | 巩固提升 | 屈原区 | 2020.3-2020.9 | 屈原区 | 贫困村光伏电站巩固提升 | 3万元 | 贫困村建档立卡贫困户及群众 | 增加贫困村村级集体经济收入 | 增加贫困村村级集体经济收入 | 2020-2030 | 有 | 通过巩固提升光伏电站发电能力，增加贫困村村级集体经济收入
69 | 住房安全保障项目 | 安居扶贫 | 巩固提升 | 屈原区 | 2020.1-2020.12 | 住建局 | 住房安全巩固提升 | 21.75万元 | 贫困户 | 改善住房安全 | 住房安全有保障 | 2020-2030 | 有 | 巩固提升住房安全保障提高满意度
70 | 屈原管理区2020年春季雨露计划 | 教育扶贫 | 新建 | 扶贫办 | 2020.1-2020.6 | 扶贫办 | 在读中高职建档立卡贫困学生 | 15万元 | 在读中高职建档立卡贫困学生 | 直接资金补助 | 帮助贫困学子圆满完成学习任务 | 2019-2030 | 有 | 通过提高技能提高脱贫内生动力
71 | 屈原管理区2020年秋季雨露计划 | 教育扶贫 | 新建 | 扶贫办 | 2020.9-2020.12 | 扶贫办 | 在读中高职建档立卡贫困学生 | 20万元 | 在读中高职建档立卡贫困学生 | 直接资金补助 | 帮助贫困学子圆满完成学习任务 | 2019-2030 | 有 | 通过提高技能提高脱贫内生动力
72 | 屈原管理区2020年创业致富带头人培训 | 就业扶贫 | 新建 | 屈原区 | 2020.1-2020.11 | 扶贫办 | 完成上级下达的培训任务。 | 15万元 | 参加培训人员 | 提高技能带动贫困户致富脱贫 | 通过提高技能带动贫困户脱贫。 | 2020.01-2020.12 | 有 | 通过培训提高技能带动更多贫困户脱贫增收。
73 | 屈原管理区2020年扶贫小额信贷 | 金融扶贫 | 新建 | 屈原区 | 2020.1-2020.12 | 扶贫办 | 按季度进行贴息 | 49万元 | 参与小额信贷贫困户 | 改善产业发展资金问题 | 通过发放贷款确保贫困户产业持续发展。 | 2020-2022 | 无 | 通过发放贷款确保贫困户产业持续发展。
74 | 屈原管理区精准扶贫 | 产业扶贫 | 新建 | 屈原区 | 2020.1-2020.12 | 扶贫办 | 按照项目进度有序推进 | 47.8万元 | 建档立卡贫困户及群众 | 改善产业发展基础设施及服务设施 | 通过改善产业发展基础设施及服务设施确保贫困户稳定脱贫 | 2020.01-2020.12 | 有 | 通过改善产业发展基础设施及服务设施确保贫困户稳定脱贫
75 | 屈原管理区农业消费扶贫 | 产业扶贫 | 新建 | 屈原区 | 2020.1-2020.12 | 扶贫办 | 按照项目进度有序推进 | 10万元 | 扶贫企业及贫困户 | 贫困户产品销售 | 确保扶贫产品销售通畅，贫困户增收 | 2020.01-2020.12 | 有 | 确保扶贫产品销售通畅，贫困户增收
76 | 屈原管理区电商扶贫 | 产业扶贫 | 新建 | 屈原区 | 2020.1-2020.12 | 扶贫办 | 按照项目进度有序推进 | 5万元 | 扶贫企业及贫困户 | 贫困户产品销售 | 确保扶贫产品销售通畅，贫困户增收 | 2020.01-2020.12 | 有 | 确保扶贫产品销售通畅，贫困户增收
77 | 营田镇推山咀社区河北排渠 | 产业扶贫 | 产业发展 | 推山咀社区 | 2021.2-2021.9 | 推山咀社区 | 新修排渠 | 15万 | 建档立卡贫困户及群众 | 改善农业生产基础设施提高产业收入 | 农业产业稳产高产 | 2021-2031 | 有 | 通过改善农业生产基础服务设施，稳产高产
78 | 营田镇宝塔村原大联村胜天渠总渠改造 | 产业扶贫 | 产业发展 | 宝塔村 | 2021.2-2021.9 | 宝塔村 | 总渠改造 | 15万 | 建档立卡贫困户及群众 | 改善农业生产基础设施提高产业收入 | 农业产业稳产高产 | 2021-2031 | 有 | 通过改善农业生产基础服务设施，稳产高产
79 | 营田镇三洲村基础设施新修衬砌渠 | 产业扶贫 | 产业发展 | 三洲村 | 2021.2-2021.9 | 三洲村 | 新修衬砌渠 | 15万 | 建档立卡贫困户及群众 | 改善农业生产基础设施提高产业收入 | 农业产业稳产高产 | 2021-2031 | 有 | 通过改善农业生产基础服务设施，稳产高产
80 | 营田镇八港村12坵新修机埠 | 产业扶贫 | 产业发展 | 八港村 | 2021.2-2021.9 | 八港村 | 新修机埠 | 30万 | 建档立卡贫困户及群众 | 改善农业生产基础设施提高产业收入 | 农业产业稳产高产 | 2021-2031 | 有 | 通过改善农业生产基础服务设施，稳产高产
81 | 营田镇槐花社区大义塘片区灌溉渠硬化工程 | 产业扶贫 | 产业发展 | 槐花社区 | 2021.3-2021.9 | 槐花社区 | 灌溉渠硬化 | 15万 | 建档立卡贫困户及群众 | 改善农业生产基础服务设施确保产业稳产高产。 | 农业产业稳产高产 | 2021-2031 | 有 | 通过改善农业生产基础服务设施，稳产高产
82 | 营田镇团湖村古片新修机埠 | 产业扶贫 | 产业发展 | 团湖村 | 2021.3-2021.9 | 团湖村 | 机埠建设 | 15万 | 建档立卡贫困户及群众 | 改善农业生产基础服务设施确保产业稳产高产 | 提高生产生活条件 | 2021-2031 | 有 | 通过改善农业生产基础服务设施，稳产高产
83 | 营田镇义南村新民片新修机埠 | 产业扶贫 | 产业发展 | 义南村 | 2021.3-2021.9 | 义南村 | 新修机埠 | 15万 | 建档立卡贫困户及群众 | 改善农业生产基础服务设施确保产业稳产高产 | 提高生产生活条件 | 2021-2031 | 有 | 通过改善农业生产基础服务设施，稳产高产
84 | 营田镇2021年产业扶贫项目（农村公共服务业） | 产业扶贫 | 产业发展 | 营田镇 | 2021.02-2021.10 | 营田镇 | 村级公共服务 | 24万元 | 弱劳动能力及检测户、边缘户，约100户 | 安排就业增收 | 参与贫困户年均增收2400元户 | 2021.02-2021.10 | 有 | 通过参与村级公共服务事业，就业并增收
85 | 营田镇2020年种养+产业扶贫项目 | 产业扶贫 | 产业发展 | 营田镇 | 2021.02-2021.10 | 营田镇 | 生产服务 | 42万元 | 全乡有产业发展能力的建档立卡贫困户 | 产业增收 | 提高产业收入 | 2021.02-2021.10 | 有 | 通过新型经营主体带动，贫困户自主发展产业、等产业帮扶形式增加贫困户收入
86 | 营田镇2021年产业扶贫项目（“扶贫车间”式加工业） | 产业扶贫 | 产业发展 | 营田镇 | 2021.2-2021.10 | 营田镇 | 产业服务 | 15万元 | 建档立卡贫困户 | 就业增收 | 提高产业收入 | 2021.2-2021.10 | 有 | 给贫困户提供就业平台，就业增加收入
87 | 凤凰乡东干村电排改造 | 产业扶贫 | 改建 | 东干村 | 2021.2-2021.7 | 东干村 | 汨江片电排改建 | 10万元 | 建档立卡贫困户及群众 | 改善农业生产服务设施确保农业稳产高产 | 水田灌溉方便，产量增加，收入增高 | 2021-2025 | 有 | 改善群众生产条件，产量增加，收入增高
88 | 凤凰乡青港村新建灌渠 | 产业扶贫 | 新建 | 青港村 | 2021.2-2021.7 | 青港村 | 新建灌渠500米 | 15万元 | 建档立卡贫困户及群众 | 改善农业生产服务设施确保农业稳产高产 | 水田灌溉方便，产量增加，收入增高 | 2021-2025 | 有 | 改善群众生产条件，产量增加，收入增高
89 | 凤凰乡琴棋村新建灌渠 | 产业扶贫 | 新建 | 琴棋村 | 2021.2-2021.7 | 琴棋村 | 新建灌渠300米 | 12万元 | 建档立卡贫困户及群众 | 改善农业生产服务设施确保农业稳产高产 | 水田灌溉方便，产量增加，收入增高 | 2021-2025 | 有 | 改善群众生产条件，产量增加，收入增高
90 | 凤凰乡横港村新建灌渠 | 产业扶贫 | 新建 | 横港村 | 2021.2-2021.7 | 横港村 | 新建窄灌渠1000米 | 20万元 | 建档立卡贫困户及群众 | 改善农业生产服务设施确保农业稳产高产 | 水田灌溉方便，产量增加，收入增高 | 2021-2025 | 有 | 改善群众生产条件，产量增加，收入增高
91 | 凤凰乡河泊潭村田间路维护 | 产业扶贫 | 维修 | 河泊潭村 | 2021.2-2021.7 | 河泊潭村 | 500米田间路维修 | 10万元 | 建档立卡贫困户及群众 | 改善农业生产设施方便群众农业生产 | 改善农业生产设施方便群众农业生产，提高收入 | 2021-2025 | 有 | 改善群众生产条件，产量增加，收入增高
92 | 凤凰乡磊石村下水道建设 | 基础设施 | 新建 | 磊石村 | 2021.2-2021.7 | 磊石村 | 1000米下水道硬化 | 20万元 | 建档立卡贫困户及群众 | 改善贫困户及群众安全生活条件，巩固提升村级基础设施 | 改善贫困户及群众安全生活条件，提高生活质量 | 2021-2025 | 有 | 改善群众生产条件，产量增加，收入增高
93 | 凤凰乡磊石村新建电排 | 产业扶贫 | 新建 | 磊石村 | 2021.2-2021.7 | 磊石村 | 新建电排 | 15万元 | 建档立卡贫困户及群众 | 改善农业生产服务设施确保农业稳产高产 | 水田灌溉方便，产量增加，收入增高 | 2021-2025 | 有 | 改善群众生产条件，产量增加，收入增高
94 | 凤凰乡凤凰村电排机泵维修 | 产业扶贫 | 维修 | 凤凰村 | 2021.2-2021.7 | 凤凰村 | 4个电排机泵维修 | 10万元 | 建档立卡贫困户及群众 | 改善农业生产服务设施确保农业稳产高产 | 水田灌溉方便，产量增加，收入增高 | 2021-2025 | 有 | 改善群众生产条件，产量增加，收入增高
95 | 凤凰乡荞麦湖村下水道建设 | 基础设施 | 新建 | 荞麦湖村 | 2021.2-2021.7 | 荞麦湖村 | 春江片屋场下水道建设 | 20万元 | 建档立卡贫困户及群众 | 改善贫困户及群众安全生活条件，巩固提升村级基础设施 | 改善贫困户及群众安全生活条件，提高生活质量 | 2021-2025 | 有 | 改善群众生产条件，产量增加，收入增高
96 | 凤凰乡荞麦湖村灌渠硬化 | 产业扶贫 | 新建 | 荞麦湖村 | 2021.2-2021.7 | 荞麦湖村 | 400米渠道硬化 | 15万元 | 建档立卡贫困户及群众 | 改善农业生产服务设施确保农业稳产高产 | 水田灌溉方便，产量增加，收入增高 | 2021-2025 | 有 | 改善群众生产条件，产量增加，收入增高
97 | 凤凰乡2021年产业扶贫项目（农村公共服务业） | 产业扶贫 | 产业发展 | 凤凰乡 | 2021.02-2021.10 | 凤凰乡 | 村级公共服务 | 16万元 | 弱劳动能力及检测户、边缘户，约100户 | 安排就业增收 | 参与贫困户年均增收2400元户 | 2021.02-2021.10 | 有 | 通过参与村级公共服务事业，就业并增收
98 | 凤凰乡2021年种养产业扶贫项目 | 产业扶贫 | 产业发展 | 凤凰乡 | 2021.02-2021.10 | 凤凰乡 | 生产服务 | 100万元 | 全乡有产业发展能力的建档立卡贫困户 | 产业增收 | 提高产业收入 | 2021.02-2021.10 | 有 | 通过新型经营主体带动，贫困户自主发展产业、等产业帮扶形式增加贫困户收入
99 | 凤凰乡2021年产业扶贫项目（“扶贫车间”式加工业） | 产业扶贫 | 产业发展 | 凤凰乡 | 2021.2-2021.10 | 凤凰乡 | 产业服务 | 15万元 | 建档立卡贫困户 | 就业增收 | 提高产业收入 | 2021.2-2021.10 | 有 | 给贫困户提供就业平台，就业增加收入
100 | 河市镇2021年种养+旅游产业扶贫项目 | 产业扶贫 | 产业发展 | 河市镇 | 2021.2-2021.9 | 河市镇 | 生产服务 | 104万元 | 全镇有产业发展能力的建档立卡贫困户 | 产业增收 | 提高产业收入 | 2021.01-2021.12 | 有 | 提高并稳定贫困户产业收入
101 | 河市镇2021年产业扶贫项目（农村公共服务业） | 产业扶贫 | 产业发展 | 河市镇 | 2021.2-2021.12 | 河市镇 | 产业服务 | 33万元 | 建档立卡贫困户 | 弱劳动能力及检测户、边缘户，约120户 | 提高产业收入 | 2021.2-2021.12 | 有 | 安排公益岗位增加收入
102 | 河市镇2021产业扶贫项目（农村公共服务业） | 产业扶贫 | 产业发展 | 河市镇 | 2021.2-2021.12 | 河市镇 | 产业服务 | 10万元 | 建档立卡贫困户 | 产业增收 | 提高产业收入 | 2021.2-2021.12 | 有 | 提高并稳定贫困户产业收入
103 | 河市镇新洲村新联片洪毛洲渠道建设 | 产业扶贫 | 新建 | 新洲村 | 2021.2-2021.12 | 新洲村 | 渠道建设 | 18万元 | 全村所有贫困户 | 改善村民生产生活 | 改善村民生产生活 | 2021-2031 | 有 | 改善贫困户生产生活条件
104 | 河市镇新洲村新联片沙自路加宽工程 | 基础设施 | 新建 | 新洲村 | 2021.2-2021.12 | 新洲村 | 拓宽道理 | 17万元 | 全村所有贫困户 | 改善村民生产生活 | 改善村民生产生活 | 2021-2031 | 有 | 改善贫困户生产生活条件
105 | 河市镇新洲村北洲片新修路灯 | 产业扶贫 | 新建 | 新洲村 | 2021.2-2021.12 | 新洲村 | 新修路灯 | 6万元 | 全村所有贫困户 | 改善村民生产生活 | 改善村民生产生活 | 2021-2031 | 有 | 改善贫困户生产生活条件
106 | 河市镇大湾村大湾村电排维修 | 产业扶贫 | 新建 | 大湾村 | 2021.2-2021.12 | 大湾村 | 电排维修 | 5万元 | 全村所有贫困户 | 改善村民生产生活 | 改善村民生产生活 | 2021-2031 | 有 | 改善贫困户生产生活条件
107 | 河市镇金盆片电排电排维修 | 产业扶贫 | 新建 | 大湾村 | 2021.2-2021.12 | 大湾村 | 电排维修 | 7万元 | 全村所有贫困户 | 改善村民生产生活 | 改善村民生产生活 | 2021-2031 | 有 | 改善贫困户生产生活条件
108 | 河市镇大湾村渠道建设工程 | 产业扶贫 | 新建 | 大湾村 | 2021.2-2021.12 | 大湾村 | 新修衬砌渠 | 10万元 | 全村所有贫困户 | 改善村民生产生活 | 改善村民生产生活 | 2021-2031 | 有 | 改善贫困户生产生活条件
109 | 河市镇古罗城村大灌渠修建 | 产业扶贫 | 新建 | 古罗城村 | 2021.2-2021.12 | 古罗城村 | 新建灌渠 | 21万元 | 全村所有贫困户 | 改善村民生产生活 | 改善村民生产生活 | 2021-2031 | 有 | 改善贫困户生产生活条件
110 | 河市镇三江村渠道硬化工程 | 产业扶贫 | 新建 | 三江村 | 2021.2-2021.12 | 三江村 | 渠道硬化 | 16万元 | 全村所有贫困户 | 改善村民生产生活 | 改善村民生产生活 | 2021-2031 | 有 | 改善贫困户生产生活条件
111 | 河市镇金洲村渠道硬化工程 | 产业扶贫 | 新建 | 金洲村 | 2021.2-2021.12 | 金洲村 | 渠道硬化 | 15万元 | 全村所有贫困户 | 改善村民生产生活 | 改善村民生产生活 | 2021-2031 | 有 | 改善贫困户生产生活条件
112 | 河市镇河夹塘社区新悦片电排维修 | 产业扶贫 | 新建 | 河夹塘社区 | 2021.2-2021.12 | 河夹塘社区 | 电排维修 | 17万元 | 全村所有贫困户 | 改善村民生产生活 | 改善村民生产生活 | 2021-2031 | 有 | 改善贫困户生产生活条件
113 | 河市镇河夹塘社区新建农田渠道工程 | 产业扶贫 | 新建 | 河夹塘社区 | 2021.2-2021.12 | 河夹塘社区 | 新建灌渠 | 18万元 | 全村所有贫困户 | 改善村民生产生活 | 改善村民生产生活 | 2021-2031 | 有 | 改善贫困户生产生活条件
114 | 河市镇幸福村渠道维修工程 | 产业扶贫 | 新建 | 幸福村 | 2021.2-2021.12 | 幸福村 | 渠道维修 | 19万元 | 全村所有贫困户 | 改善村民生产生活 | 改善村民生产生活 | 2021-2031 | 有 | 改善贫困户生产生活条件
115 | 莲芙荻湖片渠道硬化工程 | 产业扶贫 | 新建 | 莲芙村 | 2021.2-2021.12 | 莲芙村 | 渠道维修 | 13万元 | 全村所有贫困户 | 改善村民生产生活 | 改善村民生产生活 | 2021-2031 | 有 | 改善贫困户生产生活条件
116 | 莲芙村三联片渠道硬化工程 | 产业扶贫 | 新建 | 莲芙村 | 2021.2-2021.12 | 莲芙村 | 渠道维修 | 14万 | 全村所有贫困户 | 改善村民生产生活 | 改善村民生产生活 | 2021-2031 | 有 | 改善贫困户生产生活条件
117 | 平安村滨莲片农田灌渠建设 | 产业扶贫 | 新建 | 平安村 | 2021.2-2021.12 | 平安村 | 新建灌渠 | 10万元 | 全村所有贫困户 | 改善村民生产生活 | 改善村民生产生活 | 2021-2031 | 有 | 改善贫困户生产生活条件
118 | 平安村金塘片电排维修 | 产业扶贫 | 新建 | 平安村 | 2021.2-2021.12 | 平安村 | 电排维修 | 7万 | 全村所有贫困户 | 改善村民生产生活 | 改善村民生产生活 | 2021-2031 | 有 | 改善贫困户生产生活条件
119 | 平安寺坪片电排维修 | 产业扶贫 | 新建 | 平安村 | 2021.2-2021.12 | 平安村 | 电排维修 | 7万 | 全村所有贫困户 | 改善村民生产生活 | 改善村民生产生活 | 2021-2031 | 有 | 改善贫困户生产生活条件