## （总表2020年）
屈原管理区2020年项目实施计划表
序号 | 项目名称 | 项目类别 | 建设性质 | 实施地点 | 时间进度 （实施时段） | 责任 单位 | 建设任务 | 计划资金规模 | 备注
1 | 凤凰乡2020年产业扶贫项目（农村公共服务业） | 产业扶贫 | 产业发展 | 凤凰乡 | 2020.2-2020.12 | 凤凰乡 | 村级公共服务 | 24万元
2 | 凤凰乡2020年种养产业扶贫项目 | 产业扶贫 | 产业发展 | 凤凰乡 | 2020.2-2020.12 | 凤凰乡 | 生产服务 | 114.2万元
3 | 凤凰乡产业扶贫奖补 | 产业扶贫 | 产业发展 | 凤凰乡 | 2020.2-2020.12 | 凤凰乡 | 生产奖补 | 79万元
4 | 凤凰乡扶贫车间稳岗补贴 | 产业扶贫 | 产业发展 | 凤凰乡 | 2020.2-2020.12 | 凤凰乡 | 扶贫车间巩固提升 | 1.9万元
5 | 凤凰乡2020年种植特色产业项目 | 产业扶贫 | 产业发展 | 凤凰乡 | 2020.2-2020.12 | 凤凰乡 | 乡镇特色产业发展 | 15万元
6 | 凤凰乡东干村电排更换电机、局部维修 | 产业扶贫 | 维修 | 东干村 | 2020.5-2020.6 | 东干村 | 电排电机更换及机房维修 | 5万
7 | 凤凰乡凤凰村渠道硬化 | 产业扶贫 | 新建 | 凤凰村 | 2020.4-2020.7 | 凤凰村 | 硬化渠道375米 | 10万元
8 | 凤凰乡河泊潭村新建渠道 | 产业扶贫 | 维修 | 河泊潭村 | 2020.5-2020.6 | 河泊潭村 | 新修灌溉渠道260米 | 10万元
9 | 凤凰乡横港村渠道维修 | 产业扶贫 | 新建 | 横港村 | 2020.4-2020.7 | 横港村 | 硬化宽0.6米，长350米的渠道 | 13万元
10 | 凤凰乡磊石村新建道路 | 基础设施 | 新建 | 磊石村 | 2020.4-2020.7 | 磊石村 | 古湖片，修建宽2.5米，长530米的道路；大湾片，修建宽3米，长200米的道路。 | 31.5万元
11 | 凤凰乡磊石村新建灌渠 | 产业扶贫 | 新建 | 磊石村 | 2020.5-2020.6 | 磊石村 | 新建灌渠220米，0.6*0.8 | 10万元
12 | 凤凰乡荞麦湖村道路提质巩固提升 | 基础设施 | 新建 | 荞麦湖村 | 2020.4-2020.7 | 荞麦湖村 | 荞麦湖村村级道路提质改造2400米 | 29万元
13 | 凤凰乡河泊潭村自来水管网提质改造工程 | 基础设施 | 新建 | 河泊潭村 | 2020.1-2020.7 | 河泊潭村 | 河泊潭片自来水管网提质改造 | 10万元
14 | 凤凰乡荞麦湖村新建灌渠工程 | 产业扶贫 | 新建 | 荞麦湖村 | 2020.5-2020.6 | 荞麦湖村 | 新建灌溉渠道 | 17万元（自筹2万元）
15 | 凤凰乡琴棋村农业抗旱机埠改造 | 产业扶贫 | 新建 | 琴棋村 | 2020.5-2020.6 | 琴棋村 | 50千瓦抗旱水泵添置及其他设备添置 | 20万
16 | 凤凰乡琴棋村渠道硬化 | 产业扶贫 | 新建 | 琴棋村 | 2020.4-2020.7 | 琴棋村 | 新建灌渠200米，0.4*0.6*1 | 5万元
17 | 凤凰乡青港村新建排灌渠道 | 产业扶贫 | 新建 | 青港村 | 2020.2-2020.7 | 青港村 | 青港村陈港片新建灌渠470米 | 10万元
18 | 凤凰乡新建排渍电排 | 产业扶贫 | 新建 | 青港村 | 2020.2-2020.7 | 青港村 | 新建电排一座 | 35.5
19 | 凤凰乡磊石村电排及线路增容改造 | 产业扶贫 | 新建 | 磊石村 | 2020.1-2020.7 | 磊石村 | 更换变压器、电机，架设线路等 | 8万元
20 | 凤凰乡横港村电排维修改造 | 产业扶贫 | 巩固提升 | 横港村 | 2020.4-2020.7 | 横港村 | 横港村电排机泵维修 | 5万元
21 | 河市镇2020年种养+旅游产业扶贫项目 | 产业扶贫 | 产业发展 | 河市镇 | 2020.2-2020.9 | 河市镇 | 生产服务 | 104万元
22 | 河市镇扶贫车间稳岗补贴 | 产业扶贫 | 产业发展 | 河市镇 | 2020.2-2020.12 | 河市镇 | 扶贫车间巩固提升 | 0.5万元
23 | 河市镇大湾村排灌机埠改造 | 产业扶贫 | 巩固提升 | 大湾村 | 2020.2-2020.9 | 大湾村 | 改建电排 | 5万元
24 | 河市镇2020年产业扶贫项目（农村公共服务业） | 产业扶贫 | 产业发展 | 河市镇 | 2020.2-2020.12 | 河市镇 | 产业服务 | 33万元
25 | 河市镇2020年特色基地产业项目 | 产业扶贫 | 产业发展 | 河市镇 | 2020.2-2020.12 | 河市镇 | 乡镇特色产业发展 | 15万元
26 | 河市镇古罗城村星湖片新建排灌机埠 | 产业扶贫 | 新建 | 古罗城村 | 2020.2-2020.9 | 古罗城村 | 新修机埠 | 10万元
27 | 河市镇河夹塘社区新悦片排渍机埠项目 | 基础设施 | 新建 | 河夹塘社区 | 2020.2-2020.9 | 河夹塘社区 | 新建电排 | 15万元
28 | 河市镇金兴村电排维修 | 产业扶贫 | 巩固提升 | 金兴村 | 2020.2-2020.9 | 金兴村 | 电排维修 | 4万元
29 | 河市镇金洲村新建衬砌渠 | 产业扶贫 | 新建 | 金洲村 | 2020.2-2020.9 | 金洲村 | 新修衬砌渠 | 15万 （自筹2万）
30 | 河市镇平安村2020年农田灌溉灌渠 | 产业扶贫 | 新建 | 平安村 | 2020.2-2020.9 | 平安村 | 新修衬砌渠 | 10万元
31 | 河市镇三和村三星片新建道路 | 基础设施建设 | 新建 | 三和村 | 2020.2-2020.9 | 三和村 | 道路硬化 | 20万元
32 | 河市镇三和村新修灌渠 | 基础设施建设 | 新建 | 三和村 | 2020.2-2020.9 | 三和村 | 灌渠修建 | 20万元（自筹5万）
33 | 河市镇三江村汨江电排维修 | 产业扶贫 | 维修 | 三江村 | 2020.7-2020.11 | 三江村 | 电排维修 | 5万
34 | 河市镇幸福村电排维修 | 产业扶贫 | 维修 | 幸福村 | 2020.7-2020.9 | 幸福村 | 电排维修 | 5万
35 | 河市镇莲芙村七流渠干堤加固 | 产业扶贫 | 维修 | 莲芙村 | 2020.7-2020.11 | 莲芙村 | 干堤加固 | 5万
36 | 河市镇金洲村黄金片维修水毁渠道 | 产业扶贫 | 维修 | 金洲村 | 2020.7-2020.11 | 金洲村 | 维修渠道 | 5万
37 | 河市镇大湾村硬化衬砌渠 | 产业扶贫 | 新建 | 大湾村 | 2020.7-2020.9 | 大湾村 | 硬化衬砌渠 | 3万
38 | 河市镇平安村安全人饮水工程 | 基础设施 | 巩固提升 | 平安村 | 2020.7-2020.10 | 河市镇 | 饮水工程 | 15万（自筹5万）
39 | 河市镇大湾村安全人饮水工程 | 基础设施 | 巩固提升 | 大湾村 | 2020.7-2020.10 | 河市镇 | 饮水工程 | 15万（自筹5万）
40 | 河市镇三江村新建电排 | 产业扶贫 | 新建 | 三江村 | 2020.2-2020.9 | 三江村 | 渠道建设 | 10万元
41 | 河市镇产业扶贫奖补 | 产业扶贫 | 产业发展 | 河市镇 | 2020.2-2020.12 | 河市镇 | 生产奖补 | 69
42 | 河市镇新建村级灌溉电排 | 产业扶贫 | 新建 | 平安村 | 2020.2-2020.9 | 河市镇 | 新修电排 | 40万元 （自筹9万）
43 | 河市镇新洲村改建农田灌溉灌渠 | 产业扶贫 | 新建 | 新洲村 | 2020.2-2020.9 | 新洲村 | 新修衬砌渠 | 15万元
44 | 河市镇新洲村新修机埠项目 | 基础设施建设 | 新建 | 新洲村 | 2020.2-2020.9 | 新洲村 | 新修机埠 | 22万元（自筹7万元）
45 | 河市镇幸福村新建抗旱机埠 | 产业扶贫 | 新建 | 幸福村 | 2020.2-2020.9 | 幸福村 | 新修机埠 | 6万元
46 | 河市镇金兴村产业扶贫（祥和种植合作社） | 产业扶贫 | 新建 | 金兴村 | 2020.2-2020.9 | 金兴村 | 产业基地建设 | 4万元
47 | 河市镇三和村道路硬化工程 | 基础设施建设 | 新建 | 三和村 | 2020.2-2020.9 | 三和村 | 村级道路硬化 | 4万元
48 | 河市镇大湾村村级公路硬化工程 | 基础设施建设 | 新建 | 大湾村 | 2020.2-2020.9 | 大湾村 | 村级道路硬化 | 4万元
49 | 河市镇河夹塘社区下水道建设工程 | 基础设施建设 | 新建 | 河夹塘社区 | 2020.2-2020.9 | 河夹塘社区 | 新建下水道 | 4万元
50 | 营田镇2020年产业扶贫项目（农村公共服务业） | 产业扶贫 | 产业发展 | 营田镇 | 2020.2-2020.9 | 营田镇 | 安排贫困户参与公共事业 | 24万元
51 | 营田镇宝塔村新修衬砌渠 | 产业扶贫 | 产业发展 | 宝塔村 | 2020.2-2020.9 | 宝塔村 | 新修衬砌渠 | 14
52 | 营田镇推山咀社区河北总排沟 | 产业扶贫 | 产业发展 | 推山咀社区 | 2020.2-2020.9 | 推山咀社区 | 新修衬砌渠 | 13
53 | 营田镇2020年种养特色产业项目 | 产业扶贫 | 产业发展 | 营田镇 | 2020.2-2020.12 | 营田镇 | 乡镇特色产业发展 | 15万元
54 | 营田镇2020年种养+产业扶贫项目 | 产业扶贫 | 产业发展 | 营田镇 | 2020.2-2020.9 | 营田镇 | 生产服务 | 41.2万元
55 | 营田镇扶贫车间稳岗补贴 | 产业扶贫 | 产业发展 | 营田镇 | 2020.2-2020.9 | 营田镇 | 扶贫车间巩固提升 | 1.8万元
56 | 营田镇八港村农田排灌机埠改造 | 产业扶贫 | 产业发展 | 八港村 | 2020.2-2020.9 | 八港村 | 农田排灌机埠改造 | 15万 （自筹5万）
57 | 营田镇荷花三角洲机埠改造 | 产业扶贫 | 产业发展 | 团湖村 | 2020.3-2020.9 | 团湖村 | 机埠改造 | 15万 （自筹5万）
58 | 营田镇三洲村新修衬砌渠 | 产业扶贫 | 产业发展 | 三洲村 | 2020.2-2020.9 | 三洲村 | 新修衬砌渠 | 10万元
59 | 营田镇团湖村港口片抬渠 | 产业扶贫 | 产业发展 | 团湖村 | 2020.3-2020.9 | 团湖村 | 港口片新修抬渠 | 10万元
60 | 营田镇团湖村港南片机埠配套建设 | 产业扶贫 | 新建 | 团湖村 | 2020.3-2020.9 | 团湖村 | 机埠配套建设 | 12万
61 | 营田镇义南村千秋片电排改造 | 产业扶贫 | 产业发展 | 义南村 千秋片 | 2020.3-2020.9 | 义南村 | 电排改造 | 7万
62 | 营田镇义南村新民片衬砌渠项目 | 产业扶贫 | 产业发展 | 义南村 | 2020.2-2020.9 | 义南村 | 排灌渠改造 | 10万
63 | 营田镇产业扶贫奖补 | 产业扶贫 | 产业发展 | 营田镇 | 2020.2-2020.12 | 营田镇 | 生产奖补 | 24
64 | 营田镇义南村新民片新修机埠 | 产业扶贫 | 新建 | 义南村 | 2020.3-2020.9 | 义南村 | 新修机埠及附属渠道 | 15万 （自筹2万）
65 | 贫困村光伏电站巩固提升 | 产业扶贫 | 巩固提升 | 屈原区 | 2020.3-2020.9 | 屈原区 | 贫困村光伏电站巩固提升 | 3万元
66 | 住房安全保障项目 | 安居扶贫 | 巩固提升 | 屈原区 | 2020.1-2020.12 | 住建局 | 住房安全巩固提升 | 21.75万元
67 | 屈原管理区2020年春季雨露计划 | 教育扶贫 | 新建 | 扶贫办 | 2020.1-2020.6 | 扶贫办 | 在读中高职建档立卡贫困学生 | 15万元
68 | 屈原管理区2020年秋季雨露计划 | 教育扶贫 | 新建 | 扶贫办 | 2020.9-2020.12 | 扶贫办 | 在读中高职建档立卡贫困学生 | 20万元
69 | 屈原管理区2020年创业致富带头人培训 | 就业扶贫 | 新建 | 屈原区 | 2020.1-2020.11 | 扶贫办 | 完成上级下达的培训任务。 | 15万元
70 | 屈原管理区2020年扶贫小额信贷 | 金融扶贫 | 新建 | 屈原区 | 2020.1-2020.12 | 扶贫办 | 按季度进行贴息 | 49万元
71 | 屈原管理区精准扶贫 | 产业扶贫 | 新建 | 屈原区 | 2020.1-2020.12 | 扶贫办 | 按照项目进度有序推进 | 47.8万元
72 | 屈原管理区农业消费扶贫 | 产业扶贫 | 新建 | 屈原区 | 2020.1-2020.12 | 扶贫办 | 按照项目进度有序推进 | 10万元
73 | 屈原管理区电商扶贫 | 产业扶贫 | 新建 | 屈原区 | 2020.1-2020.12 | 扶贫办 | 按照项目进度有序推进 | 5万元