附件5

2024年度屈原管理区城市管理和综合执法局项目支出

绩效自评报告

部门名称：（盖章）

年  月  日

（此页为封面）

2024年度屈原管理区城市管理和综合执法局项目支出

绩效自评报告

（参考提纲）

一、项目支出基本情况

（一）项目支出概况。

决策背景：我局主要项目的提出和实施，是基于国家战略导向、地方法规要求、现实问题倒逼和群众迫切期望的综合考量，是为保障城市基础运行、提升市容环境品质、增强执法服务能力、提高市民满意度的必然选择。

主要内容：

1.市容环境卫生类：

环卫作业运营：道路机械化清扫、洒水降尘、公厕运维管理、生活垃圾收集与转运服务外包费用。

设施建设与维护：垃圾中转站建设/改造、公厕新建/升级、果皮箱/垃圾桶采购更换、环卫车辆及设备购置。

专项治理行动：“门前三包”管理、户外广告和店招店牌整治、非法小广告清理、建筑垃圾消纳场管理。

2.市政公用设施维护类：

市政道路养护：城区道路、桥梁的日常维修、破损路面及路沿石修复。

城市照明管理：路灯电费、路灯灯具及电缆的更换维修、节能改造工程。

排水管网清疏：雨水井、下水道的清淤、疏通和维护。

3.园林绿化管养类：

公共绿地养护：公园、广场、道路绿地的绿化浇水、修剪、施肥、病虫害防治。

绿化提升工程：新建绿地、花卉布展、节日摆花等。

4.城市管理执法与能力建设类：

执法装备购置：执法记录仪、对讲机、执法车辆等装备的采购和更新。

智慧城管建设：数字城管平台建设、运维、升级，视频监控探头租赁。

人员培训与宣传：执法业务培训、法律法规宣传、公众参与活动（如垃圾分类宣传）。

管理流程：

项目支出管理遵循“预算-执行-评价”的闭环流程：

1.预算编制：根据年度工作计划和规划，申报项目立项，编制项目预算和绩效目标。

2.审核批复：财政部门对项目的必要性、可行性、预算合理性及绩效目标进行审核批复。

3.预算执行：严格按照批复的预算和用途使用资金，执行政府采购程序，规范支付。

4.绩效监控与评价：对项目执行过程和完成结果进行绩效监控，年度结束后开展绩效自评，检验是否达到预期目标。

5.结果应用：绩效评价结果作为下年度预算安排和政策调整的重要依据。

（二）项目资金使用管理情况。

1.项目名称：垃圾转运

主管部门：环卫中心

年度资金总额：224万元。

资金到位情况：全部资金已于年初到位。

资金执行情况：执行数：224万元；执行率：100%。

该项目由湖南广益工程项目管理有限公司招标代理，确定湖南新锐环境管理有限公司为该项目的成交供应商，政府采购编号：屈财采计[2024]012号。

2.项目名称：环境卫生监管经费

主管部门：环卫中心

年度资金总额：35万元。

资金到位情况：全部资金已于年初到位。

资金执行情况：执行数：35万元；执行率：100%

该项目用于监督管理1个城区污水处理厂，3个中转压缩站点（城区内2个、河市镇1个）。为加强监管，派遣2个监管人员驻污水处理厂监督管理，委托人员监管3个压缩站及其城区环境卫生等。每人需人工工资15.5万元、伙食补助2万元、委托业务费10万元、咨询费4.5万元、其他服务3万元，合计35万元。

3.项目名称：主街道清扫保洁费

主管部门：环卫中心

年度资金总额：262万元。

资金到位情况：全部资金已于年初到位。

资金执行情况：执行数：262万元；执行率：100%

该项目由湖南发平项目管理有限公司招标代理，确定广州市天茂物业管理有限公司为该项目的成交供应商，政府采购编号：屈财采计[2024]013号。

4.项目名称：次街道清扫保洁费

主管部门：环卫中心

年度资金总额：132.1万元。

资金到位情况：全部资金已于年初到位。

资金执行情况：执行数：132.1万元；执行率：100%

目前我局自管区域仍有25条次街道由城乡环卫服务中心运行管理，承担包括共计50余万平方米区域清扫保洁、垃圾收集、转运、洒水降尘、卫生死角垃圾整治工作。项目情况参照历年施行。

5.项目名称：路灯电费、维护费

主管部门：局机关

年度资金总额：185万元。

资金到位情况：全部资金已于年初到位。

资金执行情况：执行数：185万元；执行率：100%

路灯电费130万，材料费32万，油料费4万，委托业务费10万，劳务费6万，车辆维护3万。

6.项目名称：城区绿化维护维管费

主管部门：环卫中心

年度资金总额：96.3万元。

资金到位情况：全部资金已于年初到位。

资金执行情况：执行数：96.3万元；执行率：100%

该项目由湖南永邦工程管理有限责任公司招标代理，确定岳阳凯瑞市政建设有限公司为该项目的成交供应商，政府采购编号：屈财采计[2024]010号。

7.项目名称：垃圾场在线监控运维费

主管部门：环卫中心

年度资金总额：17.88万元。

资金到位情况：全部资金已于年初到位。

资金执行情况：执行数：17.88万元；执行率：100%

通过询价以政府采购的形式确定与湖南乐道佳合环境科技有限公司签订在线监测设备运维合同，合同计价15.28万元，机械设备维修维护费2.6万元，合计17.88万元。

8.项目名称：磊石垃圾场渗透液处理费

主管部门：环卫中心

年度资金总额：147.6万元。

资金到位情况：全部资金已于年初到位。

资金执行情况：执行数：147.6万元；执行率：100%

该项目由湖南中隆瑞项目管理有限公司招标代理，确定湖南湘恩环境科技有限公司为该项目的成交供应商，政府采购编号：屈财采计[2023]007号。

9.项目名称：生活垃圾处理服务费

主管部门：环卫中心

年度资金总额：108万元。

资金到位情况：全部资金已于年初到位。

资金执行情况：执行数：99.39万元；执行率：92.03%

根据《湘阴县生活垃圾焚烧发电厂（技改工程）PPP项目合同》第22.2.2条款约定：“垃圾处理补贴费单价自运营期第三个运营年开始，每三年调整一次”，现按结算单价62元/吨支付垃圾处理服务费。

10.项目名称：建设综合执法大队专项经费

主管部门：执法大队

年度资金总额：185万元。

资金到位情况：全部资金已于年初到位。

资金执行情况：执行数：184.92万元；执行率：99.96%

三十名城管协管员工资等专项经费130万元，围栏板费用2万元，围栏板及扣押物品仓库租金2万，制服费用4万，清障费用10万，工会经费10万，车辆油料维修保险年检等费用12万，培训业务费3万，绩效工资12万。

11.项目名称：屈子诗园及古塘岔维护维管费

主管部门：环卫中心

年度资金总额：65.9万元。

资金到位情况：全部资金已于年初到位。

资金执行情况：执行数：65.9万元；执行率：100%

清扫保洁及执法维管39.6万，照明电费及管理5.6万，维修等10万元，水面打捞3.7万，水费5万元，咨询费2万元用于公开招投标。

12.项目名称：城市基础设施维护费

主管部门：环卫中心

年度资金总额：60万元。

资金到位情况：全部资金已于年初到位。

资金执行情况：执行数：60万元；执行率：100%

57万元用于市政设施维修，3万元用于咨询服务。

13.项目名称：大货车进城及砂石车辆治超工作经费

主管部门：执法大队

年度资金总额：18万元。

资金到位情况：全部资金已于年初到位。

资金执行情况：执行数：18万元；执行率：100%

安排专项守护人员两个一年工资约7.6万元，伙食补助费4万，治超岗亭维修费用全年约2万，宣传、标牌制作约2万，平时整治费用约4万。

14.项目名称：城区广场及机关公园保洁维护费

主管部门：环卫中心

年度资金总额：10万元。

资金到位情况：全部资金已于年初到位。

资金执行情况：执行数：10万元；执行率：100%

用于机关公园广场的保洁清、清杂等委托业务费。

15.项目名称：机关塘污水处理设施运维费

主管部门：局机关

年度资金总额：25万元。

资金到位情况：全部资金已于年初到位。

资金执行情况：执行数：25万元；执行率：100%

我区机关塘周边新建3个污水处理站点，日处理污水量分别为90T、80T、20T，共计日处理污水量190T。各站点装机功率8.5kw/套，每年估算电费4.99万元，需要两个人员，每年含兼职专业技术人员工资费用4.2万元，三个站点年维修费用估算1.2万元，药剂按照常规与应急处理污水处理量约为7砘，需要复合硅藻土净水剂，聚合氯等消毒药剂，年污水处理药剂费用15.54万元，自来水年需350吨，计0.875万元，合计污水处理运维费用26.8万元。

16.项目名称：垃圾分类工作经费

主管部门：环卫中心

年度资金总额：10万元。

资金到位情况：全部资金已于年初到位。

资金执行情况：执行数：10万元；执行率：100%

根据我区垃圾分类设施设备数据统计，目前我区垃圾分类设施设备投放四分亭共18个，两分类垃圾桶共180只。我局城区垃圾分类工作经费共计10万元。主要用于广告宣传等。

17.项目名称：燃气及城市内涝工作经费

主管部门：执法大队

年度资金总额：5万元。

资金到位情况：全部资金已于年初到位。

资金执行情况：执行数：4.98万元；执行率：99.6%

从组织机构、排查、整改、宣传等方面制定燃气安全预案，相关费用为宣传印刷费1.5万、排查整改及其他费用3.5万元

（三）项目支出绩效目标完成程度。

- 截止绩效评价基准日，项目的到位资金及使用均控制在预算范围内，项目资金使用率达到99.46%，项目实施计划已完成，项目支出绩效目标完成程度较好。

二、绩效评价工作情况

- （一）自评目的：通过全面考核项目决策、过程管理、产出和效益，客观反映项目资金使用绩效，总结经验，发现问题，为下年度预算编制和项目管理提供决策依据。

- （二）自评对象与范围：本次自评针对17个预算内项目在2024年度的所有财政资金支出及对应的产出与效果。

- （三）自评方法：成立绩效自评工作组，通过核查财务资料、业务数据、现场勘查、问卷调查等方式进行。

三、项目支出主要绩效及评价结论

主要绩效：1、完成全年环境卫生、环境秩序监管工作，提高居民生活品质，营造和谐宜居的生活环境；2、生活垃圾运转监管到位，清运及时、做到日产日清；3、全区主街道保洁，包括屈汨大道、正虹大道、兴盛街、机关前兰花路服务外包，全天候环境卫生清扫保洁及时到位，年度环境卫生达到标准；4、全区次街道生活垃圾及时收集至城区压缩中转站，垃圾箱、垃圾桶满外溢、撒落垃圾及时清扫清除、清运，并做好垃圾箱清扫保洁工作；5、负责城区路灯管理工作，定期调整路灯开放时间、控制用电、保证路灯正常运行，定期对路灯进行维护维管；6、城区公共绿地中耕、除草、施肥，公共绿地树木修剪、补植，防病治虫；7、实时在线监控各项指标系数，确保环保达标排放，实时在线监控因产生的危废物处置；8、营田镇垃圾场渗漏液处理，按以前工艺流程每年服务费147.6万元，封场后在环保更严的情况下，工艺流程更复杂，拟在封场过程中尽可能完善第三方报告（变相技术处理），力争这几年服务费不增加，以后减少，逐步实现不承担处理费；9、根据岳阳市发改委、市城管局《关于将我市生物质发电项目纳入国家生物质发电“十三五”规划布局修订方案的请示》（岳发改2018[113]号）的区域统筹意见，屈原管理区区域范围内生活垃圾车运至湘阴县生活垃圾焚烧发电厂处理；10、监督管理市容市貌，行使环境保护管理方面法律、法规、规章规定的社会生活噪声污染、建筑施工噪声污染、扬尘污染、餐饮服务业油烟污染、露天烧烤污染、城市焚烧沥青塑料垃圾等烟尘和恶臭污染、露天燃烧秸秆落叶等烟尘污染、燃放烟花爆竹污染等行为的行政处罚权；行使对未采取密闭措施或其它防护措施，运输、装卸粉尘物质行为的行政处罚权；行使对向城市水体排放、倾倒城市垃圾和其它废弃物行为的行政处罚权；对道路、广场等公共场所无照经营者以及有照经营者进行店外经营、店外作业的行政处罚权；11、对屈子诗园及古塘岔环境卫生清扫保洁绿化管理，市政设施管理维修；12、负责市政设施、公用事业上、环境卫生、园林绿化的管理和监察，城区范围内市政基础设施管理和维护，参与城市建设规划工作；13、对大货车进城治超治限管制，严控大货车、砂石车辆进城及超载；14、对城区广场及机关公园进行清扫清洁，公共绿地修剪整齐，保证花草无病虫害。；15、对机关污水塘的综合治理，包括三处污水处理终端建设，分别为A站点誉园宾馆站点，处理经过预处理后（隔油清污）的食堂污水及部分进入的生活污水，日处理量20t/d；B站点电视台东侧站点，处理经过预处理（入户化粪池处理后）的生活污水，日处理量90t/d；C站点花园广场西侧站点，处理经过预处理（入户化粪池处理后）的生活污水，包含机关办公楼及机关小区东侧居民点的生活污水，日处理量80t/d；三站点共计处理污水量为190t/d。

评价结论：项目立项依据充分，项目管理机制健全、措施保障有力，全面、按时完成各项绩效指标，相关政策落实到位，资金使用合规，会计核算规范，项目完成及时，项目质量及节支增效措施明显，符合年度预算目标，服务对象满意度较高。项目绩效自评等级为：优秀。

四、绩效评价指标分析

（一）项目支出决策情况

项目由相关的文件要求和会议研究决定进行实施，经区委区管委审批同意，区城管局具体实施。

（二）项目执行过程情况

项目按合同时间和进度支付资金，必须按照规定的流程进行申请、审批、支付和报销，确保在本年度各个项目资金支付到位，也达到了预期的绩效目标。

（三）项目支出产出情况

以局机关、环卫中心、执法大队为主管部门的专项经费项目全面完成全区82万平方米的主、次街道环境卫生及时清扫、清洁、整齐；14万平方米树木花草生长良好；1520盏城市路灯正常运行；机关公园、屈子诗园及古塘岔81844平方米卫生整洁，绿化达标，设施完整；34675吨生活垃圾得到及时运转处理，全区垃圾转运至湘阴垃圾焚烧发电厂无害化焚烧，并时刻督促群众做好日常垃圾分类工作；确保机关塘污水处理设施运行正常，安全有效处理好生活污水；每天实时监控10次以上确保环保达标排放，实时在线监控因产生的危废物处置；全区环境卫生管理质量监管达标。

（四）项目支出效益情况

这些项目的实施提升了城管服务水平，提升了生态环境成本节约率，提升了市容环境，提升了城镇形象，实现环卫绿化全域覆盖，并持续发挥绿化美化环境作用使得群众工作生活安全、舒适、有序。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

主要经验及做法

一是组织领导到位。成立了以单位主要领导为组长，各股室负责人为成员的绩效管理组织。二是制定适合本单位预算绩效管理的相关制度。三是规范项目管理。严格按照财政局有关规定与我局财务规定执行，专款专用。四是健全项目管理责任制。加大对项目的跟踪管理力度，努力保障项目顺利实施。

存在的问题

资金使用效益不够高，绩效目标不够明确、细化和量化。

原因分析

因为资金下达有时差，有时候往往需要从专项支出，而资金未到，不得已只能用公用经费，影响资金使用效益。

整改措施

一是强化资金管理意识，加强与财政局的沟通，确保及时下达专项资金，合理、科学地使用资金，提高其使用效率。

二是加强管理队伍建设。加强本单位工作人员的专业知识，努力提升管理人员综合素质，提高实际操作能力、业务能力，采取有效的措施合理分配资金使用，提高资金使用率。

六、有关建议

一是按项目方案、项目资金使用时间表完成财政下达的项目预算；二是严格执行内控制度、会计核算制度等相关管理制度，确保项目预算资金按用途做到专款专用，杜绝违规使用资金；三是加强跟踪问效，提高资金使用效率。

七、其他需要说明的问题

无

附件2

2024年度部门整体支出绩效自评表

| 区级预算部门名称 | 屈原管理区城市管理和综合执法局 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 年度预 算申请 （万元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
|  | 年度资金总额 |  | 1911.2 | 3429.97 | 3429.97 | 10 | 100% | 10 |
|  | 按收入性质分：3429.97 |  |  |  | 按支出性质分：3429.97 |  |  |  |
|  | 其中： 一般公共预算:2413.75 |  |  |  | 其中：基本支出：325.81 |  |  |  |
|  | 政府性基金拨款：328.62 |  |  |  | 项目支出：3104.16 |  |  |  |
|  | 纳入专户管理的非税收入拨款： |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 其他资金：687.6 |  |  |  |  |  |  |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |
|  | 1、全天候环境卫生清扫保洁绿化管理，市政设施管理维修；卫生整洁，绿化达标，设施完整。 2、生活垃圾运转监管到位，清运及时、做到日产日清。提高居民生活品质，营造和谐宜居的生活环境。 |  |  |  | 已完成 |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
|  | 产出指标 (50分) | 数量指标 | 全区绿化维护维管、垃圾转运 | ≥14万平方 | ≥14万平方 | 10 | 10 |  |
|  |  | 质量指标 | 保持城区主街道、次街道、公园、广场垃圾清扫、分类、转运、无公害化处理及时，路灯正常运行，形成良好的人居环境 | 100% | 100% | 20 | 20 |  |
|  |  | 时效指标 | 2024年1-12月 | 100% | 95% | 10 | 9.5 |  |
|  |  | 成本指标 | 严格按照预算执行 | 100% | 95% | 10 | 9.5 |  |
|  | 效益指标 （30分） | 经济效 益指标 | 进一步提高环保意识，方便群众正常工作生活 | ＞95% | ＞95% | 5 | 5 |  |
|  |  | 社会效 益指标 | 优化城区环境，提升城管服务水平 | ＞95% | ＞95% | 5 | 5 |  |
|  |  | 生态效 益指标 | 提升环境质量，社会氛围良好 | ＞95% | ＞95% | 10 | 10 |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 长期治理，提升环境质量 | ＞95% | ＞95% | 10 | 10 |  |
|  | 满意度 指标 （10分） | 服务对象满意度指标 | 群众基本满意 | ＞95% | ＞95% | 10 | 9 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  | 100 | 98 |  |

填表人：        填报日期：          联系电话：       单位负责人签字：

2024年度项目支出绩效自评表

| 项目支 出名称 | 环境卫生监管费用 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 | 环卫中心 |  |  |  | 实施单位 | 城管局 |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  | 年初 预算数 | 全年 预算数 | 全年 执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
|  | 年度资金总额 |  | 35 | 35 | 35 | 10 | 100% | 10 |
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 35 | 35 | 35 |  |  |  |
|  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |
|  | 全区环境卫生监管 |  |  |  | 已完成 |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
|  | 产出指标 (50分) | 数量指标 | 全区环境卫生监管 | 82万平方米 | 82万平方米 | 10 | 10 |  |
|  |  | 质量指标 | 开展环境卫生、秩序整治工作，改善地区居民生活环境 | 100% | 100% | 20 | 20 |  |
|  |  | 时效指标 | 环卫管理质量监管达标 | 2024.1-2024.12 | 100% | 10 | 10 |  |
|  |  | 成本指标 | 环卫管理质量监管达标 | ≤35万 | ≤35万 | 10 | 10 |  |
|  | 效益指标 （30分） | 经济效 益指标 | 在辖区开展环境卫生整治工作，形成良好的人居环境 | ＞95% | ＞95% | 10 | 10 |  |
|  |  | 社会效 益指标 | 提升城镇形象 | ＞95% | ＞95% | 10 | 10 |  |
|  |  | 生态效 益指标 | 环境卫生清洁 | ＞95% | ＞95% | 10 | 10 |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 城市品位提升 | ＞95% | ＞95% | 10 | 10 |  |
|  | 满意度 指标 （10分） | 服务对象满意度指标 | 群众环卫满意度高 | ＞95% | ＞95% | 10 | 9 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  | 100 | 99 |  |

备注：一个一级项目支出一张表。如，业务工作经费，运行维护经费，其他事业发展类资金…各一张表。

填表人：  填报日期：8月18日  联系电话：  单位负责人签字：

2024年度项目支出绩效自评表

| 项目支 出名称 | 垃圾转运 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 | 环卫中心 |  |  |  | 实施单位 | 城管局 |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  | 年初 预算数 | 全年 预算数 | 全年 执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
|  | 年度资金总额 |  | 224 | 224 | 224 | 10 | 100% | 10 |
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 224 | 224 | 224 |  |  |  |
|  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |
|  | 本年度垃圾得到及时清运处理、做到日产日清 |  |  |  | 已完成 |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
|  | 产出指标 (50分) | 数量指标 | 所有生活垃圾及时运转处理 | 34675吨 | 34675吨 | 10 | 10 |  |
|  |  | 质量指标 | 垃圾转运处理到位 | 100% | 100% | 20 | 20 |  |
|  |  | 时效指标 | 全年垃圾转运日产日清 | 2024.1-2024.12 | 100% | 10 | 10 |  |
|  |  | 成本指标 | 及时控制成本 | ≤224万 | ≤224万 | 10 | 10 |  |
|  | 效益指标 （30分） | 经济效 益指标 | 对本地环境卫生品味提升 | ＞95% | ＞95% | 10 | 10 |  |
|  |  | 社会效 益指标 | 垃圾转运处理无公害化 | ＞95% | ＞95% | 10 | 10 |  |
|  |  | 生态效 益指标 | 形成良好的人居环境 | ＞95% | ＞95% | 10 | 10 |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 保护生态环境 | ＞95% | ＞95% | 10 | 10 |  |
|  | 满意度 指标 （10分） | 服务对象满意度指标 | 群众环卫满意度高 | ＞95% | ＞95% | 10 | 9 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  | 100 | 99 |  |

备注：一个一级项目支出一张表。如，业务工作经费，运行维护经费，其他事业发展类资金…各一张表。

填表人：  填报日期：8月18日  联系电话：   单位负责人签字：

2024年度项目支出绩效自评表

| 项目支 出名称 | 主街道清扫保洁 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 | 环卫中心 |  |  |  | 实施单位 | 城管局 |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  | 年初 预算数 | 全年 预算数 | 全年 执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
|  | 年度资金总额 |  | 262 | 262 | 262 | 10 | 100% | 10 |
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 262 | 262 | 262 |  |  |  |
|  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |
|  | 城区环卫清扫保洁质量达到要求，清洁整齐。 |  |  |  | 已完成 |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
|  | 产出指标 (50分) | 数量指标 | 城区主街环卫清扫及时 | 20万平方米 | 20万平方米 | 10 | 10 |  |
|  |  | 质量指标 | 主街道清扫保洁达标 | 100% | 100% | 20 | 20 |  |
|  |  | 时效指标 | 全年度环卫清扫保洁达标 | 2024.1-2024.12 | 100% | 10 | 10 |  |
|  |  | 成本指标 | 严格按照预算执行 | ≤262万 | ≤262万 | 10 | 10 |  |
|  | 效益指标 （30分） | 经济效 益指标 | 环境卫生保洁优良 | ＞95% | ＞95% | 10 | 10 |  |
|  |  | 社会效 益指标 | 进一步提升环保意识 | ＞95% | ＞95% | 10 | 10 |  |
|  |  | 生态效 益指标 | 优化城区环境 | ＞95% | ＞95% | 10 | 10 |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 保护生态环境 | ＞95% | ＞95% | 10 | 10 |  |
|  | 满意度 指标 （10分） | 服务对象满意度指标 | 群众基本满意 | ＞95% | ＞95% | 10 | 9 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  | 100 | 99 |  |

备注：一个一级项目支出一张表。如，业务工作经费，运行维护经费，其他事业发展类资金…各一张表。

填表人： 填报日期：8月18日  联系电话：   单位负责人签字：

2024年度项目支出绩效自评表

| 项目支 出名称 | 次街道清扫保洁 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 | 环卫中心 |  |  |  | 实施单位 | 城管局 |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  | 年初 预算数 | 全年 预算数 | 全年 执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
|  | 年度资金总额 |  | 132.1 | 132.1 | 132.1 | 10 | 100% | 10 |
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 132.1 | 132.1 | 132.1 |  |  |  |
|  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |
|  | 1、确保城区次街道卫生清扫及时； 2、确保次街道保洁达到要求 |  |  |  | 已完成 |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
|  | 产出指标 (50分) | 数量指标 | 城区次街环卫清扫及时 | 62万平方米 | 62万平方米 | 10 | 10 |  |
|  |  | 质量指标 | 次街道清扫保洁达标 | 100% | 100% | 20 | 20 |  |
|  |  | 时效指标 | 全年度环卫清扫保洁达标 | 2024.1-2024.12 | 95% | 10 | 10 |  |
|  |  | 成本指标 | 严格按照预算执行 | ≤132.1万 | ≤132.1万 | 10 | 10 |  |
|  | 效益指标 （30分） | 经济效 益指标 | 环境卫生保洁优良 | ＞95% | ＞95% | 10 | 10 |  |
|  |  | 社会效 益指标 | 进一步提升环保意识 | ＞95% | ＞95% | 10 | 10 |  |
|  |  | 生态效 益指标 | 优化城区环境 | ＞95% | ＞95% | 10 | 10 |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 保护生态环境 | ＞95% | ＞95% | 10 | 10 |  |
|  | 满意度 指标 （10分） | 服务对象满意度指标 | 群众基本满意 | ＞95% | ＞95% | 10 | 9 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  | 100 | 99 |  |

备注：一个一级项目支出一张表。如，业务工作经费，运行维护经费，其他事业发展类资金…各一张表。

填表人：  填报日期：8月18日  联系电话：  单位负责人签字：

2024年度项目支出绩效自评表

| 项目支 出名称 | 路灯电费、维护费 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 | 局机关 |  |  |  | 实施单位 | 城管局 |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  | 年初 预算数 | 全年 预算数 | 全年 执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
|  | 年度资金总额 |  | 185万 | 185万 | 185万 | 10 | 100% | 10 |
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 185万 | 185万 | 185万 |  |  |  |
|  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |
|  | 1、负责城区路灯管理工作； 2、定期调整路灯开放时间、控制用电、保证路灯正常运行； 3、定期对路灯进行维护维管。 |  |  |  | 已完成 |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
|  | 产出指标 (50分) | 数量指标 | 城市路灯数量 | 1520盏 | 1520盏 | 10 | 10 |  |
|  |  | 质量指标 | 保证路灯正常运行 | 100% | 100% | 20 | 20 |  |
|  |  | 时效指标 | 全年开放 | 2024.1-2024.12 | 100% | 10 | 10 |  |
|  |  | 成本指标 | 城市路灯电费及维护费 | ≤185万 | ≤185万 | 10 | 10 |  |
|  | 效益指标 （30分） | 经济效 益指标 | 优化城区环境 | ＞95% | ＞95% | 10 | 10 |  |
|  |  | 社会效 益指标 | 方便群众工作生活正常 | ＞95% | ＞95% | 10 | 10 |  |
|  |  | 生态效 益指标 | 提升城管服务水平 | ＞95% | ＞95% | 10 | 10 |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 项目持续期 | ＞95% | ＞95% | 10 | 10 |  |
|  | 满意度 指标 （10分） | 服务对象满意度指标 | 群众基本满意 | ＞98% | ＞98% | 10 | 9 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  | 100 | 99 |  |

备注：一个一级项目支出一张表。如，业务工作经费，运行维护经费，其他事业发展类资金…各一张表。

填表人：  填报日期：8月18日  联系电话：   单位负责人签字：

2024年度项目支出绩效自评表

| 项目支 出名称 | 城区绿化维护维管费 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 | 环卫中心 |  |  |  | 实施单位 | 城管局 |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  | 年初 预算数 | 全年 预算数 | 全年 执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
|  | 年度资金总额 |  | 96.3万 | 96.3万 | 96.3万 | 10 | 100% | 10 |
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 96.3万 | 96.3万 | 96.3万 |  |  |  |
|  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |
|  | 1、公共绿地中耕、除草、施肥； 2、公共绿地树木修剪、补植； 3、绿地防病治虫。 |  |  |  | 已完成 |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
|  | 产出指标 (50分) | 数量指标 | 全区树木花草 | 14万平方 | 14万平方 | 10 | 10 |  |
|  |  | 质量指标 | 树木花草生长良好 | ＞85% | ＞85% | 20 | 20 |  |
|  |  | 时效指标 | 城区绿化维护维管 | 2024.1-2024.12 | 100% | 10 | 10 |  |
|  |  | 成本指标 | 严格按照预算执行 | ≤96.3万 | ≤96.3万 | 10 | 10 |  |
|  | 效益指标 （30分） | 经济效 益指标 | 改善人居环境 | ＞85% | ＞85% | 10 | 10 |  |
|  |  | 社会效 益指标 | 提升城镇形象 | ＞95% | ＞95% | 10 | 10 |  |
|  |  | 生态效 益指标 | 优化城区环境 | ＞95% | ＞95% | 10 | 10 |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 有助于提升市容环境，推进生态文明建设 | ＞95% | ＞95% | 10 | 10 |  |
|  | 满意度 指标 （10分） | 服务对象满意度指标 | 群众基本满意 | ＞95% | ＞95% | 10 | 9 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  | 100 | 99 |  |

备注：一个一级项目支出一张表。如，业务工作经费，运行维护经费，其他事业发展类资金…各一张表。

填表人：  填报日期：8月18日  联系电话：   单位负责人签字：

2024年度项目支出绩效自评表

| 项目支 出名称 | 垃圾场在线监控运维费 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 | 环卫中心 |  |  |  | 实施单位 | 城管局 |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  | 年初 预算数 | 全年 预算数 | 全年 执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
|  | 年度资金总额 |  | 17.88 | 17.88 | 17.88 | 10 | 100% | 10 |
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 17.88 | 17.88 | 17.88 |  |  |  |
|  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |
|  | 实时在线监控各项指标系数，确保环保达标排放，实时在线监控因产生的危废物处置 |  |  |  | 已完成 |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
|  | 产出指标 (50分) | 数量指标 | 每天实时监控 | 12次以上 | 12次以上 | 10 | 10 |  |
|  |  | 质量指标 | 确保环保、达标排放 | ＞98% | ＞98% | 20 | 20 |  |
|  |  | 时效指标 | 全年度达标 | 2024.1-2024.12 | 100% | 10 | 10 |  |
|  |  | 成本指标 | 严格按照预算执行 | ≤17.88万 | ≤17.88万 | 10 | 10 |  |
|  | 效益指标 （30分） | 经济效 益指标 | 确保监控正常运行 | ＞98% | ＞98% | 10 | 10 |  |
|  |  | 社会效 益指标 | 严格监控，提高环保意识 | ＞98% | ＞98% | 10 | 10 |  |
|  |  | 生态效 益指标 | 长期治理，提升环境质量 | ＞98% | ＞98% | 10 | 10 |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 项目持续期 | 长期 | 长期 | 10 | 10 |  |
|  | 满意度 指标 （10分） | 服务对象满意度指标 | 群众基本满意 | ＞98% | ＞98% | 10 | 9 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  | 100 | 99 |  |

备注：一个一级项目支出一张表。如，业务工作经费，运行维护经费，其他事业发展类资金…各一张表。

填表人：  填报日期：6月18日  联系电话：   单位负责人签字：

2024年度项目支出绩效自评表

| 项目支 出名称 | 磊石垃圾场渗透液处理费 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 | 环卫中心 |  |  |  | 实施单位 | 城管局 |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  | 年初 预算数 | 全年 预算数 | 全年 执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
|  | 年度资金总额 |  | 147.6 | 147.6 | 147.6 | 10 | 100% | 10 |
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 147.6 | 147.6 | 147.6 |  |  |  |
|  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |
|  | 营田镇垃圾场渗漏液处理及时，符合环保要求。 |  |  |  | 已完成 |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
|  | 产出指标 (50分) | 数量指标 | 渗透液处理及时 | ＞95% | ＞95% | 10 | 10 |  |
|  |  | 质量指标 | 渗透液处理符合环保要求 | ＞95% | ＞95% | 20 | 20 |  |
|  |  | 时效指标 | 全年度达标 | 2024.1-2024.12 | 100% | 10 | 10 |  |
|  |  | 成本指标 | 严格按照预算执行 | ≤147.6万 | ≤147.6万 | 10 | 10 |  |
|  | 效益指标 （30分） | 经济效 益指标 | 渗透液处理无公害化 | ＞95% | ＞95% | 10 | 10 |  |
|  |  | 社会效 益指标 | 提升环卫服务水平 | ＞95% | ＞95% | 10 | 10 |  |
|  |  | 生态效 益指标 | 形成良好的人居环境 | ＞95% | ＞95% | 10 | 10 |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 通过专项整治，有助于城市面貌进一步改观，提高人居生活环境水平 | ＞95% | ＞95% | 10 | 10 |  |
|  | 满意度 指标 （10分） | 服务对象满意度指标 | 群众基本满意 | ＞95% | ＞95% | 10 | 9 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  | 100 | 99 |  |

备注：一个一级项目支出一张表。如，业务工作经费，运行维护经费，其他事业发展类资金…各一张表。

填表人：  填报日期：8月18日  联系电话：   单位负责人签字：

2024年度项目支出绩效自评表

| 项目支 出名称 | 生活垃圾处理服务费 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 | 环卫中心 |  |  |  | 实施单位 | 城管局 |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  | 年初 预算数 | 全年 预算数 | 全年 执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
|  | 年度资金总额 |  | 108 | 99.39 | 99.39 | 10 | 92% | 9.2 |
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 108 | 99.39 | 99.39 |  |  |  |
|  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |
|  | 全区垃圾转运至湘阴垃圾焚烧发电厂无害化焚烧。 |  |  |  | 已完成 |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
|  | 产出指标 (50分) | 数量指标 | 确保所有垃圾全部处理 | ＞27375吨 | ＞27375吨 | 10 | 10 |  |
|  |  | 质量指标 | 确保无害化处理 | 100% | 100% | 20 | 20 |  |
|  |  | 时效指标 | 全年达标 | 2024.1-2024.12 | 95% | 10 | 9.5 |  |
|  |  | 成本指标 | 严格按照预算执行 | ≤99.39万 | ≤99.39万 | 10 | 9.2 |  |
|  | 效益指标 （30分） | 经济效 益指标 | 进一步提升人居环境 | ＞95% | ＞95% | 10 | 10 |  |
|  |  | 社会效 益指标 | 严格实施，提高环保意识 | ＞95% | ＞95% | 10 | 10 |  |
|  |  | 生态效 益指标 | 形成良好的工作生活氛围 | ＞95% | ＞95% | 10 | 10 |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 保护周边环境，防止污染 | ＞95% | ＞95% | 10 | 10 |  |
|  | 满意度 指标 （10分） | 服务对象满意度指标 | 群众基本满意 | ＞95% | ＞95% | 10 | 9 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  | 100 | 97.7 |  |

备注：一个一级项目支出一张表。如，业务工作经费，运行维护经费，其他事业发展类资金…各一张表。

填表人：  填报日期：8月18日  联系电话：   单位负责人签字：

2024年度项目支出绩效自评表

| 项目支 出名称 | 建设综合执法大队专项经费 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 | 执法大队 |  |  |  | 实施单位 | 城管局 |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  | 年初 预算数 | 全年 预算数 | 全年 执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
|  | 年度资金总额 |  | 185 | 184.92 | 184.92 | 10 | 99.96% | 9.99 |
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 185 | 184.92 | 184.92 |  |  |  |
|  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |
|  | 监督管理市容市貌，行使环境保护管理方面法律、法规、规章规定的社会生活噪声污染、建筑施工噪声污染、扬尘污染、餐饮服务业油烟污染、露天烧烤污染、城市焚烧沥青塑料垃圾等烟尘和恶臭污染、露天燃烧秸秆落叶等烟尘污染、燃放烟花爆竹污染等行为的行政处罚权；行使对未采取密闭措施或其它防护措施，运输、装卸粉尘物质行为的行政处罚权；行使对向城市水体排放、倾倒城市垃圾和其它废弃物行为的行政处罚权；对道路、广场等公共场所无照经营者以及有照经营者进行店外经营、店外作业的行政处罚权。 |  |  |  | 已完成 |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
|  | 产出指标 (50分) | 数量指标 | 监督管理市容市貌 | 8个 | 8个 | 10 | 10 |  |
|  |  | 质量指标 | 规范广告牌等 | ＞96% | ＞96% | 20 | 20 |  |
|  |  | 时效指标 | 全年达标 | 2024.1-2024.12 | 100% | 10 | 10 |  |
|  |  | 成本指标 | 严格按照预算执行 | ≤185万 | ≤185万 | 10 | 10 |  |
|  | 效益指标 （30分） | 经济效 益指标 | 形成良好的人居环境 | ＞96% | ＞96% | 10 | 10 |  |
|  |  | 社会效 益指标 | 规范综合执法 | ＞96% | ＞96% | 10 | 10 |  |
|  |  | 生态效 益指标 | 优化城区环境 | ＞96% | ＞96% | 10 | 10 |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 优化市容市貌 | ＞96% | ＞96% | 10 | 10 |  |
|  | 满意度 指标 （10分） | 服务对象满意度指标 | 群众基本满意 | ＞96% | ＞96% | 10 | 9 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  | 100 | 99 |  |

备注：一个一级项目支出一张表。如，业务工作经费，运行维护经费，其他事业发展类资金…各一张表。

填表人：  填报日期：8月18日  联系电话：   单位负责人签字：

2024年度项目支出绩效自评表

| 项目支 出名称 | 屈子诗园及古塘岔维护维管费 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 | 环卫中心 |  |  |  | 实施单位 | 城管局 |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  | 年初 预算数 | 全年 预算数 | 全年 执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
|  | 年度资金总额 |  | 65.9 | 65.9 | 65.9 | 10 | 100% | 10 |
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 65.9 | 65.9 | 65.9 |  |  |  |
|  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |
|  | 1、全天候环境卫生清扫保洁绿化管理，市政设施管理维修；2、卫生整洁，绿化达标，设施完整。 |  |  |  | 已完成 |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
|  | 产出指标 (50分) | 数量指标 | 全日制管理 | 51844平方米 | 51844平方米 | 10 | 10 |  |
|  |  | 质量指标 | 卫生整洁，绿化达标，设施完整 | ＞95% | ＞95% | 20 | 20 |  |
|  |  | 时效指标 | 全年达标 | 2024.1-2024.12 | 100% | 10 | 10 |  |
|  |  | 成本指标 | 严格按照预算执行 | ≤65.9万 | ≤65.9万 | 10 | 10 |  |
|  | 效益指标 （30分） | 经济效 益指标 | 环境卫生保洁优良 | ＞95% | ＞95% | 10 | 10 |  |
|  |  | 社会效 益指标 | 区域整洁，群众舒适 | ＞95% | ＞95% | 10 | 10 |  |
|  |  | 生态效 益指标 | 通过专项整治，有助于城市面貌进一步改观 | ＞95% | ＞95% | 10 | 10 |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 有助于提升市容环境，推进生态文明建设 | ＞95% | ＞95% | 10 | 10 |  |
|  | 满意度 指标 （10分） | 服务对象满意度指标 | 群众基本满意 | ＞95% | ＞95% | 10 | 9 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  | 100 | 99 |  |

备注：一个一级项目支出一张表。如，业务工作经费，运行维护经费，其他事业发展类资金…各一张表。

填表人：  填报日期：8月18日  联系电话：   单位负责人签字：

2024年度项目支出绩效自评表

| 项目支 出名称 | 城市基础设施维护 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 | 执法大队 |  |  |  | 实施单位 | 城管局 |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  | 年初 预算数 | 全年 预算数 | 全年 执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
|  | 年度资金总额 |  | 60 | 60 | 60 | 10 | 100% | 10 |
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 60 | 60 | 60 |  |  |  |
|  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |
|  | 负责市政设施、公用事业上、环境卫生、园林绿化的管理和监察，城区范围内市政基础设施管理和维护，参与城市建设规划工作。 |  |  |  | 已完成 |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
|  | 产出指标 (50分) | 数量指标 | 全区范围内市政基础设施管理和维护 | 14万平方米 | 14万平方米 | 10 | 10 |  |
|  |  | 质量指标 | 树木花草生长良好 | ＞85% | ＞85% | 20 | 20 |  |
|  |  | 时效指标 | 全年达标 | 2024.1-2024.12 | 100% | 10 | 10 |  |
|  |  | 成本指标 | 严格按照预算执行 | ≤60万 | ≤60万 | 10 | 10 |  |
|  | 效益指标 （30分） | 经济效 益指标 | 改善人居环境 | ＞95% | ＞95% | 10 | 10 |  |
|  |  | 社会效 益指标 | 进一步提升城市服务水平 | ＞95% | ＞95% | 10 | 10 |  |
|  |  | 生态效 益指标 | 优化人居环境 | ＞95% | ＞95% | 10 | 10 |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 有助于提升市容环境，推进生态文明建设 | ＞95% | ＞95% | 10 | 10 |  |
|  | 满意度 指标 （10分） | 服务对象满意度指标 | 群众基本满意 | ＞95% | ＞95% | 10 | 9 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  | 100 | 99 |  |

备注：一个一级项目支出一张表。如，业务工作经费，运行维护经费，其他事业发展类资金…各一张表。

填表人：  填报日期：8月18日  联系电话：   单位负责人签字：

2024年度项目支出绩效自评表

| 项目支 出名称 | 大货车进城及砂石车辆治超工作经费 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 | 执法大队 |  |  |  | 实施单位 | 城管局 |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  | 年初 预算数 | 全年 预算数 | 全年 执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
|  | 年度资金总额 |  | 18 | 18 | 18 | 10 | 100% | 10 |
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 18 | 18 | 18 |  |  |  |
|  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |
|  | 1、组织协调城市管理方面的行政执法； 2、严控大货车、砂石车辆进城及超载。 |  |  |  | 已完成 |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
|  | 产出指标 (50分) | 数量指标 | 杜绝大货车及砂石车进城 | ＞95% | ＞95% | 10 | 10 |  |
|  |  | 质量指标 | 加大日常监管力度 | ＞95% | ＞95% | 20 | 20 |  |
|  |  | 时效指标 | 全年达标 | 2024.1-2024.12 | 100% | 10 | 10 |  |
|  |  | 成本指标 | 严格按照预算执行 | ≤18万 | ≤18万 | 10 | 10 |  |
|  | 效益指标 （30分） | 经济效 益指标 | 群众工作生活安全有序 | ＞95% | ＞95% | 10 | 10 |  |
|  |  | 社会效 益指标 | 提升城管服务水平 | ＞95% | ＞95% | 10 | 10 |  |
|  |  | 生态效 益指标 | 优化人居环境 | ＞95% | ＞95% | 10 | 10 |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 项目持续期 | 长期 | 长期 | 10 | 10 |  |
|  | 满意度 指标 （10分） | 服务对象满意度指标 | 群众基本满意 | ＞95% | ＞95% | 10 | 9 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  | 100 | 99 |  |

备注：一个一级项目支出一张表。如，业务工作经费，运行维护经费，其他事业发展类资金…各一张表。

填表人：  填报日期：8月18日  联系电话：   单位负责人签字：

2024年度项目支出绩效自评表

| 项目支 出名称 | 城区广场及机关公园保洁维护费 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 | 环卫中心 |  |  |  | 实施单位 | 城管局 |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  | 年初 预算数 | 全年 预算数 | 全年 执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
|  | 年度资金总额 |  | 10 | 10 | 10 | 10 | 100% | 10 |
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 10 | 10 | 10 |  |  |  |
|  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |
|  | 1、广场树木花草生长良好； 2、广场公共绿地修剪整齐，无病虫害； 3、广场环境卫生整洁。 |  |  |  | 已完成 |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
|  | 产出指标 (50分) | 数量指标 | 保持广场及周边环境良好 | 3000平方米 | 3000平方米 | 10 | 10 |  |
|  |  | 质量指标 | 树木花草生长良好 | ＞95% | ＞95% | 20 | 20 |  |
|  |  | 时效指标 | 全年达标 | 2024.1-2024.12 | 100% | 10 | 10 |  |
|  |  | 成本指标 | 严格按照预算执行 | ≤10万 | ≤10万 | 10 | 10 |  |
|  | 效益指标 （30分） | 经济效 益指标 | 环境卫生保洁优良 | ＞95% | ＞95% | 10 | 10 |  |
|  |  | 社会效 益指标 | 提升城镇形象 | ＞95% | ＞95% | 10 | 10 |  |
|  |  | 生态效 益指标 | 优化城区环境 | ＞95% | ＞95% | 10 | 10 |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 保护生态环境 | ＞95% | ＞95% | 10 | 10 |  |
|  | 满意度 指标 （10分） | 服务对象满意度指标 | 群众基本满意 | ＞95% | ＞95% | 10 | 9 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  | 100 | 99 |  |

备注：一个一级项目支出一张表。如，业务工作经费，运行维护经费，其他事业发展类资金…各一张表。

填表人：  填报日期：8月18日  联系电话：   单位负责人签字：

2024年度项目支出绩效自评表

| 项目支 出名称 | 机关塘污水处理设施运维 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 | 环卫中心 |  |  |  | 实施单位 | 城管局 |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  | 年初 预算数 | 全年 预算数 | 全年 执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
|  | 年度资金总额 |  | 25 | 25 | 25 | 10 | 100% | 10 |
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 25 | 25 | 25 |  |  |  |
|  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |
|  | 确保机关塘污水处理设施运行正常，安全有效处理好生活污水。 |  |  |  | 已完成 |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
|  | 产出指标 (50分) | 数量指标 | 污水处理及时完好 | 100% | 100% | 10 | 10 |  |
|  |  | 质量指标 | 安全有效处理好生活污水 | 100% | 100% | 20 | 20 |  |
|  |  | 时效指标 | 全年达标 | 2024.1-2024.12 | 100% | 10 | 10 |  |
|  |  | 成本指标 | 严格按照预算执行 | ≤25万 | ≤25万 | 10 | 10 |  |
|  | 效益指标 （30分） | 经济效 益指标 | 保护好机关塘水质 | ＞95% | ＞95% | 10 | 10 |  |
|  |  | 社会效 益指标 | 提升城区卫生水平 | ＞95% | ＞95% | 10 | 10 |  |
|  |  | 生态效 益指标 | 有助于提升市容环境，推进生态文明建设 | ＞95% | ＞95% | 10 | 10 |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 有助于城市面貌进一步改观，提高人居生活环境水平 | ＞95% | ＞95% | 10 | 10 |  |
|  | 满意度 指标 （10分） | 服务对象满意度指标 | 群众基本满意 | ＞95% | ＞95% | 10 | 9 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  | 100 | 99 |  |

备注：一个一级项目支出一张表。如，业务工作经费，运行维护经费，其他事业发展类资金…各一张表。

填表人：  填报日期：8月18日  联系电话：   单位负责人签字：

2024年度项目支出绩效自评表

| 项目支 出名称 | 垃圾分类工作经费 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 | 环卫中心 |  |  |  | 实施单位 | 城管局 |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  | 年初 预算数 | 全年 预算数 | 全年 执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
|  | 年度资金总额 |  | 10 | 10 | 10 | 10 | 100% | 10 |
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 10 | 10 | 10 |  |  |  |
|  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |
|  | 1、督促有监管群众垃圾分类 2、做好日常垃圾分类维护维管 |  |  |  | 已完成 |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
|  | 产出指标 (50分) | 数量指标 | 日常监督管理 | 3000平方米 | 3000平方米 | 10 | 10 |  |
|  |  | 质量指标 | 严格实施，提高环保意识 | ＞95% | ＞95% | 20 | 20 |  |
|  |  | 时效指标 | 全年达标 | 2024.1-2024.12 | 100% | 10 | 10 |  |
|  |  | 成本指标 | 严格按照预算执行 | ≤10万 | ≤10万 | 10 | 10 |  |
|  | 效益指标 （30分） | 经济效 益指标 | 加大垃圾分类宣传 | ＞95% | ＞95% | 10 | 10 |  |
|  |  | 社会效 益指标 | 提高社会公众道德素养 | ＞95% | ＞95% | 10 | 10 |  |
|  |  | 生态效 益指标 | 优化城区生活环境 | ＞95% | ＞95% | 10 | 10 |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 有助于提升市容环境，推进生态文明建设 | ＞95% | ＞95% | 10 | 10 |  |
|  | 满意度 指标 （10分） | 服务对象满意度指标 | 群众基本满意 | ＞95% | ＞95% | 10 | 9 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  | 100 | 99 |  |

备注：一个一级项目支出一张表。如，业务工作经费，运行维护经费，其他事业发展类资金…各一张表。

填表人：  填报日期：8月18日  联系电话：   单位负责人签字：

2024年度项目支出绩效自评表

| 项目支 出名称 | 燃气及城市内涝工作经费 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 | 局机关 |  |  |  | 实施单位 | 城管局 |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  | 年初 预算数 | 全年 预算数 | 全年 执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
|  | 年度资金总额 |  | 5 | 4.98 | 4.98 | 9.96 | 99.6% | 9.96 |
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 5 | 4.98 | 4.98 |  |  |  |
|  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |
|  | 1、确保全区使用燃气安全； 2、确保排水防涝系统能应对极端天气变化。 |  |  |  | 已完成 |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
|  | 产出指标 (50分) | 数量指标 | 燃气隐患排查和排水管网清疏养护长度 | ≥82万平方米 | ≥82万平方米 | 10 | 10 |  |
|  |  | 质量指标 | 燃气设施检测合格率和内涝整治工程验收合格率 | ＞98% | ＞98% | 20 | 20 |  |
|  |  | 时效指标 | 工作任务完成及时率 | 2024.1-2024.12 | 100% | 10 | 10 |  |
|  |  | 成本指标 | 预算执行率 | ≤5万 | ≤5万 | 9.96 | 9.96 |  |
|  | 效益指标 （30分） | 经济效 益指标 | 降低成本控制率 | ＞95% | ＞95% | 10 | 10 |  |
|  |  | 社会效 益指标 | 公众安全意识提升度 | ＞95% | ＞95% | 10 | 10 |  |
|  |  | 生态效 益指标 | 雨水资源利用率 | ＞95% | ＞95% | 10 | 10 |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 城市生命线系统韧性增强 | ＞95% | ＞95% | 10 | 10 |  |
|  | 满意度 指标 （10分） | 服务对象满意度指标 | 市民满意度高 | ＞95% | ＞95% | 10 | 9 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  | 100 | 99 |  |

备注：一个一级项目支出一张表。如，业务工作经费，运行维护经费，其他事业发展类资金…各一张表。

填表人：  填报日期：8月18日  联系电话：   单位负责人签字：