## 2025项目（最终确定版） (2)
屈原管理区2025年度巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴项目库拟入库项目申报表
单位：（盖章）
序号 | 项目类别 |  |  | 乡 | 村 | 项目名称 | 建设性质 | 实施地点 | 时间进度 |  | 责任单位 | 建设内容及规模 | 资金规模和筹资方式 |  |  | 受益对象 | [5 empty] | 绩效目标 | 联农带农机制 | 备注
| 项目类型 | 二级项目类型 | 项目子类型 | [5 empty] | 计划开工时间 | 计划完工时间 |  |  | 项目预算总投资（万元） | 其中 |  | 受益村数（个） | 受益户数（户） | 受益人口数（个） | 其中
[14 empty] | 财政衔接资金 （万元） | 其他资金 （万元） |  |  |  | 受益脱贫村数（个） | 受益脱贫户数及防返贫监测对象户数（户） | 受益脱贫人口数及防返贫监测对象人口数（个）
1 | 产业发展项目 | 生产项目 | 种植业基地 | 营田镇 | 义南村 | 营田镇8个村（社区）与育秧中心产业合作项目（义南村） | 新建 | 义南村义南片 | 2025.03 | 2025.09 | 义南村 | 资金入股 | 20 | 20 | 0 | 1 | 35 | 125 | 0 | 4 | 8 | 入股20万元，每年固定分红，增加村集体收入 | 解决当地剩余劳动力就业、项目建设过程中优先脱贫户、监测户参与，示范带动周边合作社、农户发展菌类种植，提高收入。
2 | 产业发展项目 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 营田镇 | 义南村 | 营田镇义南村义南片五组塘阿莲灌渠建设 | 新建 | 义南村义南片 | 2025.03 | 2025.12 | 义南村 | 渠道长315米，面宽1米、高0.7米、底0.4米 | 10 | 10 | 0 | 1 | 51 | 162 | 0 | 3 | 10 | 完善村级基础设施，方便群众生产生活 | 优先有就业需求的脱贫户等群众项目用工，以工代赈，促进群众增收
3 | 产业发展项目 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 营田镇 | 义南村 | 营田镇义南村千秋片旭房屋场主渠灌渠建设 | 新建 | 义南村千秋片 | 2025.03 | 2025.12 | 义南村 | 新建P25电排一座。新架230米电线、电线杆，新修建长230米，宽0.6米、高0.8米渠道，建宽3米挡水闸门一座，水陆挖机清沟470米 | 27 | 27 | 0 | 1 | 62 | 218 | 0 | 3 | 9 | 完善村级基础设施，方便群众生产生活 | 优先有就业需求的脱贫户等群众项目用工，以工代赈，促进群众增收
4 | 产业发展项目 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 营田镇 | 义南村 | 营田镇义南村一道撇洪沟渠道建设 | 新建 | 义南村新民片 | 2025.01 | 2025.12 | 义南村 | 渠道长95米，宽1.3米、高1米 | 10 | 10 | 0 | 1 | 62 | 175 | 0 | 2 | 5 | 完善村级基础设施，方便群众生产生活 | 优先有就业需求的脱贫户等群众项目用工，以工代赈，促进群众增收
5 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 产业路、资源路、旅游路建设 | 营田镇 | 义南村 | 营田镇义南村新民片产业路建设 | 新建 | 义南村新民片 | 2025.03 | 2025.12 | 义南村 | 道路硬化长200米、宽3.5米、高0.2米 | 10 | 10 | 0 | 1 | 42 | 140 | 0 | 3 | 12 | 完善村级基础设施，方便群众生产生活 | 优先有就业需求的脱贫户等群众项目用工，以工代赈，促进群众增收
6 | 产业发展项目 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 营田镇 | 义南村 | 营田镇义南村千秋片二道撇洪沟闸门建设 | 新建 | 义南村千秋片 | 2025.01 | 2025.12 | 义南村 | 新建高5米、宽9米电动两眼闸及闸门，钢筋混泥土硬化闸、桥面 | 15 | 15 | 0 | 1 | 56 | 147 | 0 | 3 | 7 | 完善村级基础设施，方便群众生产生活 | 优先有就业需求的脱贫户等群众项目用工，以工代赈，促进群众增收
7 | 产业发展项目 | 生产项目 | 种植业基地 | 营田镇 | 三洲村 | 营田镇8个村（社区）与育秧中心产业合作项目（三洲村） | 新建 | 义南村义南片 | 2025.03 | 2025.09 | 三洲村 | 资金入股 | 20 | 20 | 0 | 1 | 15 | 62 | 0 | 5 | 11 | 入股20万元，每年固定分红，增加村集体收入 | 解决当地剩余劳动力就业、项目建设过程中优先脱贫户、监测户参与，示范带动周边合作社、农户发展菌类种植，提高收入。
8 | 产业发展项目 | 生产项目 | 种植业基地 | 营田镇 | 三洲村 | 营田镇三洲村水稻千亩示范片电排及配套渠道提质建设 | 改建 | 三洲村中洲片 | 2025.3 | 2025.12 | 三洲村 | 更换P50水泵一台，渠道加高增宽400米 | 20 | 18 | 2 | 1 | 82 | 355 | 0 | 5 | 16 | 通过改善农业生产基础服务设施，稳产高产，提高群众生活指数 | 已脱贫户、监测对象、低收入困难群体及其他群众通过投劳的方式增收
9 | 产业发展项目 | 生产项目 | 种养殖业基地 | 营田镇 | 三洲村 | 营田镇三洲村稻虾套养基地产业路建设项目 | 新建 | 三洲村中洲片 | 2025.3 | 2025.12 | 三洲村 | 长400米道路拓宽1米，部分损毁路面重修，共约480平方米，道路硬化535米长3.5米宽 | 28 | 24 | 4 | 1 | 16 | 42 | 0 | 4 | 15 | 解决三洲村中洲片种粮大户、合作社的产品进出交通问题，改善周边环境，解决部分剩余劳动力就业问题，示范带动脱贫户、监测户、普通群众致富。 | 已脱贫户、监测对象、低收入困难群体及其他群众通过投劳的方式增收
10 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 产业路、资源路、旅游路建设 | 营田镇 | 三洲村 | 营田镇三洲村水稻千亩示范片配套产业道路建设 | 新建 | 三洲村中洲片 | 2025.3 | 2025.12 | 三洲村 | 长270m*宽3.5m*高0.2米道路硬化 | 12 | 12 | 0 | 1 | 12 | 35 | 0 | 3 | 3 | 完善稻虾基地基础设施建设，改善产业发展设施条件 | 已脱贫户、监测对象、低收入困难群体及其他群众通过投劳的方式增收
11 | 产业发展项目 | 生产项目 | 种植业基地 | 营田镇 | 荷花村 | 营田镇8个村（社区）与育秧中心产业合作项目（荷花村） | 新建 | 义南村义南片 | 2025.03 | 2025.09 | 荷花村 | 资金入股 | 20 | 20 | 0 | 1 | 12 | 48 | 0 | 3 | 10 | 入股20万元，每年固定分红，增加村集体收入 | 解决当地剩余劳动力就业、项目建设过程中优先脱贫户、监测户参与，示范带动周边合作社、农户发展菌类种植，提高收入。
12 | 产业发展项目 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 营田镇 | 荷花村 | 营田镇荷花村河套 渠道建设 | 新建 | 荷花村新堤片 | 2025.3 | 2025.12 | 荷花村 | 新修渠道长1148米，宽1.3米，高1米 | 42 | 33 | 9 | 1 | 93 | 372 | 0 | 5 | 21 | 解决荷花村新堤片 427余亩水利灌溉问题。 | 已脱贫户、监测对象、低收入困难群体及其他群众通过投劳的形式增收。
13 | 产业发展项目 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 营田镇 | 荷花村 | 营田镇荷花村排渠建设 | 新建 | 荷花村荷花片 | 2025.3 | 2025.12 | 荷花村 | 新修渠道长490米，宽2米，高1.5米 | 30 | 24 | 6 | 1 | 46 | 264 | 0 | 4 | 16 | 解决荷花村荷花片235亩水利灌溉问题。 | 已脱贫户、监测对象、低收入困难群体及其他群众通过投劳的形式增收。
14 | 产业发展项目 | 生产项目 | 种植业基地 | 营田镇 | 团湖村 | 营田镇8个村（社区）与育秧中心产业合作项目（团湖村） | 新建 | 义南村义南片 | 2025.03 | 2025.09 | 团湖村 | 资金入股 | 20 | 20 | 0 | 1 | 10 | 38 | 0 | 3 | 10 | 入股20万元，每年固定分红，增加村集体收入 | 解决当地剩余劳动力就业、项目建设过程中优先脱贫户、监测户参与，示范带动周边合作社、农户发展菌类种植，提高收入。
15 | 产业发展项目 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 营田镇 | 团湖村 | 营田镇团湖村古湖片灌溉渠建设工程 | 新建 | 团湖村古湖片 | 2025.3 | 2025.12 | 团湖村 | 新修渠道长260米，高1米，宽1.3米 | 20 | 18 | 2 | 1 | 68 | 189 | 0 | 3 | 10 | 通过改善农业生产基础服务设施，稳产高产，提高群众生活指数 | 优先有就业需求的脱贫户等群众项目用工，以工代赈，促进群众增收
16 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 产业路、资源路、旅游路建设 | 营田镇 | 团湖村 | 营田镇团湖村团湖片产业路道路硬化 | 新建 | 团湖村团湖片 | 2025.3 | 2025.12 | 团湖村 | 道路硬化长600米、宽3.5米 | 24 | 24 | 0 | 1 | 45 | 152 | 0 | 4 | 13 | 通过改善农业生产基础服务设施，稳产高产，提高群众生活指数 | 优先有就业需求的脱贫户等群众项目用工，以工代赈，促进群众增收
17 | 产业发展项目 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 营田镇 | 团湖村 | 屈原管理区营田镇稻蔬轮作产业配套基础设施（以工代赈）项目 | 新建 | 团湖村团湖片 | 2025.1 | 2025.12 | 团湖村 | 灌溉沟渠总长度约1100米，高1米、宽0.8米 | 100 | 100 | 0 | 1 | 45 | 152 | 0 | 4 | 13 | 通过改善农业生产基础服务设施，稳产高产，提高群众生活指数 | 优先有就业需求的脱贫户等群众项目用工，以工代赈，促进群众增收
18 | 产业发展项目 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 营田镇 | 团湖村 | 团湖村古湖片P30电排及配套渠道建设 | 新建 | 古湖片 | 2025.3 | 2025.12 | 团湖村 | 新建机房30平方，购P35水泵一个，配套电柜、电机一台，新架一套电线及配套渠道建设550米 | 30 | 30 | 0 | 1 | 62 | 185 | 0 | 3 | 6 | 通过改善农业生产基础服务设施，稳产高产，提高群众生活指数 | 优先有就业需求的脱贫户等群众项目用工，以工代赈，促进群众增收
19 | 产业发展项目 | 生产项目 | 种植业基地 | 营田镇 | 宝塔村 | 营田镇8个村（社区）与育秧中心产业合作项目（宝塔村） | 新建 | 义南村义南片 | 2025.03 | 2025.09 | 宝塔村 | 资金入股 | 20 | 20 | 0 | 1 | 9 | 35 | 0 | 4 | 12 | 入股20万元，每年固定分红，增加村集体收入 | 解决当地剩余劳动力就业、项目建设过程中优先脱贫户、监测户参与，示范带动周边合作社、农户发展菌类种植，提高收入。
20 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 产业路、资源路、旅游路建设 | 营田镇 | 宝塔村 | 营田镇宝塔村产业路建设 | 新建 | 宝塔村四片区、五片区 | 2025.3 | 2025.12 | 宝塔村 | 道路硬化长1010米，宽3.5米 | 40 | 40 | 0 | 1 | 108 | 378 | 0 | 7 | 15 | 解决宝塔村群众之间道路出行问题、方便群众务工生产 | 已脱贫户、监测对象、低收入困难群体及其他群众通过投劳的方式增收
21 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 产业路、资源路、旅游路建设 | 营田镇 | 宝塔村 | 营田镇宝塔村四片区产业路建设 | 新建 | 宝塔村四片区 | 2025.3 | 2025.12 | 宝塔村 | 道路硬化长420米，宽3.2米,厚0.2米 | 14 | 13.88 | 0.12 | 1 | 165 | 578 | 0 | 4 | 12 | 解决宝塔村群众之间道路出行问题、方便群众务工生产 | 已脱贫户、监测对象、低收入困难群体及其他群众通过投劳的方式增收
22 | 产业发展项目 | 生产项目 | 种植业基地 | 营田镇 | 宝塔村 | 宝塔村庭院经济发展 | 新建 | 宝塔村 | 2025.3 | 2025.8 | 宝塔村 | 在村区域内空隙地处，种植果树，并发展葡萄园，桃树、脐橙园1个，种植鸡尾葡萄 | 20 | 20 | 0 | 1 | 300 | 1280 | 1 | 19 | 47 | 提高脱贫户和监测户收入 | 解决脱贫户，监测户年度收入增长难问题
23 | 产业发展项目 | 生产项目 | 种植业基地 | 营田镇 | 八港村 | 营田镇8个村（社区）与育秧中心产业合作项目（八港村） | 新建 | 义南村义南片 | 2025.03 | 2025.09 | 八港村 | 资金入股 | 20 | 20 | 0 | 1 | 8 | 33 | 0 | 4 | 10 | 入股20万元，每年固定分红，增加村集体收入 | 解决当地剩余劳动力就业、项目建设过程中优先脱贫户、监测户参与，示范带动周边合作社、农户发展菌类种植，提高收入。
24 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 产业路、资源路、旅游路建设 | 营田镇 | 八港村 | 营田镇八港村产业路建设 | 新建 | 营田镇八港片 | 2025.3 | 2025.12 | 八港村 | 道路硬化长1140米、宽3米 | 38 | 35 | 3 | 1 | 30 | 100 | 0 | 4 | 14 | 解决了八港片群众生产出行安全问题 | 优先有就业需求的脱贫户等群众项目用工，促进村级和群众共同发展
25 | 产业发展项目 | 生产项目 | 种植业基地 | 营田镇 | 八港村 | 营田镇八港村育秧中心产业发展项目 | 新建 | 八港村八港片 | 2025.1 | 2025.9 | 八港村 | 资金入股，资金变资产 | 20 | 20 | 0 | 6 | 1000 | 3200 | 0 | 4 | 10 | 资金入股，按规定固定分红，带动村级产业发展 | 为有需求的脱贫户、监测对象免费提供育秧、插秧、飞防等农业社会化服务
26 | 产业发展项目 | 生产项目 | 种植业基地 | 营田镇 | 推山咀社区 | 营田镇8个村（社区）与育秧中心产业合作项目（推山咀社区） | 新建 | 义南村义南片 | 2025.03 | 2025.09 | 推山咀社区 | 资金入股 | 25 | 25 | 0 | 1 | 6 | 24 | 0 | 3 | 10 | 入股25万元，每年固定分红，增加村集体收入 | 解决当地剩余劳动力就业、项目建设过程中优先脱贫户、监测户参与，示范带动周边合作社、农户发展菌类种植，提高收入。
27 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 产业路、资源路、旅游路建设 | 营田镇 | 推山咀社区 | 营田镇推山咀社区凤山片河北四行路面硬化工程 | 新建 | 推山咀凤山片 | 2025.7 | 2025.12 | 推山咀社区 | 水泥硬化路面长720米；宽3.5米；高0.2米。 | 31.68 | 25 | 6.68 | 1 | 49 | 170 | 0 | 4 | 4 | 解决了凤山片群众生产生活出行安全问题 | 优先有就业需求的脱贫户等群众项目用工，以工代赈，促进群众增收
28 | 产业发展项目 | 生产项目 | 种植业基地 | 营田镇 | 槐花社区 | 营田镇8个村（社区）与育秧中心产业合作项目（槐花社区） | 新建 | 义南村义南片 | 2025.03 | 2025.09 | 槐花社区 | 资金入股 | 25 | 25 | 0 | 1 | 6 | 23 | 0 | 3 | 8 | 入股25万元，每年固定分红，增加村集体收入 | 解决当地剩余劳动力就业、项目建设过程中优先脱贫户、监测户参与，示范带动周边合作社、农户发展菌类种植，提高收入。
29 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 产业路、资源路、旅游路建设 | 营田镇 | 槐花社区 | 槐花社区大义塘片产业路硬化及排灌设施建设 | 新建 | 槐花社区大义塘片 | 2025.3 | 2025.12 | 槐花社区 | 道路硬化长310米，宽3米，厚20公分，新修渠道长291米，宽0.9米，高1米 | 25 | 25 | 0 | 1 | 28 | 112 | 0 | 5 | 5 | 通过改善农业生产基础服务设施，稳产高产，提高群众生活指数 | 优先有就业需求的脱贫户、监测对象和群众在项目工地做事，以工代赈，促进群众增收
30 | 产业发展项目 | 配套基础设施项目 | 产业路、资源路、旅游路建设 | 营田镇 | 虎形山社区 | 虎形山社区稻油轮作基地配套设施建设 | 虎形山社区 | 营田镇虎形山社区 | 2025.01 | 2025.12 | 虎形山社区 | 稻油轮作基地道路硬化总长度556米，宽度3.5米 | 25 | 25 | 0 | 2 | 35 | 150 | 0 | 5 | 5 | 完善村级产业发展基础设施，方便群众生产生活 | 优先有就业需求的脱贫户等群众项目用工，以工代赈，促进群众增收
31 | 产业发展项目 | 生产项目 | 种植业基地 | 营田镇 | 虎形山社区 | 虎形山社区发展集体经济、庭院经济果树栽种工程 | 新建 | 营田片、桃园片、花果山片、边山片 | 2025.1 | 2025.1 | 虎形山社区 | 土地挖机翻耕、起垄、人工栽种果树，施肥。 | 20 | 20 | 0 | 1 | 300 | 650 | 0 | 0 | 0 | 增加集体经济收入、居民经济收入 | 增加集体收入和居民家庭收入
32 | 项目管理费 | 项目管理费 | 项目管理费 | 营田镇 | 8个村（社区） | 营田镇2025年项目管理费 | 新建 | 营田镇 | 2025.01 | 2025.12 | 营田镇 | 用于项目前期设计、评审、招标、监理以及验收等与项目管理相关的支出 | 7 | 7 | 0 | 8 | 32 | 146 | 0 | 4 | 15 | 提高项目资金使用效率，解决项目实施前预算、审计等相关资金。 | 提高项目资金使用效率，解决项目实施前预算、审计等相关资金。
33 | 就业项目 | 公益性岗位 | 公益性岗位 | 营田镇 | 8个村（社区） | 营田镇村级公共服务岗位 | 新建 | 营田镇 | 2025.01 | 2025.12 | 营田镇 | 开发村级公共服务岗位 | 38.4 | 38.4 | 0 | 8 | 32 | 124 | 0 | 32 | 32 | 开发公益性岗位带动脱贫户含监测对象务工增收 | 开发公益性岗位带动脱贫户含监测对象务工增收
34 | 乡村建设行动 | 人居环境整治 | 营田镇农村户厕改造 | 营田镇 | 6个村 | 营田镇2025年农村改厕 | 新建 | 营田镇6个村 | 2025.3 | 2025.12 | 营田镇 | 农村人居环境整治，完成全年农村户用卫生厕所改（新）建数200余户。 | 40 | 40 | 0 | 6 | 120 | 416 | 0 | 6 | 22 | 完成辖区内100余个农村户厕新建任务，改善脱贫户及群众生活环境，农村人居环境及村容村貌，提高群众幸福感，满意度 | 进一步完善巩固村级基础设施，方便群众生产生活，村容村貌，提高群众幸福感，满意度
35 | 就业项目 | 公益性岗位 | 公益性岗位 | 河市镇 | 11个村（社区） | 河市镇村级公共服务岗位 | 新建 | 河市镇 | 2025.01 | 2025.12 | 河市镇 | 开发村级公共服务岗位 | 46 | 46 | 0 | 11 | 46 | 46 | 2 | 46 | 46 | 提高项目资金使用效率，解决项目实施前预算、审计等相关资金。 | 提高项目资金使用效率，解决项目实施前预算、审计等相关资金。
36 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 产业路、资源路、旅游路建设 | 河市镇 | 幸福村 | 河市镇幸福村产业路建设 | 新建 | 幸福村 | 2025.1 | 2025.12 | 幸福村 | 洋湖片新建570米长3米宽水泥道路 | 20 | 20 | 0 | 1 | 12 | 43 | 0 | 3 | 11 | 改善脱贫户及群众生产生活条件，巩固提升村级基础设施 | 大幅度提升群众生活生产条件，建设美丽乡村，助力乡村振兴。
37 | 产业发展项目 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 河市镇 | 幸福村 | 河市镇幸福村复兴片南中州新建渠道 | 新建 | 幸福村 | 2025.1 | 2025.12 | 幸福村 | 复兴片南中州新建渠道480米 | 43.81 | 43.81 | 0 | 1 | 53 | 238 | 0 | 5 | 11 | 巩固提升服务村级农业产业发展基础设施建设，提高节能灌溉面积，水稻种植抗旱排涝能力，确保种植产业稳产，高产。 | 提高节能灌溉面积，水稻种植抗旱排涝能力，确保种植产业稳产，高产。
38 | 产业发展项目 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 河市镇 | 幸福村 | 河市镇幸福村洋湖片赵家屋场新建电排 | 新建 | 幸福村 | 2025.1 | 2025.12 | 幸福村 | 洋湖片赵家屋场新建9寸直流泵电排 | 8 | 8 | 0 | 1 | 46 | 192 | 0 | 4 | 13 | 巩固提升服务村级农业产业发展基础设施建设，提高节能灌溉面积，水稻种植抗旱排涝能力，确保种植产业稳产，高产。 | 提高节能灌溉面积，水稻种植抗旱排涝能力，确保种植产业稳产，高产。
39 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设 | 河市镇 | 河夹塘社区 | 河市镇河夹塘社区新悦片河边道路硬化 | 新建 | 新悦片 | 2025.1 | 2025.12 | 河夹塘社区 | 新悦片河边道路硬化3.5米宽，870米长 | 45 | 45 | 0 | 1 | 120 | 520 | 0 | 15 | 52 | 改善脱贫户及群众生产生活条件，巩固提升村级基础设施 | 优先有就业需求的脱贫户、监测对象和群众在项目工地做事，以工代赈，促进群众增收
40 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设 | 河市镇 | 河夹塘社区 | 河市镇河夹塘社区新悦水产片道路硬化 | 新建 | 新悦片 | 2025.1 | 2025.12 | 河夹塘社区 | 新悦水产片屋前主路3.5米宽，500米长 | 23 | 23 | 0 | 0 | 28 | 80 | 0 | 8 | 32 | 改善脱贫户及群众生产生活条件，巩固提升村级基础设施 | 优先有就业需求的脱贫户、监测对象和群众在项目工地做事，以工代赈，促进群众增收
41 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设 | 河市镇 | 河夹塘社区 | 河市镇河夹塘社区河夹塘片产业路硬化 | 新建 | 河夹塘片 | 2025.1 | 2025.12 | 河夹塘社区 | 河夹塘片农科站屋场主路3.5米宽，400米，1400平方 | 20 | 20 | 0 | 0 | 80 | 315 | 0 | 18 | 52 | 改善脱贫户及群众生产生活条件，巩固提升村级基础设施 | 优先有就业需求的脱贫户、监测对象和群众在项目工地做事，以工代赈，促进群众增收
42 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设 | 河市镇 | 河夹塘社区 | 河市镇河夹塘社区河夹塘片桔园产业路硬化 | 新建 | 河夹塘片 | 2025.1 | 2025.12 | 河夹塘社区 | 硬化河夹塘片桔园产业路3.2宽，长480米+472.1米；长64米宽3.5米 | 37 | 37 | 0 | 1 | 56 | 323 | 0 | 8 | 36 | 改善脱贫户及群众生产生活条件，巩固提升村级基础设施 | 优先有就业需求的脱贫户、监测对象和群众在项目工地做事，以工代赈，促进群众增收
43 | 产业发展项目 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 河市镇 | 莲芙村 | 河市镇莲芙村五小组电排改造 | 改造 | 三联片 | 2025.1 | 2025.12 | 莲芙村 | 基础维修，渠道加宽，储蓄池翻新，P30换P50 | 8 | 8 | 0 | 1 | 180 | 510 | 0 | 15 | 48 | 巩固提升服务村级农业产业发展基础设施建设，提高节能灌溉面积，水稻种植抗旱排涝能力，确保种植产业稳产，高产。 | 提高节能灌溉面积，水稻种植抗旱排涝能力，确保种植产业稳产，高产。
44 | 产业发展项目 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 河市镇 | 莲芙村 | 河市镇莲芙村一、二、六小组断头渠道硬化 | 新建 | 三联片 | 2025.1 | 2025.12 | 莲芙村 | 新建700米水泥硬化渠道 | 16 | 16 | 0 | 1 | 180 | 510 | 0 | 15 | 48 | 巩固提升服务村级农业产业发展基础设施建设，提高节能灌溉面积，水稻种植抗旱排涝能力，确保种植产业稳产，高产。 | 提高节能灌溉面积，水稻种植抗旱排涝能力，确保种植产业稳产，高产。
45 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设 | 河市镇 | 莲芙村 | 河市镇莲芙村7小组险路改造 | 改造 | 荻湖片 | 2025.1 | 2025.12 | 莲芙村 | 新修道路，渠道，闸门 | 5 | 5 | 0 | 1 | 35 | 125 | 0 | 12 | 32 | 改善脱贫户及群众生产生活条件，巩固提升村级基础设施 | 大幅度提升群众生活生产条件，建设美丽乡村，助力乡村振兴。
46 | 产业发展项目 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 河市镇 | 莲芙村 | 河市镇莲芙村排灌渠道建设 | 新建 | 荻湖片 | 2025.1 | 2025.12 | 莲芙村 | 荻湖片七小组新建209米，60*100水泥硬化渠道，创业渠新建274米,60*100水泥硬化渠道三联片七流渠：新建161米80*80砖砌渠 | 24 | 24 | 0 | 1 | 80 | 320 | 0 | 15 | 46 | 巩固提升服务村级农业产业发展基础设施建设，提高节能灌溉面积，水稻种植抗旱排涝能力，确保种植产业稳产，高产。 | 提高节能灌溉面积，水稻种植抗旱排涝能力，确保种植产业稳产，高产。
47 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设 | 河市镇 | 莲芙村 | 河市镇莲芙村四小组道路加宽 | 原路拓宽 | 荻湖片 | 2025.1 | 2025.12 | 莲芙村 | 加宽荻湖片道路长278米，加宽1米 | 3.8 | 3.8 | 0 | 1 | 80 | 262 | 0 | 13 | 30 | 改善脱贫户及群众生产生活条件，巩固提升村级基础设施 | 大幅度提升群众生活生产条件，建设美丽乡村，助力乡村振兴。
48 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设 | 河市镇 | 莲芙村 | 河市镇莲芙村黄兴断头路硬化 | 新建 | 荻湖片 | 2025.1 | 2025.12 | 莲芙村 | 新建荻湖片道路长150米，宽3.5米 | 6 | 6 | 0 | 1 | 10 | 30 | 0 | 2 | 6 | 改善脱贫户及群众生产生活条件，巩固提升村级基础设施 | 大幅度提升群众生活生产条件，建设美丽乡村，助力乡村振兴。
49 | 产业发展项目 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 河市镇 | 古罗城村 | 河市镇古罗城村星湖防洪堤加宽加高 | 加固 | 星湖片 | 2024.12 | 2025.03 | 古罗城村 | 防洪堤加固加高1080米 | 25 | 25 | 0 | 11 | 7489 | 24799 | 29 | 638 | 1872 | 通过加固能够解决洪涝灾害的內渍问题 | 优先有就业需求的脱贫户、监测对象和群众在项目工地做事，以工代赈，促进群众增收
50 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设 | 河市镇 | 古罗城村 | 河市镇古罗城村古罗片农业生产道路建设 | 新建 | 古罗城片 | 2025.05 | 2025.1 | 古罗城村 | 硬化村级道路550米,宽3.5米 | 23 | 23 | 0 | 1 | 80 | 245 | 0 | 10 | 36 | 通过改善农业生产基础设施，巩固提升村级基础设施 | 优先有就业需求的脱贫户、监测对象和群众在项目工地做事，以工代赈，促进群众增收
51 | 产业发展项目 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 河市镇 | 古罗城村 | 河市镇古罗城村永兴抗旱机埠建设 | 新建 | 永兴片 | 2024.12 | 2025.03 | 古罗城村 | 新建抗旱机埠 | 30 | 30 | 0 | 1 | 126 | 606 | 0 | 30 | 85 | 通过改善农业生产基础设施，巩固提升村级基础设施 | 优先有就业需求的脱贫户、监测对象和群众在项目工地做事，以工代赈，促进群众增收
52 | 产业发展项目 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 河市镇 | 古罗城村 | 河市镇古罗城村古罗片新建电排 | 新建 | 古罗城片 | 2025.03 | 2025.1 | 古罗城村 | 电排机房新建，电机换新 | 40 | 40 | 0 | 1 | 80 | 245 | 0 | 10 | 36 | 通过改善农业生产基础设施，巩固提升村级基础设施 | 优先有就业需求的脱贫户、监测对象和群众在项目工地做事，以工代赈，促进群众增收
53 | 产业发展项目 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 河市镇 | 古罗城村 | 河市镇古罗城村星湖片新建星湖渠道 | 新建 | 星湖片 | 2025.09 | 2025.11 | 古罗城村 | 新建600米渠道，宽0.8米，高0.8米。 | 35 | 35 | 0 | 1 | 100 | 606 | 0 | 27 | 82 | 改善脱贫户及群众生产生活条件，巩固提升村级基础设施 | 大幅度提升群众生活生产条件，建设美丽乡村，助力乡村振兴。
54 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设 | 河市镇 | 大湾村 | 河市镇大湾村禾鸡山片农科站前路 | 提质拓宽 | 大湾村农科站片 | 2025.01 | 2025.06 | 大湾村 | 加宽农科站前路长1000米，宽1米，路基拓宽1000米 | 15 | 15 | 0 | 1 | 268 | 796 | 0 | 14 | 42 | 巩固提升村级基础设施建设，改善村级道路交通环境，方便群众生活出行，提高满意度。 | 改善村级道路交通环境，方便群众生活出行，
55 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设 | 河市镇 | 大湾村 | 河市镇大湾村大湾片牛棚产业路硬化 | 新建 | 大湾村 大湾片 | 2025.01 | 2025.06 | 大湾村 | 新建大湾片道路长400米，宽3.2米 | 29.5 | 29.5 | 0 | 1 | 146 | 438 | 0 | 12 | 36 | 改善脱贫户及群众生产生活条件，巩固提升村级基础设施 | 大幅度提升群众生活生产条件，建设美丽乡村，助力乡村振兴。
56 | 产业发展项目 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 河市镇 | 大湾村 | 河市镇大湾村禾鸡山片新建渠道 | 新建 | 大湾村禾鸡山片 | 2025.1 | 2025.12 | 大湾村 | 新建长442米，机制渠 | 24 | 24 | 0 | 1 | 126 | 588 | 0 | 25 | 75 | 通过改善农业生产基础设施，实现稳产高产 | 提高节能灌溉面积，水稻种植抗旱排涝能力，确保种植产业稳产，高产。
57 | 产业发展项目 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 河市镇 | 大湾村 | 河市镇大湾村大湾片四排渠上段渠道 | 新建 | 大湾村金盆片 | 2025.1 | 2025.12 | 大湾村 | 新建渠道长400米，面宽1.5米，底宽0.8米高1米 | 12 | 12 | 0 | 1 | 112 | 335 | 0 | 16 | 47 | 通过改善农业生产基础设施，实现稳产高产 | 提高节能灌溉面积，水稻种植抗旱排涝能力，确保种植产业稳产，高产。
58 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设 | 河市镇 | 大湾村 | 河市镇大湾村二道避洪堤茅棚街段加高加固 | 提质改造 | 大湾村大湾片 | 2025.01 | 2025.06 | 大湾村 | 二道避洪堤茅棚街段长350米加高加固0.8米 | 12 | 12 | 0 | 1 | 180 | 537 | 0 | 12 | 37 | 改善脱贫户及群众生产生活条件，巩固提升村级基础设施 | 大幅度提升群众生活生产条件，建设美丽乡村，助力乡村振兴。
59 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设 | 河市镇 | 平安村 | 河市镇平安村金塘片金港河道路硬化 | 新建 | 平安村金塘 | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 平安村 | 长760米，宽3.3米 | 33 | 33 | 0 | 1 | 118 | 325 | 0 | 7 | 25 | 改善脱贫户及群众生产生活条件，巩固提升村级基础设施 | 大幅度提升群众生活生产条件，建设美丽乡村，助力乡村振兴
60 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设 | 河市镇 | 平安村 | 河市镇平安村连木路 | 提质改造 | 平安村主干道 | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 平安村 | 长1800米，拓宽1米，改造400米 | 40 | 40 | 0 | 1 | 568 | 1689 | 0 | 48 | 142 | 改善脱贫户及群众生产生活条件，巩固提升村级基础设施 | 大幅度提升群众生活生产条件，建设美丽乡村，助力乡村振兴
61 | 产业发展项目 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 河市镇 | 平安村 | 河市镇平安村寺坪片枫树塘渠道 | 新建 | 寺坪片 | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 平安村 | 平安村渠道518米三型渠 | 13 | 13 | 0 | 1 | 42 | 87 | 0 | 4 | 12 | 改善脱贫户及群众生产生活条件，巩固提升村级基础设施 | 大幅度提升群众生活生产条件，建设美丽乡村，助力乡村振兴
62 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设 | 河市镇 | 平安村 | 河市镇平安村湾里屋产业道路 | 提质改造 | 寺坪片 | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 平安村 | 长433米，宽3.5米道路拆除重建；建设长30米宽1.5米会车道2个 | 19 | 19 | 0 | 1 | 68 | 211 | 0 | 5 | 18 | 改善脱贫户及群众生产生活条件，巩固提升村级基础设施 | 大幅度提升群众生活生产条件，建设美丽乡村，助力乡村振兴
63 | 产业发展项目 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 河市镇 | 平安村 | 河市镇平安村滨莲六组电排 | 电排机房改造 | 滨莲片 | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 平安村 | 拆除重建，新购S350泵 | 12 | 12 | 0 | 1 | 256 | 875 | 0 | 10 | 41 | 改善脱贫户及群众生产生活条件，巩固提升村级基础设施 | 大幅度提升群众生活生产条件，建设美丽乡村，助力乡村振兴
64 | 产业发展项目 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 河市镇 | 平安村 | 河市镇平安村丰临湖排沟 | 新建 | 金塘片 | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 平安村 | 长300米，宽1米，高1.2米 | 12 | 12 | 0 | 1 | 121 | 386 | 0 | 5 | 16 | 改善脱贫户及群众生产生活条件，巩固提升村级基础设施 | 大幅度提升群众生活生产条件，建设美丽乡村，助力乡村振兴
65 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设 | 河市镇 | 平安村 | 河市镇平安村断头路硬化 | 新建 | 滨莲片 | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 平安村 | 长800米，宽3.5米 | 38 | 38 | 0 | 1 | 16 | 39 | 0 | 2 | 5 | 改善脱贫户及群众生产生活条件，巩固提升村级基础设施 | 大幅度提升群众生活生产条件，建设美丽乡村，助力乡村振兴
66 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 产业路、资源路、旅游路建设 | 河市镇 | 金兴村 | 河市镇金兴村黄湖产业路建设 | 新建 | 万兴片 | 2025.1 | 2025.12 | 金兴村 | 黄湖路万兴段长720米，宽3米 | 30.75 | 30.75 | 0 | 1 | 60 | 323 | 0 | 8 | 43 | 改善脱贫户及群众生产生活条件，巩固提升村级基础设施 | 优先有就业需求的脱贫户、监测对象和群众在项目工地做事，以工代赈，促进群众增收
67 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 产业路、资源路、旅游路建设 | 河市镇 | 金兴村 | 河市镇金兴村金龙片黄湖路建设 | 新建 | 金龙片 | 2025.1 | 2025.12 | 金兴村 | 黄湖路金龙段760米，宽3.5米 | 34.6 | 34.6 | 0 | 1 | 60 | 323 | 0 | 8 | 43 | 改善脱贫户及群众生产生活条件，巩固提升村级基础设施 | 优先有就业需求的脱贫户、监测对象和群众在项目工地做事，以工代赈，促进群众增收
68 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 产业路、资源路、旅游路建设 | 河市镇 | 金兴村 | 河市镇金兴村惠众便道 | 新建 | 金龙片 | 2025.1 | 2025.12 | 金兴村 | 惠众便道长520米，宽3.5米 | 24 | 24 | 0 | 1 | 80 | 320 | 0 | 12 | 24 | 改善脱贫户及群众生产生活条件，巩固提升村级基础设施 | 优先有就业需求的脱贫户、监测对象和群众在项目工地做事，以工代赈，促进群众增收
69 | 产业发展项目 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 河市镇 | 金兴村 | 河市镇金兴村牛头洲灌渠 | 新建 | 水产队 | 2025.1 | 2025.12 | 金兴村 | 牛头洲灌渠长300米，宽1米 | 12 | 12 | 0 | 1 | 52 | 156 | 0 | 12 | 24 | 改善脱贫户及群众生产生活条件，巩固提升村级基础设施 | 大幅度提升群众生活生产条件，建设美丽乡村，助力乡村振兴。
70 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设 | 河市镇 | 新洲村 | 河市镇新洲村北洲片灌渠路提质 | 修缮 | 新洲村北洲片 | 2025.04 | 2025.06 | 新洲村 | 北洲片2000平米 | 28 | 28 | 0 | 1 | 220 | 1100 | 1 | 22 | 82 | 改善脱贫户及群众生产生活条件，巩固提升村级基础设施 | 大幅度提升群众生活生产条件，建设美丽乡村，助力乡村振兴。
71 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设 | 河市镇 | 新洲村 | 河市镇新洲村同洲片五七道路拓宽提质 | 拓宽维修 | 新洲村同洲片 | 2025.04 | 2025.06 | 新洲村 | 同洲片长375米宽3.5米道路维修及拓宽；长890米道路拓宽1米；200㎡道路维修 | 26.72 | 26.72 | 0 | 1 | 156 | 733 | 1 | 26 | 92 | 改善脱贫户及群众生产生活条件，巩固提升村级基础设施 | 大幅度提升群众生活生产条件，建设美丽乡村，助力乡村振兴。
72 | 产业发展项目 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 河市镇 | 新洲村 | 河市镇新洲村新联片渠道提升项目 | 维修 | 新洲村新联片 | 2025.04 | 2025.06 | 新洲村 | 维修新联片长220米渠道 | 11.22 | 11.22 | 0 | 1 | 130 | 630 | 1 | 25 | 81 | 改善脱贫户及群众生产生活条件，巩固提升村级基础设施 | 大幅度提升群众生活生产条件，建设美丽乡村，助力乡村振兴。
73 | 产业发展项目 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 河市镇 | 新洲村 | 河市镇新洲村同洲片渠道新建 | 新建 | 新洲村同洲片八队 | 2025.04 | 2025.06 | 新洲村 | 新建同洲片长500米三形渠道 | 15 | 15 | 0 | 1 | 65 | 352 | 1 | 10 | 29 | 改善脱贫户及群众生产生活条件，巩固提升村级基础设施 | 大幅度提升群众生活生产条件，建设美丽乡村，助力乡村振兴。
74 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设 | 河市镇 | 金洲村 | 河市镇金洲村禾沉路建设工程 | 新建 | 金洲村 | 2025.1 | 2025.6 | 金洲村 | 长966米，宽3米 | 30.49 | 30.49 | 0 | 1 | 175 | 602 | 0 | 21 | 73 | 通过改善农业生产基础设施，实现稳产高产 | 优先有就业需求的脱贫户、监测对象和群众在项目工地做事，以工代赈，促进群众增收
75 | 产业发展项目 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 河市镇 | 金洲村 | 河市镇金洲村黄金片连尔居组新建排渠 | 新建 | 金洲村 | 2025.01 | 2025.06 | 金洲村 | 建设长1230米排渠，宽0.8米高0.6米 | 28 | 28 | 0 | 1 | 79 | 326 | 0 | 12 | 39 | 通过改善水质，提高群众生活指数 | 优先有就业需求的脱贫户、监测对象和群众在项目工地做事，以工代赈，促进群众增收
76 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设 | 河市镇 | 金洲村 | 河市镇金洲村水产组道路垮塌新建工程 | 垮塌重建 | 金洲村 | 2025.1 | 2025.6 | 金洲村 | 新建道路长100米，宽3.5米，加固路基150米 | 6 | 6 | 0 | 1 | 29 | 106 | 0 | 5 | 15 | 通过改善农业生产基础设施，实现稳产高产 | 优先有就业需求的脱贫户、监测对象和群众在项目工地做事，以工代赈，促进群众增收
77 | 乡村建设行动 | 人居环境整治 | 农村污水治理 | 河市镇 | 金洲村 | 河市镇金洲村黄金片畜牧组新建排污沟渠 | 新建 | 金洲村 | 2025.01 | 2025.06 | 金洲村 | 建设长360米沟渠，宽1米高0.8米 | 15 | 15 | 0 | 1 | 56 | 245 | 0 | 9 | 25 | 通过改善水质，提高群众生活指数 | 优先有就业需求的脱贫户、监测对象和群众在项目工地做事，以工代赈，促进群众增收
78 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设 | 河市镇 | 金洲村 | 河市镇金洲村主产业路提质 | 垮塌维修 | 金洲村 | 2025.09 | 2025.11 | 金洲村 | 1600米道路维修 | 25 | 25 | 0 | 1 | 620 | 2359 | 0 | 46 | 122 | 改善脱贫户及群众生产生活条件，巩固提升村级基础设施 | 大幅度提升群众生活生产条件，建设美丽乡村，助力乡村振兴。
79 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设 | 河市镇 | 三江村 | 河市镇三江村双江片产业路提质改造 | 新建 | 双江片 | 2025.1 | 2025.12 | 三江村 | 道路维修硬化长644.8米，宽3.5米+64平方米 | 29 | 29 | 0 | 1 | 210 | 650 | 0 | 30 | 92 | 改善脱贫户及群众生产生活条件，巩固提升村级基础设施 | 大幅度提升群众生活生产条件，建设美丽乡村，助力乡村振兴。
80 | 产业发展项目 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 河市镇 | 三江村 | 河市镇三江村双江片七五沟机制三型渠新建 | 新建 | 双江片 | 2025.1 | 2025.12 | 三江村 | 双江片新建渠道760米 | 26 | 26 | 0 | 1 | 50 | 170 | 0 | 14 | 45 | 通过改善农业生产基础设施，实现稳产高产 | 改善贫困户及群众生产生活条件，巩固提升村级基础设施
81 | 产业发展项目 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 河市镇 | 三江村 | 河市镇三江村大江片沟渠新建 | 新建 | 大江片 | 2025.1 | 2025.12 | 三江村 | 大江片新建渠道长480 | 18 | 18 | 0 | 1 | 30 | 135 | 0 | 10 | 32 | 通过改善农业生产基础设施，实现稳产高产 | 改善贫困户及群众生产生活条件，巩固提升村级基础设施
82 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设 | 河市镇 | 三和村 | 河市镇三和村新建产业路 | 新建 | 和平片、三合片 | 2025.1 | 2025.12 | 三和村 | 建设长203米，宽3米断头路，下田坡道4个；三星片长250米宽3.5米路建设 | 15 | 15 | 0 | 1 | 128 | 326 | 1 | 52 | 168 | 改善脱贫户及群众生产生活条件，巩固提升村级基础设施 | 优先有就业需求的脱贫户、监测对象和群众在项目工地做事，以工代赈，促进群众增收
83 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 道路提质改造 | 河市镇 | 三和村 | 河市镇三和村道路提质改造 | 新建 | 三合片、船头片、和平片、三星片 | 2025.1 | 2025.12 | 三和村 | 道路提质改造2000平方 | 26 | 26 | 0 | 1 | 88 | 168 | 1 | 11 | 28 | 改善脱贫户及群众生产生活条件，巩固提升村级基础设施 | 大幅度提升群众生活生产条件，建设美丽乡村，助力乡村振兴
84 | 产业发展项目 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 河市镇 | 三和村 | 河市镇三和村新建渠道 | 新建 | 三合片、船头片、和平片、三星片 | 2025.1 | 2025.12 | 三和村 | 新建渠道2018米（三星片渠道：郑凯旋老屋处 372米，郑世星户附近246米；郑正江附近 221米， 三合片渠道 ：周园满户附近 183米，屋洪波292米，周胜华西瓜棚旁边 122米 谢意纯户附近170米 和平片渠道：黄双庆户附近257米，正德水泥厂旁 155米） | 50 | 50 | 0 | 1 | 560 | 1881 | 1 | 75 | 218 | 改善脱贫户及群众生产生活条件，巩固提升村级基础设施 | 优先有就业需求的脱贫户、监测对象和群众在项目工地做事，以工代赈，促进群众增收
85 | 乡村建设行动 | 人居环境整治 | 农村污水治理 | 河市镇 | 三和村 | 河市镇三和村排污沟建设项目 | 新建 | 三合片、船头片、和平片、三星片 | 2025.1 | 2025.12 | 三和村 | 新建排污沟364米（三合片排污沟：周园满户附近68米，周权明户附近 59米，周双庆户附近116米，黄氏祠堂121米） | 7.9 | 7.9 | 0 | 1 | 560 | 1881 | 1 | 75 | 218 | 改善脱贫户及群众生产生活条件，巩固提升村级基础设施 | 优先有就业需求的脱贫户、监测对象和群众在项目工地做事，以工代赈，促进群众增收
86 | 产业发展项目 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 河市镇 | 新洲村 | 河市镇新洲村同洲片七队新建排积电排 | 新建 | 新洲村同洲片 | 2025.01 | 2025.04 | 新洲村 | 新建750电排一座 | 35.31 | 35.31 | 0 | 1 | 560 | 2600 | 1 | 67 | 223 | 巩固提升服务村级农业产业发展基础设施建设，提高节能灌溉面积，水稻种植抗旱排涝能力，确保种植产业稳产，高产。 | 提高节能灌溉面积，水稻种植抗旱排涝能力，确保种植产业稳产，高产。
87 | 乡村建设行动 | 人居环境整治 | 农村污水治理 | 河市镇 | 大湾村 | 河市镇大湾村农科站排污沟 | 新建 | 大湾片 | 2025.1 | 2025.12 | 大湾村 | 新建158米60*60砖砌渠；新建13米40*40砖砌渠 | 5 | 5 | 0 | 1 | 112 | 335 | 0 | 16 | 47 | 改善脱贫户及群众生产生活条件，巩固提升村级基础设施 | 大幅度提升群众生活生产条件，建设美丽乡村，助力乡村振兴
88 | 产业发展项目 | 加工流通项目 | 市场建设和农村物流 | 河市镇 | 新洲村 | 河市镇新洲村与湖南省浩畅物流公司合作项目 | 入股分红 | 新洲村 | 2025.03 | 2025.12 | 新洲村 | 入股企业，联农带农，保底年收益6% | 80 | 80 | 0 | 1 | 560 | 2600 | 1 | 67 | 223 | 大幅提高村集体经济收入和参与群众收入 | 每年增加村集体经济收入，带动已脱贫户、边缘户、低收入困难群体及其他参与群众增收。
89 | 产业发展项目 | 产业服务支撑项目 | 农业社会化服务 | 河市镇 | 新洲村 | 河市镇新洲村与屈原管理区昱轮种养专业合作社合作项目 | 入股分红 | 新洲村 | 2025.03 | 2025.12 | 新洲村 | 入股企业，联农带农，50%入股资金提供社会化服务，50%入股资金保底年收益6% | 20 | 20 | 0 | 1 | 560 | 2600 | 1 | 67 | 223 | 大幅提高村集体经济收入和参与群众收入 | 每年增加村集体经济收入，带动已脱贫户、边缘户、低收入困难群体及其他参与群众增收。
90 | 产业发展项目 | 产业服务支撑项目 | 农业社会化服务 | 河市镇 | 三和村 | 河市镇三和村与芈月村种养专业合作社合作项目 | 入股分红 | 三和村 | 2025.03 | 2025.12 | 三和村 | 入股企业，联农带农，保底年收益6% | 80 | 80 | 0 | 1 | 128 | 1881 | 1 | 75 | 218 | 大幅提高村集体经济收入和参与群众收入 | 每年增加村集体经济收入，带动已脱贫户、边缘户、低收入困难群体及其他参与群众增收。
91 | 产业发展项目 | 产业服务支撑项目 | 农业社会化服务 | 河市镇 | 新洲村 | 河市镇新洲村与惠众粮油农业生产合作社合作项目 | 产业扶持 | 新洲村 | 2025.03 | 2025.12 | 新洲村 | 入股企业，联农带农，50%入股资金提供社会化服务，50%入股资金保底年收益6% | 70 | 70 | 0 | 1 | 560 | 2600 | 1 | 67 | 223 | 大幅提高村集体经济收入和参与群众收入 | 每年增加村集体经济收入，带动已脱贫户、边缘户、低收入困难群体及其他参与群众增收。
92 | 产业发展项目 | 产业服务支撑项目 | 农业社会化服务 | 河市镇 | 三和村 | 河市镇三和村与惠众粮油农业生产合作社合作项目 | 产业扶持 | 三和村 | 2025.03 | 2025.12 | 河市镇 | 入股企业，联农带农，50%入股资金提供社会化服务，50%入股资金保底年收益6% | 30 | 30 | 0 | 1 | 128 | 1881 | 1 | 75 | 218 | 大幅提高村集体经济收入和参与群众收入 | 每年增加村集体经济收入，带动已脱贫户、边缘户、低收入困难群体及其他参与群众增收。
93 | 产业发展项目 | 产业服务支撑项目 | 农业社会化服务 | 河市镇 | 三和村 | 河市镇三和村与屈原区小灿家庭农场合作项目 | 产业扶持 | 三和村 | 2025.03 | 2025.12 | 河市镇 | 入股企业，联农带农，50%入股资金提供社会化服务，50%入股资金保底年收益6% | 20 | 20 | 0 | 1 | 128 | 1881 | 1 | 75 | 218 | 大幅提高村集体经济收入和参与群众收入 | 每年增加村集体经济收入，带动已脱贫户、边缘户、低收入困难群体及其他参与群众增收。
94 | 产业发展项目 | 产业服务支撑项目 | 农业社会化服务 | 河市镇 | 三和村 | 河市镇三和村与兴泰农业农机专业合作社合作项目 | 产业扶持 | 三和村 | 2025.03 | 2025.12 | 河市镇 | 入股企业，联农带农，50%入股资金提供社会化服务，50%入股资金保底年收益6% | 20 | 20 | 0 | 1 | 128 | 1881 | 1 | 75 | 218 | 大幅提高村集体经济收入和参与群众收入 | 每年增加村集体经济收入，带动已脱贫户、边缘户、低收入困难群体及其他参与群众增收。
95 | 产业发展项目 | 产业服务支撑项目 | 农业社会化服务 | 河市镇 | 三和村 | 河市镇三和村与屈原区争意家庭农场合作项目 | 产业扶持 | 三和村 | 2026.03 | 2026.12 | 河市镇 | 入股企业，联农带农，50%入股资金提供社会化服务，50%入股资金保底年收益6% | 20 | 20 | 0 | 1 | 128 | 1881 | 1 | 75 | 218 | 大幅提高村集体经济收入和参与群众收入 | 每年增加村集体经济收入，带动已脱贫户、边缘户、低收入困难群体及其他参与群众增收。
96 | 产业发展项目 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 凤凰乡 | 青港村 | 凤凰乡青港村水利生产渠道建设 | 新建 | 青港片 | 2025.3 | 2025.6 | 青港村 | 新建一型渠长560米，宽1.7米，高1.1米，底宽0.9米 | 25 | 25 | 0 | 1 | 70 | 350 | 0 | 13 | 45 | 通过改善农业生产基础设施，保障群众生产用水，实现稳产高产 | 方便群众发展产业，帮助群众增收致富，脱贫户、监测户以及群众通过以工代赈的方式增加收入
97 | 乡村建设 行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设 | 凤凰乡 | 青港村 | 凤凰乡青港村沉港片产业路 | 新建 | 沉港片 | 2025.3 | 2025.6 | 青港村 | 道路新建长800米，宽3.5米 | 36 | 36 | 0 | 1 | 70 | 350 | 0 | 17 | 43 | 改善村级基础设施，方便群众出行，提高群众幸福指数。 | 方便群众发展产业，帮助群众增收致富，脱贫户、监测户以及群众通过以工代赈的方式增加收入
98 | 产业发展项目 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 凤凰乡 | 青港村 | 凤凰乡青港村三号渠渠道建设 | 新建 | 青港片 | 2025.3 | 2025.9 | 青港村 | 新建三型渠400米左右宽1米高0.7米，底宽0.4米 | 25.49 | 25.49 | 0 | 1 | 70 | 350 | 0 | 13 | 45 | 通过改善农业生产基础设施，保障群众生产用水，实现稳产高产 | 方便群众发展产业，帮助群众增收致富，脱贫户、监测户以及群众通过以工代赈的方式增加收入
99 | 产业发展项目 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 凤凰乡 | 青港村 | 凤凰乡青港村杨林片水稻全片主灌渠建设 | 新建 | 杨林片 | 2025.3 | 2025.6 | 青港村 | 新建渠道长500米，宽1.7米，底宽0.9米，高1.1米 | 23 | 23 | 0 | 1 | 70 | 350 | 0 | 17 | 43 | 通过改善农业生产基础设施，保障群众生产用水，实现稳产高产 | 方便群众发展产业，帮助群众增收致富，脱贫户、监测户以及群众通过以工代赈的方式增加收入
100 | 产业发展项目 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 凤凰乡 | 青港村 | 凤凰乡青港村杨林片水稻全片主灌渠建设 | 新建 | 杨林片 | 2025.3 | 2025.9 | 青港村 | 新建渠道长800米左右，宽3米，底1.5米，高1.8米 | 80 | 80 | 0 | 1 | 70 | 350 | 0 | 17 | 43 | 通过改善农业生产基础设施，保障群众生产用水，实现稳产高产 | 方便群众发展产业，帮助群众增收致富，脱贫户、监测户以及群众通过以工代赈的方式增加收入
101 | 产业发展项目 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 凤凰乡 | 横港村 | 凤凰乡横港村水稻主产区渠道建设 | 新建 | 船江片 | 2025.3 | 2025.5 | 横港村 | 新建转切灌渠长600米，宽1米，高1米 | 30 | 30 | 0 | 1 | 170 | 560 | 0 | 14 | 36 | 通过改善农业生产基础设施，实现稳产高产 | 方便群众发展产业，帮助群众增收致富，脱贫户、监测户以及群众通过以工代赈的方式增加收入
102 | 乡村建设 行动 | 人居环境整治 | 农村污水治理 | 凤凰乡 | 横港村 | 凤凰乡横港村八尺港片排渠建设 | 新建 | 八尺港片 | 2025.3 | 2025.5 | 横港村 | 新建排渠398米长，80CM高，60CM宽 | 20 | 20 | 0 | 1 | 50 | 150 | 1 | 16 | 20 | 通过改善环境，保障群众生产生活安全 | 通过改善村级人居环境及村民生活环境，进一步提升全民环境卫生意识，筑牢环境卫生防线。
103 | 乡村建设 行动 | 农村基础设施 | 产业路建设 | 凤凰乡 | 横港村 | 凤凰乡横港村横港片产业路建设 | 新建 | 横港片 | 2025.8 | 2025.1 | 横港村 | 横港片新修道路长350米，4米宽 | 35 | 35 | 0 | 1 | 83 | 180 | 0 | 5 | 17 | 改善村级基础设施，方便群众出行，提高群众幸福指数。 | 方便群众发展产业，帮助群众增收致富，脱贫户、监测户以及群众通过以工代赈的方式增加收入
104 | 乡村建设 行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设 | 凤凰乡 | 横港村 | 凤凰乡横港村船江片道路建设 | 新建 | 船江片 | 2025.8 | 2025.1 | 横港村 | 船江片新修道路长1000米，宽3.5米 | 50 | 50 | 0 | 1 | 170 | 560 | 0 | 14 | 36 | 改善村级基础设施，方便群众出行，提高群众幸福指数。 | 方便群众发展产业，帮助群众增收致富，脱贫户、监测户以及群众通过以工代赈的方式增加收入
105 | 产业发展项目 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 凤凰乡 | 磊石村 | 凤凰乡磊石村古湖片水稻主产区渠道建设 | 新建 | 古湖片 | 2025.3 | 2025.6 | 磊石村 | 新建二型渠道长450米，面宽1.4米，高0.9米，底宽0.6米 | 16.2 | 16.2 | 0 | 1 | 220 | 670 | 1 | 25 | 42 | 通过改善农业生产基础设施，实现稳产高产 | 方便群众发展产业，帮助群众增收致富，脱贫户、监测户以及群众通过以工代赈的方式增加收入
106 | 乡村建设 行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设 | 凤凰乡 | 磊石村 | 凤凰乡磊石村四八产业路提质改造项目 | 新建 | 大湾片 | 2025.3 | 2025.6 | 磊石村 | 产业路拓宽至4.5米，提质改造新建面积约4200平。 | 57 | 57 | 0 | 1 | 320 | 965 | 1 | 30 | 92 | 通过改善村级基础设施，保障群众生活生产及出行安全 | 主干道提质改造为周边经济发展提供重要的交通保障，促进村级发展，提升群众安全感，幸福感
107 | 产业发展项目 | 生产项目 | 种植业基地 | 凤凰乡 | 磊石村 | 磊石村与屈凤春茶园示范基地合作项目 | 新建 | 河泊潭村 | 2025.3 | 2025.12 | 磊石村 | 新建核心茶园100亩 | 60.5 | 50 | 10.5 | 1 | 138 | 465 | 1 | 36 | 125 | 增加村集体经济收入，带动群众增收 | 通过资金入股的形式，按投资比例分红增加集体经济收入
108 | 产业发展项目 | 生产项目 | 水产养殖业发展 | 凤凰乡 | 磊石村 | 凤凰乡磊石村与湖南诚一农业发展有限公司水产养殖产业项目 | 新建 | 荞麦湖水域 | 2024.12 | 2025.5 | 磊石村 | 淡水水产养殖 | 80 | 80 | 0 | 1 | 153 | 460 | 1 | 53 | 162 | 增加村集体经济收入，带动群众增收 | 通过资金入股的形式，按投资比例分红增加集体经济收入
109 | 产业发展项目 | 生产项目 | 种植业基地 | 凤凰乡 | 磊石村 | 磊石村与百岁堂中药材种植合作项目 | 新建 | 琴棋村 | 2025.3 | 2025.6 | 磊石村 | 以资金购买固定资产投入合作社，每年分红。 | 40 | 40 | 0 | 1 | 35 | 75 | 1 | 10 | 28 | 增加村集体经济收入，带动群众增收 | 通过资金入股的形式，按投资比例分红增加集体经济收入
110 | 产业发展项目 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 凤凰乡 | 磊石村 | 凤凰乡磊石村水稻主产区渠道改造 | 改建 | 磊石片 | 2025.3 | 2025.6 | 磊石村 | 200米左右渠道加高50CM，渠道改道 | 10 | 10 | 0 | 1 | 252 | 758 | 1 | 30 | 65 | 通过改善农业生产基础设施，实现稳产高产 | 方便群众发展产业，帮助群众增收致富，脱贫户、监测户以及群众通过以工代赈的方式增加收入
111 | 产业发展项目 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 凤凰乡 | 琴棋村 | 凤凰乡琴棋村三星片主灌渠新建项目 | 新建 | 三星片 | 2025.9 | 2025.10 | 琴棋村 | 长560米，宽1.2米，高1米，其中5个下田坡道，3个涵管，2个闸门 | 40 | 40 | 0 | 1 | 170 | 760 | 0 | 23 | 65 | 通过改善农业生产基础设施，保障群众生产用水，实现稳产高产 | 方便群众发展产业，帮助群众增收致富，脱贫户、监测户以及群众通过以工代赈的方式增加收入
112 | 乡村建设 行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设 | 凤凰乡 | 琴棋村 | 凤凰乡琴棋村三星片四号路新建项目 | 新建 | 三星片 | 2025.3 | 2025.6 | 琴棋村 | 新建道路长553米，宽3.5米，3个会车道 | 28 | 28 | 0 | 1 | 80 | 360 | 0 | 20 | 68 | 通过改善村级基础设施，保障群众生活生产及出行安全 | 完善道路为周边经济发展提供重要的交通保障，促进村级发展，提升群众安全感，幸福感
113 | 产业发展项目 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 凤凰乡 | 琴棋村 | 凤凰乡琴棋村八港片主排渠新建项目 | 新建 | 八港片 | 2025.3 | 2025.6 | 琴棋村 | 新建渠道长580米，高1.7米，面宽4米，底宽2.5米。 | 40 | 40 | 0 | 1 | 170 | 760 | 0 | 23 | 65 | 通过改善农业生产基础设施，保障群众生产用水，实现稳产高产 | 方便群众发展产业，帮助群众增收致富，脱贫户、监测户以及群众通过以工代赈的方式增加收入
114 | 产业发展项目 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 凤凰乡 | 琴棋村 | 凤凰乡琴棋村兴隆片主排沟硬化项目 | 新建 | 兴隆片 | 2025.4 | 2025.5 | 琴棋村 | 长400余米，宽2.6米，高1.5米 | 50 | 50 | 0 | 1 | 170 | 468 | 0 | 35 | 120 | 通过改善农业生产基础设施，保障群众生产用水，实现稳产高产 | 方便群众发展产业，帮助群众增收致富，脱贫户、监测户以及群众通过以工代赈的方式增加收入
115 | 乡村建设 行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设 | 凤凰乡 | 琴棋村 | 凤凰乡琴棋村八港片断头路建设项目 | 新建 | 八港片 | 2025.3 | 2025.5 | 八港片 | 建设断头路长400余米，宽3.5米 | 26 | 26 | 0 | 1 | 52 | 165 | 0 | 6 | 25 | 通过改善村级基础设施，保障群众生活生产及出行安全 | 方便群众发展产业，帮助群众增收致富，脱贫户、监测户以及群众通过以工代赈的方式增加收入
116 | 产业发展项目 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 凤凰乡 | 凤凰村 | 凤凰乡凤凰村永丰八队电排改造 | 改造 | 永丰八队 | 2025.3 | 2025.6 | 凤凰村 | 电排改造 | 10 | 10 | 0 | 1 | 54 | 216 | 0 | 11 | 34 | 通过改善农业生产基础设施，实现稳产高产 | 方便群众发展产业，帮助群众增收致富，脱贫户、监测户以及群众通过以工代赈的方式增加收入
117 | 乡村建设 行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设 | 凤凰乡 | 凤凰村 | 凤凰乡凤凰村新河片产业路建设 | 新建 | 新河片 | 2025.3 | 2025.6 | 凤凰村 | 新建道路长535米，宽约3.5米 | 24.21 | 24.21 | 0 | 1 | 34 | 170 | 0 | 12 | 38 | 改善村级基础设施，方便群众出行，提高群众幸福指数。 | 方便群众发展产业，帮助群众增收致富，脱贫户、监测户以及群众通过以工代赈的方式增加收入
118 | 产业发展项目 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 凤凰乡 | 凤凰村 | 凤凰乡凤凰村永丰渠道建设 | 新建 | 永丰七队 | 2025.3 | 2025.6 | 凤凰村 | 新建渠道长1000米左右，宽1.4米，高0.9米，底宽0.6米 | 32 | 32 | 0 | 1 | 54 | 216 | 0 | 11 | 34 | 通过改善农业生产基础设施，实现稳产高产 | 方便群众发展产业，帮助群众增收致富，脱贫户、监测户以及群众通过以工代赈的方式增加收入
119 | 产业发展项目 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 凤凰乡 | 东干村 | 凤凰乡东干村东干片田间支渠建设 | 新建 | 东干片 | 2025.3 | 2025.11 | 东干村 | 新建渠道，长1400米左右，宽0.6米，高0.4米。 | 28 | 28 | 0 | 1 | 145 | 420 | 0 | 9 | 32 | 通过改善农业生产基础设施，保障群众生产用水，实现稳产高产 | 方便群众发展产业，帮助群众增收致富，脱贫户、监测户以及群众通过以工代赈的方式增加收入
120 | 产业发展项目 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 凤凰乡 | 东干村 | 凤凰乡东干村香游湖机埠维建 | 维建 | 香游湖片 | 2025.3 | 2025.11 | 东干村 | 500机埠机房加高，水泵及配套设施更新。 | 20 | 20 | 0 | 1 | 110 | 320 | 0 | 5 | 26 | 通过改善农业生产基础设施，保障群众生产用水，实现稳产高产 | 方便群众发展产业，帮助群众增收致富，脱贫户、监测户以及群众通过以工代赈的方式增加收入
121 | 产业发展项目 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 凤凰乡 | 东干村 | 凤凰乡东干村香游湖渠道新建 | 新建 | 香游湖片 | 2025.3 | 2025.11 | 东干村 | 新建二型渠长500米。拆旧、回填500米 | 23 | 23 | 0 | 1 | 110 | 320 | 0 | 5 | 26 | 通过改善农业生产基础设施，保障群众生产用水，实现稳产高产 | 方便群众发展产业，帮助群众增收致富，脱贫户、监测户以及群众通过以工代赈的方式增加收入
122 | 乡村建设 行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设 | 凤凰乡 | 东干村 | 凤凰乡东干村汨江片断头路新建 | 新建 | 汨江片 | 2025.3 | 2025.11 | 东干村 | 新建断头路长500米，宽3.5米 | 30 | 30 | 0 | 1 | 142 | 410 | 0 | 6 | 28 | 改善村级基础设施，方便群众出行，提高群众幸福指数。 | 方便群众发展产业，帮助群众增收致富，脱贫户、监测户以及群众通过以工代赈的方式增加收入
123 | 乡村建设 行动 | 农村基础设施 | 产业路建设 | 凤凰乡 | 荞麦湖村 | 凤凰乡荞麦湖村荞麦湖片产业路提质改造 | 改造 | 荞麦湖片 | 2025.3 | 2025.9 | 荞麦湖村 | 荞麦湖片区产业路进行维修改造，道路长593米，宽度4.5米 | 48 | 48 | 0 | 1 | 68 | 207 | 1 | 14 | 42 | 通过改善农业生产基础设施，保障群众实现稳产高产 | 方便群众发展产业，帮助群众增收致富，脱贫户、监测户以及群众通过以工代赈的方式增加收入
124 | 乡村建设 行动 | 农村基础设施 | 产业路建设 | 凤凰乡 | 荞麦湖村 | 凤凰乡荞麦湖村春江片产业路建设 | 改造 | 春江片 | 2025.3 | 2025.9 | 荞麦湖村 | 春江片区产业路新建，道路长1000米，宽度4.5米 | 59 | 59 | 0 | 1 | 145 | 560 | 1 | 21 | 63 | 通过改善农业生产基础设施，保障群众生产用水，实现稳产高产 | 方便群众发展产业，帮助群众增收致富，脱贫户、监测户以及群众通过以工代赈的方式增加收入
125 | 产业发展项目 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 凤凰乡 | 荞麦湖村 | 凤凰乡荞麦湖村新港片渠道新建 | 新建 | 新港片 | 2025.3 | 2025.9 | 荞麦湖村 | 新港片田间渠道新建360米，二型渠标准修建。 | 13.45 | 13.45 | 0 | 1 | 68 | 192 | 1 | 16 | 54 | 通过改善农业生产基础设施，保障群众生产用水，实现稳产高产 | 方便群众发展产业，帮助群众增收致富，脱贫户、监测户以及群众通过以工代赈的方式增加收入
126 | 产业发展项目 | 生产项目 | 光伏电站建设 | 凤凰乡 | 荞麦湖村 | 凤凰乡荞麦湖村光伏发电站建设 | 新建 | 荞麦湖村 | 2025.1 | 2025.12 | 荞麦湖村 | 增设光伏发电电站 | 70 | 70 | 0 | 1 | 180 | 245 | 1 | 20 | 68 | 增加村集体经济收入，带动群众增收 | 已脱贫户、低收入困难群体及其他群众通过投劳的方式增收
127 | 产业发展项目 | 生产项目 | 休闲农业与乡村旅游 | 凤凰乡 | 荞麦湖村 | 凤凰乡荞麦湖村屈原窑鸡露营基地 | 新建 | 新港片 | 2024.12 | 2025.5 | 荞麦湖村 | 基地清杂、铺设碎石、添置露营、厕所及窑鸡炉灶等设施 | 27.1 | 27.1 | 0 | 1 | 125 | 376 | 1 | 25 | 80 | 通过该项目实施，带动群众参与露营基地相关物资供应（窑砖、木材、红薯、土鸡、鸡蛋、玉米等等）及服务劳务就业，提高群众收入 | 村集体通过入股分红的方式增加机体经济收入；带动群众发展产业，帮助群众增收致富，脱贫户、监测户以及群众通过以工代赈的方式增加收入
128 | 产业发展项目 | 生产项目 | 水产养殖业发展 | 凤凰乡 | 荞麦湖村 | 凤凰乡荞麦湖村与湖南丰成农业科技有限公司水产养殖产业项目 | 新建 | 荞麦湖水域 | 2024.12 | 2025.5 | 荞麦湖村 | 淡水水产养殖 | 128.5 | 128.5 | 0 | 1 | 145 | 442 | 1 | 48 | 146 | 增加村集体经济收入，带动群众增收 | 通过资金入股的形式，按投资比例分红增加集体经济收入
129 | 产业发展项目 | 生产项目 | 种植业基地 | 凤凰乡 | 荞麦湖村 | 荞麦湖村和河泊潭村与申亮合作社猕猴桃采摘园建设合作项目 | 新建 | 河泊潭村 | 2024.3 | 2024.6 | 荞麦湖村 | 新建猕猴桃采摘园20亩；购买树苗、化肥；搭建园区棚架、围栏、低灌设备等 | 52 | 42 | 10 | 1 | 130 | 400 | 1 | 20 | 45 | 增加村集体经济收入带动群众增收 | 通过购买固定资产或资金的形式入股工厂，按投资比例分红增加集体经济收入；已脱贫户、边缘户、及其他群众通过务工、分红等方式增收
130 | 产业发展项目 | 加工流通项目 | 产地初加工和精深加工 | 凤凰乡 | 荞麦湖村 | 凤凰乡荞麦湖村数智化鱼仓发展项目 | 新建 | 荞麦湖水域 | 2025.3 | 2025.9 | 荞麦湖村 | 村集体入股经营数智化鱼仓 | 95 | 95 | 0 | 1 | 125 | 376 | 1 | 69 | 208 | 通过该项目实施，带动群众就业以及产业发展，提高群众收入 | 村集体通过入股分红的方式增加机体经济收入；带动群众发展产业，帮助群众增收致富，脱贫户、监测户以及群众通过以工代赈的方式增加收入
131 | 产业发展项目 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 凤凰乡 | 河泊潭村 | 河泊潭村水稻生产区渠道建设 | 新建 | 凤凰片 | 2025.3 | 2025.6 | 河泊潭村 | 新建渠道650米左右，宽1.1米，底宽0.4米,高0.7米 | 20 | 20 | 0 | 1 | 137 | 614 | 1 | 25 | 72 | 通过改善农业生产基础设施，保障群众生产用水，实现稳产高产 | 方便群众发展产业，帮助群众增收致富，脱贫户、监测户以及群众通过以工代赈的方式增加收入
132 | 产业发展项目 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 凤凰乡 | 河泊潭村 | 河泊潭村渠道建设 | 新建 | 河泊潭片 | 2025.3 | 2025.6 | 河泊潭村 | 新建渠道长220米，宽1.2米，底宽0.8米,高1米 | 9 | 9 | 0 | 1 | 137 | 614 | 1 | 25 | 72 | 通过改善农业生产基础设施，保障群众生产用水，实现稳产高产 | 方便群众发展产业，帮助群众增收致富，脱贫户、监测户以及群众通过以工代赈的方式增加收入
133 | 就业项目 | 公益性岗位 | 公益性岗位 | 凤凰乡 | 8个村 | 凤凰乡村级公共服务岗位 | 新建 | 凤凰乡 | 2025.01 | 2025.12 | 凤凰乡 | 开发村级公共服务岗位 | 30 | 30 | 0 | 8 | 35 | 35 | 2 | 35 | 35 | 开发公益岗位带动脱贫户含监测户务工增收 | 开发公益岗位带动脱贫户含监测户务工增收
134 | 产业发展项目 | 金融保险配套项目 | 贷款贴息 | 屈原区 | 27个村（社区） | 新型农业经营主体贷款贴息 | 新建 | 屈原区 | 2025.01 | 2025.12 | 农业农村局 | 全区70家农业经营主体贷款贴息 | 300 | 300 | 0 | 27 | 69 | 136 | 4 | 6 | 16 | 按时按要求贴息到经营主体 | 通过支持农业经营主体发展来带动就业增加群众收入
135 | 产业发展项目 | 加工流通项目 | 产地初加工和精深加工 | 屈原区 | 27个村（社区） | 农业农村局产业融合项目 | 新建 | 屈原区 | 2025.01 | 2025.12 | 农业农村局 | 支持预制菜企业发展 | 40 | 40 | 0 | 2 | 12 | 37 | 0 | 3 | 7 | 通过支持预制菜企业发展，来增加就业岗位带动周边脱贫户（含监测户）及群众增收 | 通过企业发展提供就业岗位带动增收。
136 | 产业发展项目 | 生产项目 | 种植业基地 | 屈原区 | 4个村 | 巩固拓展产业扶贫成果重点项目 | 新建 | 屈原区 | 2025.01 | 2025.12 | 农业农村局 | 支持帮扶主体建设特色农产品标准化生产基地和冷链仓储、加工、销售等基础设施，开展品种改良、品牌培育等，推动特色产业可持续发展，壮大村级集体经济 | 70 | 70 | 0 | 4 | 120 | 240 | 2 | 25 | 120 | 通过自己支持新型经营主体发展壮大产业带动就业，增加自身抗风险能力，带动脱贫户监测户及群众增加收入 | 通过自己支持新型经营主体发展壮大产业带动就业，增加自身抗风险能力，带动脱贫户监测户及群众增加收入
137 | 就业项目 | 务工补助 | 劳动奖补 | 屈原区 | 27个村（社区） | 屈原管理区帮扶车间稳岗补贴项目 | 新建 | 屈原区 | 2025.01 | 2025.12 | 农业农村局 | 就业帮扶车间带动脱贫户就业满6个月以上年工资收入在6000元以上的，按2000元/人标准给予帮扶车间稳岗补贴。 | 23.4 | 23.4 | 0 | 27 | 61 | 110 | 4 | 61 | 110 | 确保帮扶车间持续带动务工就业，脱贫户（含监测户）持续增收。 | 给脱贫户提供就业平台，就业增加收入
138 | 就业项目 | 务工补助 | 交通费补助 | 屈原区 | 27个村（社区） | 屈原管理区就业交通补贴项目 | 新建 | 屈原区 | 2025.01 | 2025.12 | 农业农村局 | 对贫困人口监测人口外出务工给予一次性交通补贴 | 33.5 | 33.5 | 0 | 27 | 887 | 1231 | 4 | 887 | 1231 | 切实提高脱贫劳动力就业积极性，促进稳定就业，稳定全区就业人数总体稳中有升。 | 对贫困人口监测人口外出务工给予一次性教育补贴减少其支出
139 | 巩固三保障成果 | 教育 | 享受“雨露计划”职业教育补助 | 屈原区 | 27个村（社区） | 屈原管理区2025年春季“雨露计划” | 新建 | 屈原管理区 | 2025.01 | 2025.12 | 农业农村局 | 对脱贫户、监测户家庭中在读中等职业学校、高职高专院校、技师学院学生按照1500元/学期的标准进行补助 | 16 | 16 | 0 | 27 | 106 | 106 | 4 | 106 | 106 | 确保全区就读中职、高职高专，已注册普通全日制正式学籍的本省农村建档立卡贫困户子女应补尽补。补贴资金及时足额发放到户 | 帮助脱贫户、监测户家中就读读中等职业学校、高职高专院校、技师学院学生顺利完成学业，获得一技之长，增加就业机会，增加收入。
140 | 巩固三保障成果 | 教育 | 享受“雨露计划”职业教育补助 | 屈原区 | 27个村（社区） | 屈原管理区2025年秋季“雨露计划” | 新建 | 屈原管理区 | 2025.01 | 2025.12 | 农业农村局 | 对脱贫户、监测户家庭中在读中等职业学校、高职高专院校、技师学院学生按照1500元/学期的标准进行补助 | 16 | 16 | 0 | 27 | 115 | 115 | 4 | 115 | 115 | 确保全区就读中职、高职高专，已注册普通全日制正式学籍的本省农村建档立卡贫困户子女应补尽补。补贴资金及时足额发放到户 | 帮助脱贫户、监测户家中就读读中等职业学校、高职高专院校、技师学院学生顺利完成学业，获得一技之长，增加就业机会，增加收入。
141 | 产业发展项目 | 金融保险配套项目 | 小额贷款贴息 | 屈原区 | 27个村（社区） | 屈原管理区2025年扶贫小额信贷贴息 | 新建 | 屈原管理区 | 2025.01 | 2025.12 | 农业农村局 | 对获得扶贫小额信贷用户进行贷款贴息 | 27 | 27 | 0 | 27 | 124 | 124 | 4 | 124 | 124 | 对获得贷款的脱贫户、监测户及时足额进行贷款贴息。确保贷款户,自主发展产业增收致富，做到应贷尽贷，应还尽还。 | 通过对有产业发展意愿，并有产业的脱贫户、监测户发放贷款确保贫困户产业持续发展，收入持续增收。
142 | 就业项目 | 创业 | 创业培训 | 屈原区 | 27个村（社区） | 屈原管理区2025年乡村振兴致富带头人培训 | 新建 | 屈原管理区 | 2025.01 | 2025.12 | 农业农村局 | 培训乡村振兴致富带头人9个分为产业发展型、乡村建设型、乡村治理型三大类.通过培育乡村振兴致富带头人带动更多脱贫户、监测户自主发展产业实现增收。 | 10 | 10 | 0 | 9 | 7 | 20 | 4 | 5 | 10 | 完成上级下达的全年培训任务。通过培育乡村振兴致富带头人带动更多脱贫户、监测户自主发展产业实现增收。 | 通过培训提高脱贫户、监测户及群众技能带动更多贫困户脱贫增收。
143 | 产业发展项目 | 生产项目 | 种植业基地 | 屈原区 | 27个村（社区） | 屈原管理区产业奖补项目 | 新建 | 屈原管理区 | 2025.01 | 2025.12 | 农业农村局 | 激发脱贫群众内生发展动力，促进稳定增收为目的，为鼓励脱贫群众发展生产或务工就业进行相关奖励和补贴 | 50 | 50 | 0 | 27 | 158 | 352 | 4 | 82 | 215 | 通过奖励和补贴使脱贫户含监测户收入稳定增收，在100元每户以上。 | 通过奖补激发脱贫群众内生发展动力，促进稳定增收和务工就业来增加收入。
144 | 产业发展项目 | 加工流通项目 | 农产品仓储保鲜冷链基础设施建设 | 屈原区 | 27个村（社区） | 农产品产地保鲜冷藏建设项目 | 新建 | 屈原管理区 | 2025.01 | 2025.12 | 农业农村局 | 建设10个保鲜冷藏库 | 400 | 400 | 0 | 4 | 15 | 29 | 0 | 3 | 8 | 完成保鲜冷藏库建设任务，带动本地农产品销售。 | 发展特色产业，促进本地农产品销售。支持企业发展。
145 | 产业发展项目 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 屈原区 | 27个村（社区） | 2025年屈原管理区农业基础建设 | 新建 | 屈原管理区 | 2025.01 | 2025.12 | 农业农村局 | 计划建成农田0.7万亩，主要建设内容：土地平常、土壤改良、灌溉与排水、田间道路等。 | 2058.5 | 361 | 1697.5 | 2 | 1425 | 4650 | 2 | 36 | 81 | 建成农田0.7万亩，高效节水灌溉0.1万亩 | 通过农田项目建设基础水利设施改善农田灌溉问题。
146 | 产业发展项目 | 生产项目 | 种植业基地 | 营田镇 | 三洲村 | 屈原管理区设施农业建设项目 | 新建 | 屈原管理区 | 2025.01 | 2025.12 | 农业农村局 | 重点支持果菜茶栽培(含苗圃)和畜禽水产养殖相关农业设施建设 | 50 | 50 | 0 | 27 | 158 | 352 | 4 | 82 | 215 | 支持项目实施单位发展巩固产业，提升抗风险能力，稳定收入增长，通过实施主体发展带动周边脱贫户及群众就近就业增收。 | 按照项目实施计划安排完成项目建设任务，在项目建设中通过以工代赈的形式带动周边脱贫户（含监测户）务工增加收入
147 | 乡村建设 行动 | 农村基础设施 | 产业路、资源路、旅游路建设 | 凤凰乡 | 荞麦湖村 | 荞麦湖村创建省级美丽乡村（和美湘村）示范村 | 创建 | 荞麦湖村 | 2025.01 | 2025.12 | 农业农村局 | 1.基础设施建设。1、排水道管网建设490m；2、灌溉沟渠499.5m；3、修缮农田机耕路3000㎡；4、自来水管网改造共计7190m；5、便民停车场600㎡；6、农田灌排渠（三型渠）1200m。 2.人居环境整治。1.垃圾分类阵地建设及垃圾桶125组；2.排水沟渠清淤4400m3。 3.产业发展提质。1、庭院经济果树种植663株；2、农业社会化服务方面购置大疆无人机1台，插秧机2台，抛秧机1台。3、修建水稻种植育秧大棚3000m2。 | 309.8 | 200 | 109.8 | 1 | 656 | 1426 | 1 | 70 | 207 | 通过实施美丽乡村（和美湘村）建设，实现“产业兴旺、生态宜居、乡风文明、治理有效、生活富裕”乡村振兴战略总要求， | 巩固提升村级人居环境、补齐村级基础设施和农业产业发展设施短板，提高群众满意度和产业发展积极性提高收入。
148 | 产业发展项目 | 生产项目 | 种植业基地 | 屈原区 | 27个村（社区） | 屈原管理区产业奖补项目（救灾） | 新建 | 屈原管理区 | 2025.01 | 2025.12 | 农业农村局 | 对受灾脱贫户（含监测户）的受灾程度进行差额化产业奖补 | 50 | 50 | 0 | 27 | 158 | 352 | 4 | 82 | 215 | 通过产业奖补使脱贫户（含监测户）收入稳定。 | 通过产业奖补使脱贫户（含监测户）收入稳定。
149 | 产业发展项目 | 生产项目 | 种植业基地 | 屈原区 | 27个村（社区） | 2025年屈原管理区农业产业发展奖补项目 | 新建 | 屈原管理区 | 2025.01 | 2025.12 | 农业农村局 | 全域水稻单产提升，高质量发展。 | 200 | 200 | 0 | 27 | 152 | 456 | 15 | 85 | 178 | 通过农业产业发展奖补使脱贫户（含监测户）收入稳定。 | 通过农业产业发展奖补使脱贫户（含监测户）收入稳定。
150 | 产业发展项目 | 生产项目 | 种植业基地 | 屈原区 | 27个村（社区） | 屈原管理区菜篮子保障畜禽稳产保供基地建设项目 | 新建 | 屈原管理区 | 2025.01 | 2025.12 | 农业农村局 | 菜篮子保障畜禽稳产保供基地建设 | 10 | 10 | 0 | 2 | 5 | 12 | 2 | 5 | 12 | 改善脱贫户及群众生产生活条件，巩固提升村级基础设施 | 大幅度提升群众生活生产条件，建设美丽乡村，助力乡村振兴
151 | 产业发展项目 | 生产项目 | 种植业基地 | 屈原区 | 27个村（社区） | 屈原管理区菜篮子保障蔬菜基地建设（惠众粮油专业合作社） | 新建 | 屈原管理区 | 2025.01 | 2025.12 | 农业农村局 | 菜篮子保障蔬菜基地建设 | 10 | 10 | 0 | 3 | 5 | 18 | 3 | 5 | 18 | 改善脱贫户及群众生产生活条件，巩固提升村级基础设施 | 大幅度提升群众生活生产条件，建设美丽乡村，助力乡村振兴
152 | 乡村建设行动 | 人居环境整治 | 农村卫生厕所改造（户用、公共厕所） | 屈原区 | 27个村（社区） | 屈原管理区农村人居提升环境整治 | 新建 | 屈原管理区 | 2025.01 | 2025.12 | 农业农村局 | 美丽乡村示范村 | 23 | 23 | 0 | 5 | 6 | 21 | 5 | 6 | 21 | 改善脱贫户及群众生产生活条件，巩固提升村级基础设施 | 大幅度提升群众生活生产条件，建设美丽乡村，助力乡村振兴
153 | 产业发展项目 | 生产项目 | 种植业基地 | 屈原区 | 27个村（社区） | 屈原管理区粮食安全专项 | 新建 | 屈原管理区 | 2025.01 | 2025.12 | 农业农村局 | 支持双季稻万亩示范片，集中育秧和服务主体扶持 | 20 | 20 | 0 | 5 | 12 | 35 | 5 | 12 | 35 | 改善脱贫户及群众生产生活条件，巩固提升村级基础设施 | 优先有就业需求的脱贫户、监测对象和群众在项目工地做事，以工代赈，促进群众增收
154 | 项目管理费 | 项目管理费 | 项目管理费 | 屈原区 | 27个村（社区） | 屈原管理区2025年项目管理费 | 新建 | 屈原管理区 | 2025.01 | 2025.12 | 农业农村局 | 用于项目前期设计、评审、招标、监理以及验收等与项目管理相关的支出 | 20.37 | 20.37 | 0 | 8 | 32 | 146 | 0 | 4 | 15 | 提高项目资金使用效率，解决项目实施前预算、审计等相关资金 | 提高项目资金使用效率，解决项目实施前预算、审计等相关资金
155 | 产业发展项目 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 屈原区 | 8个村（社区） | 恢复农村小水源蓄水能力 | 整治 | 屈原区 | 2025.03 | 2025.12 | 水利局 | 山塘清淤疏浚10口，其中河市镇3口一般山塘，凤凰乡4口一般山塘，营田镇3口一般山塘；泵站维修养护或新建2座 | 20 | 20 | 0 | 4 | 16 | 47 | 0 | 1 | 4 | 完成任务，新增蓄水能力1.5万立方米 | 优先有就业需求的脱贫户、监测对象和群众在项目工地做事，以工代赈，促进群众增收
156 | 产业发展项目 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 屈原区 | 27个村（社区） | 农村供水工程项目 | 新建 | 屈原区 | 2025.01 | 2025.12 | 水利局 | 农村供水设备巩固提升 | 20 | 20 | 0 | 2 | 10 | 28 | 0 | 1 | 3 | 通过改善饮用水水质，水量，提高群众满意度 | 通过改善饮用水水质，水量，提高群众满意度
157 | 产业发展项目 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 屈原区 | 27个村（社区） | 小型农业水利设施建设 | 新建 | 屈原区 | 2025.01 | 2025.12 | 水利局 | 改扩建农村地区小型灌溉水源及设施建设 | 8 | 8 | 0 | 4 | 15 | 40 | 0 | 2 | 5 | 通过改善饮用水水质，水量，提高群众满意度 | 通过改善饮用水水质，水量，提高群众满意度
158 | 产业发展项目 | 加工流通项目 | 品牌打造和展销平台 | 屈原区 | 27个村（社区） | 农村农副产品销售设施建设 | 新建 | 屈原管理区 | 2025.01 | 2025.12 | 科工局 | 利用村级闲置房屋等建设农户产品销售平台 | 20 | 20 | 0 | 2 | 20 | 53 | 1 | 20 | 53 | 通过平台建设拓展当地优质农产平销售渠道，脱贫户增收。提升发展产业积极性。 | 通过平台建设拓展当地优质农产平销售渠道，脱贫户增收。提升发展产业积极性。
[13 empty] | 7721.2 | 5860.6 | 1860.6

## Sheet1
| 2024年（动态调整后 |  | 2025年入库
| 个数 | 金额 | 个数 | 总投资 | 财政 | 其他
营田镇 | 36 | 852.1 | 34 | 867.08 | 834.28 | 32.8
河市镇 | 62 | 1587.6 | 61 | 1557.1 | 1557.1 | 0
凤凰乡 | 31 | 1065.2 | 38 | 1491.45 | 1470.95 | 20.5
农业局 | 25 | 4008.66 | 21 | 3737.57 | 1930.27 | 1807.3
水利局 | 3 | 125.41 | 3 | 48 | 48 | 0
科工局 | 1 | 20 | 1 | 20 | 20 | 0
求和 | 158 | 7658.97 | 158 | 7721.2 | 5860.6 | 1860.6