## 调整后项目库（打印版）
2025年度巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴项目库入库项目申报表（动态调整后）
单位：（盖章）
序号 | 项目类别 |  |  | 乡 | 村 | 项目名称 | 建设性质 | 实施地点 | 时间进度 |  | 责任单位 | 建设内容及规模 | 资金规模和筹资方式 |  |  | 受益对象 | [5 empty] | 绩效目标 | 联农带农机制 | 备注
| 项目类型 | 二级项目类型 | 项目子类型 | [5 empty] | 计划开工时间 | 计划完工时间 |  |  | 项目预算总投资（万元） | 其中 |  | 受益村数（个） | 受益户数（户） | 受益人口数（个） | 其中
[14 empty] | 财政衔接资金 （万元） | 其他资金 （万元） |  |  |  | 受益脱贫村数（个） | 受益脱贫户数及防返贫监测对象户数（户） | 受益脱贫人口数及防返贫监测对象人口数（个）
1 | 产业发展项目 | 生产项目 | 种植业基地 | 营田镇 | 义南村 | 营田镇8个村（社区）与育秧中心产业合作项目（义南村） | 新建 | 义南村义南片 | 2025.03 | 2025.09 | 义南村 | 资金入股 | 20 | 20 | 0 | 1 | 35 | 125 | 0 | 4 | 8 | 入股20万元，每年固定分红，增加村集体收入 | 解决当地剩余劳动力就业、项目建设过程中优先脱贫户、监测户参与，示范带动周边合作社、农户发展菌类种植，提高收入。
2 | 产业发展项目 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 营田镇 | 义南村 | 营田镇义南村义南片五组塘阿莲灌渠建设 | 新建 | 义南村义南片 | 2025.03 | 2025.12 | 义南村 | 渠道长315米，面宽1米、高0.7米、底0.4米 | 10 | 10 | 0 | 1 | 51 | 162 | 0 | 3 | 10 | 完善村级基础设施，方便群众生产生活 | 优先有就业需求的脱贫户等群众项目用工，以工代赈，促进群众增收
3 | 产业发展项目 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 营田镇 | 义南村 | 营田镇义南村千秋片旭房屋场主渠灌渠建设 | 新建 | 义南村千秋片 | 2025.03 | 2025.12 | 义南村 | 新建P25电排一座。新架230米电线、电线杆，新修建长230米，宽0.6米、高0.8米渠道，建宽3米挡水闸门一座，水陆挖机清沟470米 | 32 | 32 | 0 | 1 | 62 | 218 | 0 | 3 | 9 | 完善村级基础设施，方便群众生产生活 | 优先有就业需求的脱贫户等群众项目用工，以工代赈，促进群众增收
4 | 产业发展项目 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 营田镇 | 义南村 | 营田镇义南村一道撇洪沟渠道建设 | 新建 | 义南村新民片 | 2025.01 | 2025.12 | 义南村 | 渠道长95米，宽1.3米、高1米 | 10 | 10 | 0 | 1 | 62 | 175 | 0 | 2 | 5 | 完善村级基础设施，方便群众生产生活 | 优先有就业需求的脱贫户等群众项目用工，以工代赈，促进群众增收
5 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 产业路、资源路、旅游路建设 | 营田镇 | 义南村 | 营田镇义南村新民片产业路建设 | 新建 | 义南村新民片 | 2025.03 | 2025.12 | 义南村 | 道路硬化长200米、宽3.5米、高0.2米 | 10 | 10 | 0 | 1 | 42 | 140 | 0 | 3 | 12 | 完善村级基础设施，方便群众生产生活 | 优先有就业需求的脱贫户等群众项目用工，以工代赈，促进群众增收
6 | 产业发展项目 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 营田镇 | 义南村 | 营田镇义南村千秋片二道撇洪沟闸门建设 | 新建 | 义南村千秋片 | 2025.01 | 2025.12 | 义南村 | 新建高5米、宽9米电动两眼闸及闸门，钢筋混泥土硬化闸、桥面 | 15 | 15 | 0 | 1 | 56 | 147 | 0 | 3 | 7 | 完善村级基础设施，方便群众生产生活 | 优先有就业需求的脱贫户等群众项目用工，以工代赈，促进群众增收
7 | 产业发展项目 | 加工流通项目 | 加工业 | 营田镇 | 义南村 | 营田镇秸秆综合利用收储运体系建设（徐志家庭农场收储运中心） | 新建 | 义南村 | 2025.9 | 2025.12 | 义南村 | 秸秆收储运仓储库、搂草机、自走式秸秆打捆机 | 46.8 | 35 | 11.8 | 1 | 90 | 200 | 0 | 10 | 60 | 通过改善农业生产设施，实现秸杆禁烧回收利用 | 优先有就业需求的脱贫户、监测对象和群众在项目工地做事，以工代赈，促进群众增收
8 | 产业发展项目 | 生产项目 | 种植业基地 | 营田镇 | 三洲村 | 营田镇8个村（社区）与育秧中心产业合作项目（三洲村） | 新建 | 义南村义南片 | 2025.03 | 2025.09 | 三洲村 | 资金入股 | 20 | 20 | 0 | 1 | 15 | 62 | 0 | 5 | 11 | 入股20万元，每年固定分红，增加村集体收入 | 解决当地剩余劳动力就业、项目建设过程中优先脱贫户、监测户参与，示范带动周边合作社、农户发展菌类种植，提高收入。
9 | 产业发展项目 | 生产项目 | 种植业基地 | 营田镇 | 三洲村 | 营田镇三洲村水稻千亩示范片电排及配套渠道提质建设 | 改建 | 三洲村中洲片 | 2025.3 | 2025.12 | 三洲村 | 更换P50水泵一台，渠道加高增宽400米 | 20 | 18 | 2 | 1 | 82 | 355 | 0 | 5 | 16 | 通过改善农业生产基础服务设施，稳产高产，提高群众生活指数 | 已脱贫户、监测对象、低收入困难群体及其他群众通过投劳的方式增收
10 | 产业发展项目 | 生产项目 | 种养殖业基地 | 营田镇 | 三洲村 | 营田镇三洲村稻虾套养基地产业路建设项目 | 新建 | 三洲村中洲片 | 2025.3 | 2025.12 | 三洲村 | 长400米道路拓宽1米，部分损毁路面重修，共约480平方米，道路硬化535米长3.5米宽 | 28 | 24 | 4 | 1 | 16 | 42 | 0 | 4 | 15 | 解决三洲村中洲片种粮大户、合作社的产品进出交通问题，改善周边环境，解决部分剩余劳动力就业问题，示范带动脱贫户、监测户、普通群众致富。 | 已脱贫户、监测对象、低收入困难群体及其他群众通过投劳的方式增收
11 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 产业路、资源路、旅游路建设 | 营田镇 | 三洲村 | 营田镇三洲村水稻千亩示范片配套产业道路建设 | 新建 | 三洲村中洲片 | 2025.3 | 2025.12 | 三洲村 | 长270m*宽3.5m*高0.2米道路硬化 | 12 | 12 | 0 | 1 | 12 | 35 | 0 | 3 | 3 | 完善稻虾基地基础设施建设，改善产业发展设施条件 | 已脱贫户、监测对象、低收入困难群体及其他群众通过投劳的方式增收
12 | 乡村建设行动 | 人居环境整治 | 农村卫生厕所改造 | 营田镇 | 三洲村 | 营田镇三洲村农村改厕奖补 | 新建 | 三洲村 | 2025.3 | 2025.12 | 三洲村 | 化粪池维修233户 | 4 | 4 | 0 | 1 | 233 | 233 | 0 | 20 | 20 | 改善群众生活条件，改善人居环境 | 改善群众生活条件，改善人居环境
13 | 产业发展项目 | 生产项目 | 种植业基地 | 营田镇 | 荷花村 | 营田镇8个村（社区）与育秧中心产业合作项目（荷花村） | 新建 | 义南村义南片 | 2025.03 | 2025.09 | 荷花村 | 资金入股 | 20 | 20 | 0 | 1 | 12 | 48 | 0 | 3 | 10 | 入股20万元，每年固定分红，增加村集体收入 | 解决当地剩余劳动力就业、项目建设过程中优先脱贫户、监测户参与，示范带动周边合作社、农户发展菌类种植，提高收入。
14 | 产业发展项目 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 营田镇 | 荷花村 | 营田镇荷花村河套 渠道建设 | 新建 | 荷花村新堤片 | 2025.3 | 2025.12 | 荷花村 | 新修渠道长1148米，宽1.3米，高1米 | 42 | 33 | 9 | 1 | 93 | 372 | 0 | 5 | 21 | 解决荷花村新堤片 427余亩水利灌溉问题。 | 已脱贫户、监测对象、低收入困难群体及其他群众通过投劳的形式增收。
15 | 产业发展项目 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 营田镇 | 荷花村 | 营田镇荷花村排渠建设 | 新建 | 荷花村荷花片 | 2025.3 | 2025.12 | 荷花村 | 新修渠道长490米，宽2米，高1.5米 | 30 | 24 | 6 | 1 | 46 | 264 | 0 | 4 | 16 | 解决荷花村荷花片235亩水利灌溉问题。 | 已脱贫户、监测对象、低收入困难群体及其他群众通过投劳的形式增收。
16 | 产业发展项目 | 产业服务支撑项目 | 智慧农业 | 营田镇 | 荷花村 | 岳阳市屈原管理区贝贝种养专业合作社服务主体扶持 | 新建 | 荷花村 | 2025.3 | 2025.12 | 荷花村 | 智慧农机、农业基地基础设施建设 | 7 | 7 | 0 | 1 | 40 | 142 | 0 | 2 | 2 | 扶持合作社发展产业，带动当地农业发展 | 扶持合作社发展产业，带动当地农业发展
17 | 产业发展项目 | 生产项目 | 种植业基地 | 营田镇 | 团湖村 | 营田镇8个村（社区）与育秧中心产业合作项目（团湖村） | 新建 | 义南村义南片 | 2025.03 | 2025.09 | 团湖村 | 资金入股 | 20 | 20 | 0 | 1 | 10 | 38 | 0 | 3 | 10 | 入股20万元，每年固定分红，增加村集体收入 | 解决当地剩余劳动力就业、项目建设过程中优先脱贫户、监测户参与，示范带动周边合作社、农户发展菌类种植，提高收入。
18 | 产业发展项目 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 营田镇 | 团湖村 | 营田镇团湖村古湖片灌溉渠建设工程 | 新建 | 团湖村古湖片 | 2025.3 | 2025.12 | 团湖村 | 新修渠道长260米，高1米，宽1.3米 | 20 | 18 | 2 | 1 | 68 | 189 | 0 | 3 | 10 | 通过改善农业生产基础服务设施，稳产高产，提高群众生活指数 | 优先有就业需求的脱贫户等群众项目用工，以工代赈，促进群众增收
19 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 产业路、资源路、旅游路建设 | 营田镇 | 团湖村 | 营田镇团湖村团湖片产业路道路硬化 | 新建 | 团湖村团湖片 | 2025.3 | 2025.12 | 团湖村 | 道路硬化长600米、宽3.5米 | 24 | 24 | 0 | 1 | 45 | 152 | 0 | 4 | 13 | 通过改善农业生产基础服务设施，稳产高产，提高群众生活指数 | 优先有就业需求的脱贫户等群众项目用工，以工代赈，促进群众增收
20 | 产业发展项目 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 营田镇 | 团湖村 | 屈原管理区营田镇稻蔬轮作产业配套基础设施（以工代赈）项目 | 新建 | 团湖村团湖片 | 2025.1 | 2025.12 | 团湖村 | 灌溉沟渠总长度约1100米，高1米、宽0.8米 | 100 | 100 | 0 | 1 | 45 | 152 | 0 | 4 | 13 | 通过改善农业生产基础服务设施，稳产高产，提高群众生活指数 | 优先有就业需求的脱贫户等群众项目用工，以工代赈，促进群众增收
21 | 产业发展项目 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 营田镇 | 团湖村 | 团湖村古湖片P30电排及配套渠道建设 | 新建 | 古湖片 | 2025.3 | 2025.12 | 团湖村 | 新建机房30平方，购P35水泵一个，配套电柜、电机一台，新架一套电线及配套渠道建设550米 | 30 | 30 | 0 | 1 | 62 | 185 | 0 | 3 | 6 | 通过改善农业生产基础服务设施，稳产高产，提高群众生活指数 | 优先有就业需求的脱贫户等群众项目用工，以工代赈，促进群众增收
22 | 产业发展项目 | 生产项目 | 种植业基地 | 营田镇 | 宝塔村 | 营田镇8个村（社区）与育秧中心产业合作项目（宝塔村） | 新建 | 义南村义南片 | 2025.03 | 2025.09 | 宝塔村 | 资金入股 | 20 | 20 | 0 | 1 | 9 | 35 | 0 | 4 | 12 | 入股20万元，每年固定分红，增加村集体收入 | 解决当地剩余劳动力就业、项目建设过程中优先脱贫户、监测户参与，示范带动周边合作社、农户发展菌类种植，提高收入。
23 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 产业路、资源路、旅游路建设 | 营田镇 | 宝塔村 | 营田镇宝塔村产业路建设 | 新建 | 宝塔村四片区、五片区 | 2025.3 | 2025.12 | 宝塔村 | 道路硬化长1010米，宽3.5米 | 45 | 45 | 0 | 1 | 108 | 378 | 0 | 7 | 15 | 解决宝塔村群众之间道路出行问题、方便群众务工生产 | 已脱贫户、监测对象、低收入困难群体及其他群众通过投劳的方式增收
24 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 产业路、资源路、旅游路建设 | 营田镇 | 宝塔村 | 营田镇宝塔村四片区产业路建设 | 新建 | 宝塔村四片区 | 2025.3 | 2025.12 | 宝塔村 | 道路硬化长420米，宽3.2米,厚0.2米 | 14 | 13.88 | 0.12 | 1 | 165 | 578 | 0 | 4 | 12 | 解决宝塔村群众之间道路出行问题、方便群众务工生产 | 已脱贫户、监测对象、低收入困难群体及其他群众通过投劳的方式增收
25 | 产业发展项目 | 生产项目 | 种植业基地 | 营田镇 | 宝塔村 | 宝塔村庭院经济发展 | 新建 | 宝塔村 | 2025.3 | 2025.8 | 宝塔村 | 在村区域内空隙地处，种植果树，并发展葡萄园，桃树、脐橙园1个，种植鸡尾葡萄 | 20 | 20 | 0 | 1 | 300 | 1280 | 1 | 19 | 47 | 提高脱贫户和监测户收入 | 解决脱贫户，监测户年度收入增长难问题
26 | 产业发展项目 | 生产项目 | 种植业基地 | 营田镇 | 八港村 | 营田镇8个村（社区）与育秧中心产业合作项目（八港村） | 新建 | 义南村义南片 | 2025.03 | 2025.09 | 八港村 | 资金入股 | 20 | 20 | 0 | 1 | 8 | 33 | 0 | 4 | 10 | 入股20万元，每年固定分红，增加村集体收入 | 解决当地剩余劳动力就业、项目建设过程中优先脱贫户、监测户参与，示范带动周边合作社、农户发展菌类种植，提高收入。
27 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 产业路、资源路、旅游路建设 | 营田镇 | 八港村 | 营田镇八港村产业路建设 | 新建 | 营田镇八港片 | 2025.3 | 2025.12 | 八港村 | 道路硬化长1140米、宽3米 | 38 | 35 | 3 | 1 | 30 | 100 | 0 | 4 | 14 | 解决了八港片群众生产出行安全问题 | 优先有就业需求的脱贫户等群众项目用工，促进村级和群众共同发展
28 | 产业发展项目 | 生产项目 | 种植业基地 | 营田镇 | 八港村 | 营田镇八港村育秧中心产业发展项目 | 新建 | 八港村八港片 | 2025.1 | 2025.9 | 八港村 | 资金入股，资金变资产 | 20 | 20 | 0 | 6 | 1000 | 3200 | 0 | 4 | 10 | 资金入股，按规定固定分红，带动村级产业发展 | 为有需求的脱贫户、监测对象免费提供育秧、插秧、飞防等农业社会化服务
29 | 产业发展项目 | 配套基础设施项目 | 产业路、资源路、旅游路建设 | 营田镇 | 荷花村 | 荷花村新堤片道路建设项目 | 荷花村 | 荷花村 | 2025.03 | 2025.12 | 荷花村 | 360米道路拓宽1米，道路维修500平方 | 18 | 18 | 0 | 1 | 20 | 90 | 0 | 3 | 3 | 完善村级基础设施，方便群众生产生活 | 优先有就业需求的脱贫户等群众项目用工，促进群众增收
30 | 产业发展项目 | 生产项目 | 种植业基地 | 营田镇 | 荷花村 | 营田镇荷花村与圆圆专业种养合作社和鑫荷农业发展有限公司合作项目 | 荷花村 | 荷花村 | 2025.03 | 2025.12 | 荷花村 | 资金入股 | 34 | 34 | 0 | 1 | 180 | 660 | 0 | 3 | 3 | 改善村级产业发展条件，提高村集体收入 | 优先有就业需求的脱贫户、监测对象和群众在基地务工，促进群众增收
31 | 产业发展项目 | 加工流通项目 | 加工业 | 营田镇 | 八港村 | 营田镇秸秆综合利用收储运体系建设（朝阳种植专业合作社收储运中心） | 新建 | 八港村 | 2025.9 | 2025.12 | 八港村 | 秸秆收储运中心大棚、搂草机、自走式秸秆打捆机、夹草机 | 77.3 | 20 | 57.3 | 1 | 198 | 642 | 0 | 5 | 5 | 改善脱贫户及群众生产生活条件，巩固提升村级基础设施 | 优先有就业需求的脱贫户、监测对象和群众在项目工地做事，以工代赈，促进群众增收
32 | 产业发展项目 | 生产项目 | 种植业基地 | 营田镇 | 推山咀社区 | 营田镇8个村（社区）与育秧中心产业合作项目（推山咀社区） | 新建 | 义南村义南片 | 2025.03 | 2025.09 | 推山咀社区 | 资金入股 | 25 | 25 | 0 | 1 | 6 | 24 | 0 | 3 | 10 | 入股25万元，每年固定分红，增加村集体收入 | 解决当地剩余劳动力就业、项目建设过程中优先脱贫户、监测户参与，示范带动周边合作社、农户发展菌类种植，提高收入。
33 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 产业路、资源路、旅游路建设 | 营田镇 | 推山咀社区 | 营田镇推山咀社区凤山片河北四行路面硬化工程 | 新建 | 推山咀凤山片 | 2025.7 | 2025.12 | 推山咀社区 | 水泥硬化路面长720米；宽3.5米；高0.2米。 | 31.68 | 25 | 6.68 | 1 | 49 | 170 | 0 | 4 | 4 | 解决了凤山片群众生产生活出行安全问题 | 优先有就业需求的脱贫户等群众项目用工，以工代赈，促进群众增收
34 | 产业发展项目 | 生产项目 | 种植业基地 | 营田镇 | 槐花社区 | 营田镇8个村（社区）与育秧中心产业合作项目（槐花社区） | 新建 | 义南村义南片 | 2025.03 | 2025.09 | 槐花社区 | 资金入股 | 25 | 25 | 0 | 1 | 6 | 23 | 0 | 3 | 8 | 入股25万元，每年固定分红，增加村集体收入 | 解决当地剩余劳动力就业、项目建设过程中优先脱贫户、监测户参与，示范带动周边合作社、农户发展菌类种植，提高收入。
35 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 产业路、资源路、旅游路建设 | 营田镇 | 槐花社区 | 槐花社区大义塘片产业路硬化及排灌设施建设 | 新建 | 槐花社区大义塘片 | 2025.3 | 2025.12 | 槐花社区 | 道路硬化长310米，宽3米，厚20公分，新修渠道长291米，宽0.9米，高1米 | 25 | 25 | 0 | 1 | 28 | 112 | 0 | 5 | 5 | 通过改善农业生产基础服务设施，稳产高产，提高群众生活指数 | 优先有就业需求的脱贫户、监测对象和群众在项目工地做事，以工代赈，促进群众增收
36 | 产业发展项目 | 生产项目 | 种植业基地 | 营田镇 | 八港村 | 朝阳种植专业合作社育秧基地项目 | 新建 | 八港村 | 2025.03 | 2025.12 | 八港村 | 资金入股 | 15 | 15 | 0 | 1 | 140 | 520 | 0 | 3 | 3 | 改善村级产业发展条件，提高村集体收入 | 优先有就业需求的脱贫户、监测对象和群众在基地务工，促进群众增收
37 | 产业发展项目 | 生产项目 | 种植业基地 | 营田镇 | 团湖村 | 圆圆种养专业合作社谷物种植项目 | 新建 | 团湖村 | 2025.03 | 2025.12 | 团湖村 | 资金入股 | 25 | 25 | 0 | 1 | 110 | 452 | 0 | 3 | 3 | 改善村级产业发展条件，提高村集体收入 | 优先有就业需求的脱贫户、监测对象和群众在基地务工，促进群众增收
38 | 产业发展项目 | 生产项目 | 种植业基地 | 营田镇 | 团湖村 | 旭源种养专业合作社农业机械项目 | 新建 | 团湖村 | 2025.03 | 2025.12 | 团湖村 | 资金入股 | 20 | 20 | 0 | 1 | 80 | 310 | 0 | 3 | 3 | 改善村级产业发展条件，提高村集体收入 | 优先有就业需求的脱贫户、监测对象和群众在基地务工，促进群众增收
39 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 产业路、资源路、旅游路建设 | 营田镇 | 槐花社区 | 营田镇槐花社区小型农田水利建设 | 新建 | 槐花社区 | 2025.3 | 2025.12 | 槐花社区 | 硬化道路长151米，宽3米，厚0.2米 | 8.2 | 5 | 3.2 | 1 | 50 | 142 | 0 | 2 | 2 | 完善村级基础设施，方便群众生产生活 | 已脱贫户、监测对象、低收入困难群体及其他群众通过投劳的方式增收
40 | 产业发展项目 | 配套基础设施项目 | 产业路、资源路、旅游路建设 | 营田镇 | 虎形山社区 | 虎形山社区稻油轮作基地配套设施建设 | 虎形山社区 | 营田镇虎形山社区 | 2025.01 | 2025.12 | 虎形山社区 | 稻油轮作基地道路硬化总长度556米，宽度3.5米 | 25 | 25 | 0 | 2 | 35 | 150 | 0 | 5 | 5 | 完善村级产业发展基础设施，方便群众生产生活 | 优先有就业需求的脱贫户等群众项目用工，以工代赈，促进群众增收
41 | 产业发展项目 | 生产项目 | 种植业基地 | 营田镇 | 虎形山社区 | 虎形山社区发展集体经济、庭院经济果树栽种工程 | 新建 | 营田片、桃园片、花果山片、边山片 | 2025.1 | 2025.1 | 虎形山社区 | 土地挖机翻耕、起垄、人工栽种果树，施肥。 | 20 | 20 | 0 | 1 | 300 | 650 | 0 | 0 | 0 | 增加集体经济收入、居民经济收入 | 增加集体收入和居民家庭收入
42 | 项目管理费 | 项目管理费 | 项目管理费 | 营田镇 | 8个村（社区） | 营田镇2025年项目管理费 | 新建 | 营田镇 | 2025.01 | 2025.12 | 营田镇 | 用于项目前期设计、评审、招标、监理以及验收等与项目管理相关的支出 | 7 | 7 | 0 | 8 | 32 | 146 | 0 | 4 | 15 | 提高项目资金使用效率，解决项目实施前预算、审计等相关资金。 | 提高项目资金使用效率，解决项目实施前预算、审计等相关资金。
43 | 就业项目 | 公益性岗位 | 公益性岗位 | 营田镇 | 8个村（社区） | 营田镇村级公共服务岗位 | 新建 | 营田镇 | 2025.01 | 2025.12 | 营田镇 | 开发村级公共服务岗位 | 38.4 | 38.4 | 0 | 8 | 32 | 124 | 0 | 32 | 32 | 开发公益性岗位带动脱贫户含监测对象务工增收 | 开发公益性岗位带动脱贫户含监测对象务工增收
44 | 乡村建设行动 | 人居环境整治 | 营田镇农村户厕改造 | 营田镇 | 6个村 | 营田镇2025年农村改厕 | 新建 | 营田镇6个村 | 2025.3 | 2025.12 | 营田镇 | 农村人居环境整治，完成全年农村户用卫生厕所改（新）建数200余户。 | 40 | 40 | 0 | 6 | 120 | 416 | 0 | 6 | 22 | 完成辖区内100余个农村户厕新建任务，改善脱贫户及群众生活环境，农村人居环境及村容村貌，提高群众幸福感，满意度 | 进一步完善巩固村级基础设施，方便群众生产生活，村容村貌，提高群众幸福感，满意度
45 | 产业发展项目 | 生产项目 | 种植业基地 | 河市镇 | 河市镇 | 河市镇2025年到人到户产业奖补 | 产业扶持 | 河市镇 | 2025.08 | 2025.12 | 河市镇 | 对102户脱贫户、监测户“两有人员”产业发展进行奖补 | 24.17 | 24.17 | 0 | 11 | 102 | 204 | 2 | 102 | 204 | 改善脱贫户及群众生产生活条件，巩固提升村级基础设施 | 大幅度提升群众生活生产条件，建设美丽乡村，助力乡村振兴。
46 | 产业发展项目 | 生产项目 | 种植业基地 | 河市镇 | 大湾村 | 河市镇秸秆综合利用收储运体系建设（帅丰种养家庭农场） | 新建 | 大湾村 | 2025.05.01 | 2025.12.31 | 河市镇人民政府、屈原管理区帅丰种养家庭农场 | 新建1000平方米秸秆收储运仓储库 | 55 | 35 | 20 | 3 | 2696 | 7566 | 0 | 4 | 8 | 通过改善农业生产设施，实现秸杆禁烧回收利用 | 方便群众发展产业，帮助群众增产增收，通过采取优先吸纳脱贫户(含监测户)务工形式实施
47 | 产业发展项目 | 生产项目 | 种植业基地 | 河市镇 | 河夹塘社区 | 河市镇秸秆综合利用收储运体系建设（兴泰农业农机专业合作社） | 新建 | 河夹塘社区 | 2025.05.01 | 2025.12.31 | 河市镇人民政府、屈原管理区兴泰农业农机专业合作社 | 新建1100平方米秸秆收储运仓储库 | 44 | 35 | 9 | 2 | 1550 | 4523 | 0 | 4 | 7 | 通过改善农业生产设施，实现秸杆禁烧回收利用 | 方便群众发展产业，帮助群众增产增收，通过采取优先吸纳脱贫户(含监测户)务工形式实施
48 | 就业项目 | 公益性岗位 | 公益性岗位 | 河市镇 | 11个村（社区） | 河市镇村级公共服务岗位 | 新建 | 河市镇 | 2025.01 | 2025.12 | 河市镇 | 开发村级公共服务岗位 | 46 | 46 | 0 | 11 | 46 | 46 | 2 | 46 | 46 | 开发公益岗位带动脱贫户含监测户务工增收 | 开发公益岗位带动脱贫户含监测户务工增收
49 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 产业路、资源路、旅游路建设 | 河市镇 | 幸福村 | 河市镇幸福村产业路建设 | 新建 | 幸福村 | 2025.1 | 2025.12 | 幸福村 | 洋湖片新建570米长3米宽水泥道路 | 20 | 20 | 0 | 1 | 12 | 43 | 0 | 3 | 11 | 改善脱贫户及群众生产生活条件，巩固提升村级基础设施 | 大幅度提升群众生活生产条件，建设美丽乡村，助力乡村振兴。
50 | 产业发展项目 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 河市镇 | 幸福村 | 河市镇幸福村复兴片南中州新建渠道 | 新建 | 幸福村 | 2025.1 | 2025.12 | 幸福村 | 复兴片南中州新建渠道480米 | 43.81 | 43.81 | 0 | 1 | 53 | 238 | 0 | 5 | 11 | 巩固提升服务村级农业产业发展基础设施建设，提高节能灌溉面积，水稻种植抗旱排涝能力，确保种植产业稳产，高产。 | 提高节能灌溉面积，水稻种植抗旱排涝能力，确保种植产业稳产，高产。
51 | 产业发展项目 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 河市镇 | 幸福村 | 河市镇幸福村洋湖片赵家屋场新建电排 | 新建 | 幸福村 | 2025.1 | 2025.12 | 幸福村 | 洋湖片赵家屋场新建9寸直流泵电排 | 8 | 8 | 0 | 1 | 46 | 192 | 0 | 4 | 13 | 巩固提升服务村级农业产业发展基础设施建设，提高节能灌溉面积，水稻种植抗旱排涝能力，确保种植产业稳产，高产。 | 提高节能灌溉面积，水稻种植抗旱排涝能力，确保种植产业稳产，高产。
52 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设 | 河市镇 | 河夹塘社区 | 河市镇河夹塘社区河夹塘片桔园产业路硬化 | 新建 | 河夹塘片 | 2025.1 | 2025.12 | 河夹塘社区 | 硬化河夹塘片桔园产业路3.2宽，长480米+472.1米；长64米宽3.5米 | 37 | 37 | 0 | 1 | 56 | 323 | 0 | 8 | 36 | 改善脱贫户及群众生产生活条件，巩固提升村级基础设施 | 优先有就业需求的脱贫户、监测对象和群众在项目工地做事，以工代赈，促进群众增收
53 | 乡村建设行动 | 人居环境整治 | 村容貌提升 | 河市镇 | 河夹塘社区 | 河市镇河夹塘社区美丽屋场建设 | 整治 | 河夹塘社区 | 2025.01 | 2025.12 | 河夹塘社区 | 河道清理1000米人居环境整治 | 3 | 3 | 0 | 1 | 85 | 253 | 0 | 22 | 65 | 改善脱贫户及群众生产生活条件，改善人居环境，美化社区建设 | 大幅度提升群众生活生产条件，建设美丽乡村，助力乡村振兴
54 | 产业发展项目 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 河市镇 | 莲芙村 | 河市镇莲芙村一、二、六小组断头渠道硬化 | 新建 | 三联片 | 2025.1 | 2025.12 | 莲芙村 | 新建700米水泥硬化渠道 | 16 | 16 | 0 | 1 | 180 | 510 | 0 | 15 | 48 | 巩固提升服务村级农业产业发展基础设施建设，提高节能灌溉面积，水稻种植抗旱排涝能力，确保种植产业稳产，高产。 | 提高节能灌溉面积，水稻种植抗旱排涝能力，确保种植产业稳产，高产。
55 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设 | 河市镇 | 莲芙村 | 河市镇莲芙村7小组险路改造 | 改造 | 荻湖片 | 2025.1 | 2025.12 | 莲芙村 | 新修道路，渠道，闸门 | 5 | 5 | 0 | 1 | 35 | 125 | 0 | 12 | 32 | 改善脱贫户及群众生产生活条件，巩固提升村级基础设施 | 大幅度提升群众生活生产条件，建设美丽乡村，助力乡村振兴。
56 | 产业发展项目 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 河市镇 | 莲芙村 | 河市镇莲芙村排灌渠道建设 | 新建 | 荻湖片 | 2025.1 | 2025.12 | 莲芙村 | 荻湖片七小组新建209米，60*100水泥硬化渠道，创业渠新建274米,60*100水泥硬化渠道三联片七流渠：新建161米80*80砖砌渠 | 24 | 24 | 0 | 1 | 80 | 320 | 0 | 15 | 46 | 巩固提升服务村级农业产业发展基础设施建设，提高节能灌溉面积，水稻种植抗旱排涝能力，确保种植产业稳产，高产。 | 提高节能灌溉面积，水稻种植抗旱排涝能力，确保种植产业稳产，高产。
57 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设 | 河市镇 | 古罗城村 | 河市镇古罗城村古罗片农业生产道路建设 | 新建 | 古罗城片 | 2025.05 | 2025.1 | 古罗城村 | 硬化村级道路550米,宽3.5米 | 23 | 23 | 0 | 1 | 80 | 245 | 0 | 10 | 36 | 通过改善农业生产基础设施，巩固提升村级基础设施 | 优先有就业需求的脱贫户、监测对象和群众在项目工地做事，以工代赈，促进群众增收
58 | 产业发展项目 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 河市镇 | 古罗城村 | 河市镇古罗城村永兴抗旱机埠建设 | 新建 | 永兴片 | 2024.12 | 2025.03 | 古罗城村 | 新建抗旱机埠 | 30 | 30 | 0 | 1 | 126 | 606 | 0 | 30 | 85 | 通过改善农业生产基础设施，巩固提升村级基础设施 | 优先有就业需求的脱贫户、监测对象和群众在项目工地做事，以工代赈，促进群众增收
59 | 产业发展项目 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 河市镇 | 古罗城村 | 河市镇古罗城村古罗片新建电排 | 新建 | 古罗城片 | 2025.03 | 2025.1 | 古罗城村 | 电排机房新建，电机换新 | 40 | 40 | 0 | 1 | 80 | 245 | 0 | 10 | 36 | 通过改善农业生产基础设施，巩固提升村级基础设施 | 优先有就业需求的脱贫户、监测对象和群众在项目工地做事，以工代赈，促进群众增收
60 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设 | 河市镇 | 古罗城村 | 河市镇古罗城村永兴片农场南路提质改造 | 提质改造 | 古罗城村 | 2025.08 | 2025.12 | 古罗城村 | 维修870平方米 | 10 | 10 | 0 | 1 | 40 | 122 | 0 | 5 | 12 | 改善脱贫户及群众生产生活条件，巩固提升村级基础设施 | 大幅度提升群众生活生产条件，建设美丽乡村，助力乡村振兴。
61 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设 | 河市镇 | 古罗城村 | 河市镇古罗城村永兴片农场北路提质改造 | 提质改造 | 古罗城村 | 2025.08 | 2025.12 | 古罗城村 | 维修880平方米 | 10 | 10 | 0 | 1 | 40 | 122 | 0 | 5 | 12 | 改善脱贫户及群众生产生活条件，巩固提升村级基础设施 | 大幅度提升群众生活生产条件，建设美丽乡村，助力乡村振兴。
62 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设 | 河市镇 | 平安村 | 河市镇平安村金塘片金港河道路硬化 | 新建 | 平安村金塘 | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 平安村 | 长760米，宽3.3米 | 33 | 33 | 0 | 1 | 118 | 325 | 0 | 7 | 25 | 改善脱贫户及群众生产生活条件，巩固提升村级基础设施 | 大幅度提升群众生活生产条件，建设美丽乡村，助力乡村振兴
63 | 产业发展项目 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 河市镇 | 平安村 | 河市镇平安村寺坪片枫树塘渠道 | 新建 | 寺坪片 | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 平安村 | 平安村渠道518米三型渠 | 13 | 13 | 0 | 1 | 42 | 87 | 0 | 4 | 12 | 改善脱贫户及群众生产生活条件，巩固提升村级基础设施 | 大幅度提升群众生活生产条件，建设美丽乡村，助力乡村振兴
64 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设 | 河市镇 | 平安村 | 河市镇平安村湾里屋产业道路 | 提质改造 | 寺坪片 | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 平安村 | 长433米，宽3.5米道路拆除重建；建设长30米宽1.5米会车道2个 | 19 | 19 | 0 | 1 | 68 | 211 | 0 | 5 | 18 | 改善脱贫户及群众生产生活条件，巩固提升村级基础设施 | 大幅度提升群众生活生产条件，建设美丽乡村，助力乡村振兴
65 | 产业发展项目 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 河市镇 | 平安村 | 河市镇平安村丰临湖排沟 | 新建 | 金塘片 | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 平安村 | 长300米，宽1米，高1.2米 | 12 | 12 | 0 | 1 | 121 | 386 | 0 | 5 | 16 | 改善脱贫户及群众生产生活条件，巩固提升村级基础设施 | 大幅度提升群众生活生产条件，建设美丽乡村，助力乡村振兴
66 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设 | 河市镇 | 平安村 | 河市镇平安村断头路硬化 | 新建 | 滨莲片 | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 平安村 | 长800米，宽3.5米 | 38 | 38 | 0 | 1 | 16 | 39 | 0 | 2 | 5 | 改善脱贫户及群众生产生活条件，巩固提升村级基础设施 | 大幅度提升群众生活生产条件，建设美丽乡村，助力乡村振兴
67 | 产业发展项目 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 河市镇 | 平安村 | 河市镇平安村狮子山电排及滨莲电排改造 | 改造 | 平安村 | 2025.08 | 2025.12 | 平安村 | 两座电排机房维修改造 | 10 | 10 | 0 | 1 | 256 | 875 | 0 | 10 | 41 | 巩固提升服务村级农业产业发展基础设施建设，提高节能灌溉面积，水稻种植抗旱排涝能力，确保种植产业稳产，高产。 | 改善贫困户及群众生产生活条件，巩固提升村级基础设施
68 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 产业路、资源路、旅游路建设 | 河市镇 | 金兴村 | 河市镇金兴村黄湖产业路建设 | 新建 | 万兴片 | 2025.1 | 2025.12 | 金兴村 | 黄湖路万兴段长720米，宽3米 | 30.75 | 30.75 | 0 | 1 | 60 | 323 | 0 | 8 | 43 | 改善脱贫户及群众生产生活条件，巩固提升村级基础设施 | 优先有就业需求的脱贫户、监测对象和群众在项目工地做事，以工代赈，促进群众增收
69 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 产业路、资源路、旅游路建设 | 河市镇 | 金兴村 | 河市镇金兴村金龙片黄湖路建设 | 新建 | 金龙片 | 2025.1 | 2025.12 | 金兴村 | 黄湖路金龙段760米，宽3.5米 | 34.6 | 34.6 | 0 | 1 | 60 | 323 | 0 | 8 | 43 | 改善脱贫户及群众生产生活条件，巩固提升村级基础设施 | 优先有就业需求的脱贫户、监测对象和群众在项目工地做事，以工代赈，促进群众增收
70 | 产业发展项目 | 产业服务支撑项目 | 农业社会化服务 | 河市镇 | 金兴村 | 河市镇金兴村与岳阳市屈原管理区旺福农机专业合作社合作项目 | 产业扶持 | 金兴村 | 2025.08 | 2025.12 | 金兴村 | 入股企业，联农带农，产生固定年收益0.6万元，提供不低于0.3万元同等价值的社会化服务 | 15 | 15 | 0 | 1 | 45 | 102 | 0 | 6 | 25 | 大幅提高村集体经济收入和参与群众收入 | 每年增加村集体经济收入，带动已脱贫户、边缘户、低收入困难群体及其他参与群众增收。
71 | 乡村建设行动 | 人居环境整治 | 农村卫生厕所改造 | 河市镇 | 金兴村 | 河市镇金兴村农村卫生治理 | 卫生治理 | 金兴村 | 2025.01 | 2025.12 | 金兴村 | 常态化环境卫生治理，使用清洁工6名。 | 4 | 4 | 0 | 1 | 68 | 142 | 0 | 5 | 11 | 改善脱贫户及群众生产生活条件，改善人居环境 | 大幅度提升群众生活生产条件，建设美丽乡村，助力乡村振兴
72 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设 | 河市镇 | 金洲村 | 河市镇金洲村禾沉路建设工程 | 新建 | 金洲村 | 2025.1 | 2025.6 | 金洲村 | 长966米，宽3米 | 30.49 | 30.49 | 0 | 1 | 175 | 602 | 0 | 21 | 73 | 通过改善农业生产基础设施，实现稳产高产 | 优先有就业需求的脱贫户、监测对象和群众在项目工地做事，以工代赈，促进群众增收
73 | 产业发展项目 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 河市镇 | 金洲村 | 河市镇金洲村黄金片连尔居组新建排渠 | 新建 | 金洲村 | 2025.01 | 2025.06 | 金洲村 | 建设长1230米排渠，宽0.8米高0.6米 | 28 | 28 | 0 | 1 | 79 | 326 | 0 | 12 | 39 | 通过改善水质，提高群众生活指数 | 优先有就业需求的脱贫户、监测对象和群众在项目工地做事，以工代赈，促进群众增收
74 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设 | 河市镇 | 金洲村 | 河市镇金洲村水产组道路垮塌新建工程 | 垮塌重建 | 金洲村 | 2025.1 | 2025.6 | 金洲村 | 新建道路长100米，宽3.5米，加固路基150米 | 6 | 6 | 0 | 1 | 29 | 106 | 0 | 5 | 15 | 通过改善农业生产基础设施，实现稳产高产 | 优先有就业需求的脱贫户、监测对象和群众在项目工地做事，以工代赈，促进群众增收
75 | 乡村建设行动 | 人居环境整治 | 农村污水治理 | 河市镇 | 金洲村 | 河市镇金洲村黄金片畜牧组新建排污沟渠 | 新建 | 金洲村 | 2025.01 | 2025.06 | 金洲村 | 建设长360米沟渠，宽1米高0.8米 | 15 | 15 | 0 | 1 | 56 | 245 | 0 | 9 | 25 | 通过改善水质，提高群众生活指数 | 优先有就业需求的脱贫户、监测对象和群众在项目工地做事，以工代赈，促进群众增收
76 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设 | 河市镇 | 三江村 | 河市镇三江村双江片产业路提质改造 | 新建 | 双江片 | 2025.1 | 2025.12 | 三江村 | 道路维修硬化长644.8米，宽3.5米+64平方米 | 29 | 29 | 0 | 1 | 210 | 650 | 0 | 30 | 92 | 改善脱贫户及群众生产生活条件，巩固提升村级基础设施 | 大幅度提升群众生活生产条件，建设美丽乡村，助力乡村振兴。
77 | 产业发展项目 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 河市镇 | 三江村 | 河市镇三江村大江片沟渠新建 | 新建 | 大江片 | 2025.1 | 2025.12 | 三江村 | 大江片新建渠道长480 | 18 | 18 | 0 | 1 | 30 | 135 | 0 | 10 | 32 | 通过改善农业生产基础设施，实现稳产高产 | 改善贫困户及群众生产生活条件，巩固提升村级基础设施
78 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设 | 河市镇 | 三江村 | 河市镇三江村双江片万亩基地产业路提质改造 | 提质改造 | 三江村 | 2025.08 | 2025.12 | 三江村 | 长800米宽3.5米道路提质改造 | 10 | 10 | 0 | 1 | 210 | 650 | 0 | 30 | 92 | 改善脱贫户及群众生产生活条件，巩固提升村级基础设施 | 大幅度提升群众生活生产条件，建设美丽乡村，助力乡村振兴。
79 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 产业路、资源路、旅游路建设 | 河市镇 | 三江村 | 河市镇三江村双季稻万亩示范片道路提质 | 提质改造 | 大江片 | 2025.01 | 2025.12 | 三江村 | 大江片道路长830米，宽3.5米厚度15公分，铺砖渣，整平 | 8 | 8 | 0 | 1 | 23 | 72 | 0 | 8 | 32 | 改善脱贫户及群众生产生活条件，巩固提升村级基础设施 | 优先有就业需求的脱贫户、监测对象和群众在项目工地做事，以工代赈，促进群众增收
80 | 产业发展项目 | 生产项目 | 种植业基地 | 河市镇 | 三江村 | 河市镇秸秆综合利用收储运体系建设（小江种养专业合作社） | 新建 | 三江村 | 2025.05.01 | 2025.12.31 | 河市镇人民政府、屈原管理区小江种养专业合作社 | 新建1100平方米秸秆收储运仓储库 | 44 | 35 | 9 | 2 | 1184 | 3873 | 1 | 1 | 1 | 通过改善农业生产设施，实现秸杆禁烧回收利用 | 方便群众发展产业，帮助群众增产增收，通过采取优先吸纳脱贫户(含监测户)务工形式实施
81 | 产业发展项目 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 河市镇 | 大湾村 | 河市镇大湾村禾鸡山片新建渠道 | 新建 | 大湾村禾鸡山片 | 2025.1 | 2025.12 | 大湾村 | 新建长442米，机制渠 | 24 | 24 | 0 | 1 | 126 | 588 | 0 | 25 | 75 | 通过改善农业生产基础设施，实现稳产高产 | 提高节能灌溉面积，水稻种植抗旱排涝能力，确保种植产业稳产，高产。
82 | 乡村建设行动 | 人居环境整治 | 农村污水治理 | 河市镇 | 大湾村 | 河市镇大湾村农科站排污沟 | 新建 | 大湾片 | 2025.1 | 2025.12 | 大湾村 | 新建158米60*60砖砌渠；新建13米40*40砖砌渠 | 5 | 5 | 0 | 1 | 112 | 335 | 0 | 16 | 47 | 改善脱贫户及群众生产生活条件，巩固提升村级基础设施 | 大幅度提升群众生活生产条件，建设美丽乡村，助力乡村振兴
83 | 产业发展项目 | 产业服务支撑项目 | 农业社会化服务 | 河市镇 | 大湾村 | 河市镇大湾村与屈原区卓杰机械设备租赁经营部入股合作项目 | 入股分红 | 大湾村 | 2025.01 | 2025.12 | 大湾村 | 入股企业，联农带农，产生固定收益6% | 15 | 15 | 0 | 1 | 268 | 796 | 0 | 14 | 42 | 巩固提升村级基础设施建设，改善村级道路交通环境，方便群众生活出行，提高满意度。 | 改善村级道路交通环境，方便群众生活出行，
84 | 产业发展项目 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 河市镇 | 大湾村 | 河市镇大湾村新建六方园电排 | 新建 | 大湾村 | 2025.08 | 2025.12 | 大湾村 | 新建电排一座 | 10 | 10 | 0 | 1 | 80 | 245 | 0 | 10 | 36 | 巩固提升服务村级农业产业发展基础设施建设，提高节能灌溉面积，水稻种植抗旱排涝能力，确保种植产业稳产，高产。 | 改善贫困户及群众生产生活条件，巩固提升村级基础设施
85 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设 | 河市镇 | 新洲村 | 河市镇新洲村同洲片五七道路拓宽提质 | 拓宽维修 | 新洲村同洲片 | 2025.04 | 2025.06 | 新洲村 | 同洲片长375米宽3.5米道路维修及拓宽；长890米道路拓宽1米；200㎡道路维修 | 26.72 | 26.72 | 0 | 1 | 156 | 733 | 1 | 26 | 92 | 改善脱贫户及群众生产生活条件，巩固提升村级基础设施 | 大幅度提升群众生活生产条件，建设美丽乡村，助力乡村振兴。
86 | 产业发展项目 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 河市镇 | 新洲村 | 河市镇新洲村新联片渠道提升项目 | 维修 | 新洲村新联片 | 2025.04 | 2025.06 | 新洲村 | 维修新联片长220米渠道 | 11.22 | 11.22 | 0 | 1 | 130 | 630 | 1 | 25 | 81 | 改善脱贫户及群众生产生活条件，巩固提升村级基础设施 | 大幅度提升群众生活生产条件，建设美丽乡村，助力乡村振兴。
87 | 产业发展项目 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 河市镇 | 新洲村 | 河市镇新洲村同洲片渠道新建 | 新建 | 新洲村同洲片八队 | 2025.04 | 2025.06 | 新洲村 | 新建同洲片长500米三形渠道 | 15 | 15 | 0 | 1 | 65 | 352 | 1 | 10 | 29 | 改善脱贫户及群众生产生活条件，巩固提升村级基础设施 | 大幅度提升群众生活生产条件，建设美丽乡村，助力乡村振兴。
88 | 产业发展项目 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 河市镇 | 新洲村 | 河市镇新洲村同洲片七队新建排积电排 | 新建 | 新洲村同洲片 | 2025.01 | 2025.04 | 新洲村 | 新建750电排一座 | 35.31 | 35.31 | 0 | 1 | 560 | 2600 | 1 | 67 | 223 | 巩固提升服务村级农业产业发展基础设施建设，提高节能灌溉面积，水稻种植抗旱排涝能力，确保种植产业稳产，高产。 | 提高节能灌溉面积，水稻种植抗旱排涝能力，确保种植产业稳产，高产。
89 | 产业发展项目 | 加工流通项目 | 市场建设和农村物流 | 河市镇 | 新洲村 | 河市镇新洲村与湖南省浩畅物流公司合作项目 | 入股分红 | 新洲村 | 2025.03 | 2025.12 | 新洲村 | 入股企业，联农带农，保底年收益6% | 80 | 80 | 0 | 1 | 560 | 2600 | 1 | 67 | 223 | 大幅提高村集体经济收入和参与群众收入 | 每年增加村集体经济收入，带动已脱贫户、边缘户、低收入困难群体及其他参与群众增收。
90 | 产业发展项目 | 产业服务支撑项目 | 农业社会化服务 | 河市镇 | 新洲村 | 河市镇新洲村与屈原管理区昱轮种养专业合作社合作项目 | 入股分红 | 新洲村 | 2025.03 | 2025.12 | 新洲村 | 入股企业，联农带农，50%入股资金提供社会化服务，50%入股资金保底年收益6% | 20 | 20 | 0 | 1 | 560 | 2600 | 1 | 67 | 223 | 大幅提高村集体经济收入和参与群众收入 | 每年增加村集体经济收入，带动已脱贫户、边缘户、低收入困难群体及其他参与群众增收。
91 | 产业发展项目 | 产业服务支撑项目 | 农业社会化服务 | 河市镇 | 新洲村 | 河市镇新洲村与惠众粮油农业生产合作社合作项目 | 产业扶持 | 新洲村 | 2025.03 | 2025.12 | 新洲村 | 入股企业，联农带农，50%入股资金提供社会化服务，50%入股资金保底年收益6% | 70 | 70 | 0 | 1 | 560 | 2600 | 1 | 67 | 223 | 大幅提高村集体经济收入和参与群众收入 | 每年增加村集体经济收入，带动已脱贫户、边缘户、低收入困难群体及其他参与群众增收。
92 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设 | 河市镇 | 新洲村 | 河市镇新洲村四号河产业路提质改造 | 提质改造 | 新洲村 | 2025.08 | 2025.12 | 新洲村 | 500米长*3.5米宽 | 5 | 5 | 0 | 1 | 65 | 256 | 1 | 10 | 24 | 改善脱贫户及群众生产生活条件，巩固提升村级基础设施 | 大幅度提升群众生活生产条件，建设美丽乡村，助力乡村振兴。
93 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 产业路、资源路、旅游路建设 | 河市镇 | 新洲村 | 河市镇新洲村北洲片灌渠产业路建设项目 | 提质拓宽 | 新洲村 | 2025.08 | 2025.12 | 新洲村 | 长589米宽3.5米道路建设；道路加宽及修补679米 | 37 | 37 | 0 | 1 | 156 | 733 | 1 | 26 | 92 | 改善脱贫户及群众生产生活条件，巩固提升村级基础设施 | 优先有就业需求的脱贫户、监测对象和群众在项目工地做事，以工代赈，促进群众增收
94 | 产业发展项目 | 产业服务支撑项目 | 农业社会化服务 | 河市镇 | 新洲村 | 河市镇新洲村与湖南惠众生态农业科技有限责任公司合作项目 | 产业扶持 | 新洲村 | 2025.08 | 2025.12 | 新洲村 | 入股企业，联农带农，50%入股资金提供社会化服务，50%入股资金保底年收益6% | 60 | 60 | 0 | 1 | 560 | 2600 | 1 | 67 | 223 | 大幅提高村集体经济收入和参与群众收入 | 每年增加村集体经济收入，带动已脱贫户、边缘户、低收入困难群体及其他参与群众增收。
95 | 产业发展项目 | 产业服务支撑项目 | 农业社会化服务 | 河市镇 | 新洲村 | 河市镇新洲村与屈原区星原家庭农场合作项目 | 产业扶持 | 新洲村 | 2025.08 | 2025.12 | 新洲村 | 入股企业，联农带农，50%入股资金提供社会化服务，50%入股资金保底年收益6% | 30 | 30 | 0 | 1 | 560 | 2600 | 1 | 67 | 223 | 大幅提高村集体经济收入和参与群众收入 | 每年增加村集体经济收入，带动已脱贫户、边缘户、低收入困难群体及其他参与群众增收。
96 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设 | 河市镇 | 三和村 | 河市镇三和村新建产业路 | 新建 | 和平片、三合片 | 2025.1 | 2025.12 | 三和村 | 建设长203米，宽3米断头路，下田坡道4个；三星片长250米宽3.5米路建设 | 15 | 15 | 0 | 1 | 128 | 326 | 1 | 52 | 168 | 改善脱贫户及群众生产生活条件，巩固提升村级基础设施 | 优先有就业需求的脱贫户、监测对象和群众在项目工地做事，以工代赈，促进群众增收
97 | 产业发展项目 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 河市镇 | 三和村 | 河市镇三和村新建渠道 | 新建 | 三合片、船头片、和平片、三星片 | 2025.1 | 2025.12 | 三和村 | 新建渠道2018米（三星片渠道：郑凯旋老屋处 372米，郑世星户附近246米；郑正江附近 221米， 三合片渠道 ：周园满户附近 183米，屋洪波292米，周胜华西瓜棚旁边 122米 谢意纯户附近170米 和平片渠道：黄双庆户附近257米，正德水泥厂旁 155米） | 50 | 50 | 0 | 1 | 560 | 1881 | 1 | 75 | 218 | 改善脱贫户及群众生产生活条件，巩固提升村级基础设施 | 优先有就业需求的脱贫户、监测对象和群众在项目工地做事，以工代赈，促进群众增收
98 | 乡村建设行动 | 人居环境整治 | 农村污水治理 | 河市镇 | 三和村 | 河市镇三和村排污沟建设项目 | 新建 | 三合片、船头片、和平片、三星片 | 2025.1 | 2025.12 | 三和村 | 新建排污沟364米（三合片排污沟：周园满户附近68米，周权明户附近 59米，周双庆户附近116米，黄氏祠堂121米） | 7.9 | 7.9 | 0 | 1 | 560 | 1881 | 1 | 75 | 218 | 改善脱贫户及群众生产生活条件，巩固提升村级基础设施 | 优先有就业需求的脱贫户、监测对象和群众在项目工地做事，以工代赈，促进群众增收
99 | 产业发展项目 | 产业服务支撑项目 | 农业社会化服务 | 河市镇 | 三和村 | 河市镇三和村与芈月村种养专业合作社合作项目 | 入股分红 | 三和村 | 2025.03 | 2025.12 | 三和村 | 入股企业，联农带农，保底年收益6% | 80 | 80 | 0 | 1 | 128 | 1881 | 1 | 75 | 218 | 大幅提高村集体经济收入和参与群众收入 | 每年增加村集体经济收入，带动已脱贫户、边缘户、低收入困难群体及其他参与群众增收。
100 | 产业发展项目 | 产业服务支撑项目 | 农业社会化服务 | 河市镇 | 三和村 | 河市镇三和村与惠众粮油农业生产合作社合作项目 | 产业扶持 | 三和村 | 2025.03 | 2025.12 | 河市镇 | 入股企业，联农带农，50%入股资金提供社会化服务，50%入股资金保底年收益6% | 30 | 30 | 0 | 1 | 128 | 1881 | 1 | 75 | 218 | 大幅提高村集体经济收入和参与群众收入 | 每年增加村集体经济收入，带动已脱贫户、边缘户、低收入困难群体及其他参与群众增收。
101 | 产业发展项目 | 产业服务支撑项目 | 农业社会化服务 | 河市镇 | 三和村 | 河市镇三和村与屈原区小灿家庭农场合作项目 | 产业扶持 | 三和村 | 2025.03 | 2025.12 | 河市镇 | 入股企业，联农带农，50%入股资金提供社会化服务，50%入股资金保底年收益6% | 20 | 20 | 0 | 1 | 128 | 1881 | 1 | 75 | 218 | 大幅提高村集体经济收入和参与群众收入 | 每年增加村集体经济收入，带动已脱贫户、边缘户、低收入困难群体及其他参与群众增收。
102 | 产业发展项目 | 产业服务支撑项目 | 农业社会化服务 | 河市镇 | 三和村 | 河市镇三和村与兴泰农业农机专业合作社合作项目 | 产业扶持 | 三和村 | 2025.03 | 2025.12 | 河市镇 | 入股企业，联农带农，50%入股资金提供社会化服务，50%入股资金保底年收益6% | 20 | 20 | 0 | 1 | 128 | 1881 | 1 | 75 | 218 | 大幅提高村集体经济收入和参与群众收入 | 每年增加村集体经济收入，带动已脱贫户、边缘户、低收入困难群体及其他参与群众增收。
103 | 产业发展项目 | 产业服务支撑项目 | 农业社会化服务 | 河市镇 | 三和村 | 河市镇三和村与屈原区争意家庭农场合作项目 | 产业扶持 | 三和村 | 2026.03 | 2026.12 | 河市镇 | 入股企业，联农带农，50%入股资金提供社会化服务，50%入股资金保底年收益6% | 20 | 20 | 0 | 1 | 128 | 1881 | 1 | 75 | 218 | 大幅提高村集体经济收入和参与群众收入 | 每年增加村集体经济收入，带动已脱贫户、边缘户、低收入困难群体及其他参与群众增收。
104 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 产业路、资源路、旅游路建设 | 河市镇 | 三和村 | 河市镇三和村三星片、大洲片农业产业路建设 | 新建 | 三和村 | 2025.08 | 2025.12 | 三和村 | 259m*3m,747.3m*3.5m道路建设 | 37 | 37 | 0 | 1 | 128 | 326 | 1 | 52 | 168 | 改善脱贫户及群众生产生活条件，巩固提升村级基础设施 | 优先有就业需求的脱贫户、监测对象和群众在项目工地做事，以工代赈，促进群众增收
105 | 产业发展项目 | 产业服务支撑项目 | 农业社会化服务 | 河市镇 | 三和村 | 河市镇三和村与湖南惠众生态农业科技有限责任公司合作项目 | 产业扶持 | 三和村 | 2025.08 | 2025.12 | 三和村 | 入股企业，联农带农，50%入股资金提供社会化服务，50%入股资金保底年收益6% | 90 | 90 | 0 | 1 | 128 | 1881 | 1 | 75 | 218 | 大幅提高村集体经济收入和参与群众收入 | 每年增加村集体经济收入，带动已脱贫户、边缘户、低收入困难群体及其他参与群众增收。
106 | 产业发展项目 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 凤凰乡 | 青港村 | 凤凰乡青港村水利生产渠道建设 | 新建 | 青港片 | 2025.3 | 2025.6 | 青港村 | 新建一型渠长560米，宽1.7米，高1.1米，底宽0.9米 | 25 | 25 | 0 | 1 | 70 | 350 | 0 | 13 | 45 | 通过改善农业生产基础设施，保障群众生产用水，实现稳产高产 | 方便群众发展产业，帮助群众增收致富，脱贫户、监测户以及群众通过以工代赈的方式增加收入
107 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设 | 凤凰乡 | 青港村 | 凤凰乡青港村沉港片产业路 | 新建 | 沉港片 | 2025.3 | 2025.6 | 青港村 | 道路新建长800米，宽3.5米 | 36 | 36 | 0 | 1 | 70 | 350 | 0 | 17 | 43 | 改善村级基础设施，方便群众出行，提高群众幸福指数。 | 方便群众发展产业，帮助群众增收致富，脱贫户、监测户以及群众通过以工代赈的方式增加收入
108 | 产业发展项目 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 凤凰乡 | 青港村 | 凤凰乡青港村杨林片水稻全片主灌渠建设 | 新建 | 杨林片 | 2025.3 | 2025.9 | 青港村 | 新建渠道长800米左右，宽3米，底1.5米，高1.8米 | 80 | 80 | 0 | 1 | 70 | 350 | 0 | 17 | 43 | 通过改善农业生产基础设施，保障群众生产用水，实现稳产高产 | 方便群众发展产业，帮助群众增收致富，脱贫户、监测户以及群众通过以工代赈的方式增加收入
109 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设 | 凤凰乡 | 青港村 | 水稻种植基地道路硬化 | 新建 | 青港村 | 2025.6.1 | 2025.6.30 | 青港村 | 水稻种植基地道路硬化451米 | 4 | 4 | 0 | 1 | 126 | 232 | 0 | 78 | 165 | 通过新建道路；改善群众生活环境；提高群众生活质量。 | 改善群众生活环境，通过采取优先吸纳脱贫户(含监测户)务工形式实施的方式增加收入
110 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设 | 凤凰乡 | 青港村 | 凤凰乡青港村沉港片道路硬化 | 新建 | 青港村 | 2025.11.20 | 2025.12.20 | 青港村 | 新建道路1000米长、3.5米宽、0.2米高 | 40 | 40 | 0 | 1 | 150 | 602 | 0 | 20 | 75 | 改善村级基础设施，方便群众出行，提高群众幸福指数。 | 方便群众发展产业，帮助群众增收致富，通过采取优先吸纳脱贫户(含监测户)务工形式实施的方式增加收入
111 | 产业发展项目 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 凤凰乡 | 横港村 | 凤凰乡横港村水稻主产区渠道建设 | 新建 | 船江片 | 2025.3 | 2025.5 | 横港村 | 新建二型渠600米，砖砌渠维修180米。 | 30 | 30 | 0 | 1 | 170 | 560 | 0 | 14 | 36 | 通过改善农业生产基础设施，实现稳产高产 | 方便群众发展产业，帮助群众增收致富，脱贫户、监测户以及群众通过以工代赈的方式增加收入
112 | 产业发展项目 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 凤凰乡 | 横港村 | 凤凰乡横港村横港片新建渠道 | 新建 | 横港村 | 2025.11.1 | 2025.11.30 | 横港村 | 570米新建二型渠，500米维修 | 30 | 30 | 0 | 1 | 56 | 132 | 0 | 13 | 64 | 通过改善农业生产基础设施，实现稳产高产 | 方便群众发展产业，帮助群众增收致富，通过采取优先吸纳脱贫户(含监测户)务工形式实施的方式增加收入
113 | 产业发展项目 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 凤凰乡 | 磊石村 | 凤凰乡磊石村古湖片水稻主产区渠道建设 | 新建 | 古湖片 | 2025.3 | 2025.6 | 磊石村 | 新建二型渠道长450米，面宽1.4米，高0.9米，底宽0.6米 | 16.2 | 16.2 | 0 | 1 | 220 | 670 | 1 | 25 | 42 | 通过改善农业生产基础设施，实现稳产高产 | 方便群众发展产业，帮助群众增收致富，脱贫户、监测户以及群众通过以工代赈的方式增加收入
114 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设 | 凤凰乡 | 磊石村 | 凤凰乡磊石村四八产业路提质改造项目 | 新建 | 大湾片 | 2025.3 | 2025.6 | 磊石村 | 产业路拓宽至4.5米，提质改造新建面积约4200平。 | 57 | 57 | 0 | 1 | 320 | 965 | 1 | 30 | 92 | 通过改善村级基础设施，保障群众生活生产及出行安全 | 主干道提质改造为周边经济发展提供重要的交通保障，促进村级发展，提升群众安全感，幸福感
115 | 产业发展项目 | 生产项目 | 种植业基地 | 凤凰乡 | 磊石村 | 磊石村与屈凤春茶园示范基地合作项目 | 新建 | 河泊潭村 | 2025.3 | 2025.12 | 磊石村 | 新建核心茶园100亩 | 100.5 | 90 | 10.5 | 1 | 138 | 465 | 1 | 36 | 125 | 增加村集体经济收入，带动群众增收 | 通过资金入股的形式，按投资比例分红增加集体经济收入
116 | 产业发展项目 | 生产项目 | 种植业基地 | 凤凰乡 | 磊石村 | 磊石村与百岁堂中药材种植合作项目 | 新建 | 琴棋村 | 2025.3 | 2025.6 | 磊石村 | 以资金购买固定资产投入合作社，每年分红。 | 80 | 80 | 0 | 1 | 35 | 75 | 1 | 10 | 28 | 增加村集体经济收入，带动群众增收 | 通过资金入股的形式，按投资比例分红增加集体经济收入
117 | 产业发展项目 | 生产项目 | 种植业基地 | 凤凰乡 | 磊石村 | 凤凰乡磊石村西瓜套种蔬菜产业项目 | 新建 | 磊石村 | 2025.9 | 2025.12 | 磊石村 | 资金入股合作社固定设施设备 | 10 | 10 | 0 | 1 | 57 | 253 | 1 | 48 | 478 | 增加村集体经济收入，带动群众增收 | 以资金建设或购买固定资产投入合作社，每年分红
118 | 产业发展项目 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 凤凰乡 | 磊石村 | 凤凰乡磊石村小型农田水利建设 | 新建 | 磊石片 | 2025年 7月1日 | 2025年 12月31日 | 磊石村 | 磊石片440米电排渠道加高30CM，渠道改道拓宽15m | 15 | 10 | 5 | 1 | 252 | 758 | 1 | 30 | 65 | 通过改善农业生产基础设施，实现稳产高产 | 方便群众发展产业，帮助群众增收致富，通过采取优先吸纳脱贫户(含监测户)务工形式实施的方式增加收入
119 | 产业发展项目 | 生产项目 | 种植业基地 | 凤凰乡 | 磊石村 | 凤凰乡磊石村与旺农水稻农机专业合作社合作项目 | 新建 | 琴棋村 | 2025年 7月1日 | 2025年 12月31日 | 磊石村 | 合作水稻规模种植、粮食仓储、秸秆回收利用等。 | 89 | 89 | 0 | 1 | 140 | 480 | 1 | 40 | 128 | 增加村集体经济收入，带动群众增收 | 通过资金入股的形式，按投资比例分红增加集体经济收入
120 | 产业发展项目 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 凤凰乡 | 磊石村 | 凤凰乡磊石村古湖片水稻基地渠道建设 | 新建 | 古湖片 | 2025年 7月1日 | 2025年 12月31日 | 磊石村 | 新建二型渠道长280米，三型渠600米 | 28 | 28 | 0 | 1 | 220 | 670 | 1 | 25 | 42 | 通过改善农业生产基础设施，实现稳产高产 | 方便群众发展产业，帮助群众增收致富，脱贫户、监测户以及群众通过以工代赈的方式增加收入
121 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设 | 凤凰乡 | 琴棋村 | 凤凰乡琴棋村三星片四号路新建项目 | 新建 | 三星片 | 2025.3 | 2025.6 | 琴棋村 | 新建道路长553米，宽3.5米，3个会车道 | 28 | 28 | 0 | 1 | 80 | 360 | 0 | 20 | 68 | 通过改善村级基础设施，保障群众生活生产及出行安全 | 完善道路为周边经济发展提供重要的交通保障，促进村级发展，提升群众安全感，幸福感
122 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设 | 凤凰乡 | 琴棋村 | 凤凰乡琴棋村八港片断头路建设项目 | 新建 | 八港片 | 2025.3 | 2025.5 | 八港片 | 建设断头路长400余米，宽3.5米 | 26 | 26 | 0 | 1 | 52 | 165 | 0 | 6 | 25 | 通过改善村级基础设施，保障群众生活生产及出行安全 | 方便群众发展产业，帮助群众增收致富，脱贫户、监测户以及群众通过以工代赈的方式增加收入
123 | 产业发展项目 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 凤凰乡 | 琴棋村 | 凤凰乡琴棋村八港片园林组新建灌渠项目 | 新建 | 琴棋村 | 2025.10.19 | 2025.12.31 | 琴棋村 | 灌渠建设 I型渠900米 | 39.28 | 39.28 | 0 | 1 | 130 | 528 | 0 | 11 | 30 | 改善村级基础设施，方便群众出行，提高群众幸福指数。 | 方便群众发展产业，帮助群众增收致富，通过采取优先吸纳脱贫户(含监测户)务工形式实施的方式增加收入
124 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设 | 凤凰乡 | 凤凰村 | 凤凰乡凤凰村新河片产业路建设 | 新建 | 新河片 | 2025.3 | 2025.6 | 凤凰村 | 新建道路长535米，宽约3.5米 | 24.21 | 24.21 | 0 | 1 | 34 | 170 | 0 | 12 | 38 | 改善村级基础设施，方便群众出行，提高群众幸福指数。 | 方便群众发展产业，帮助群众增收致富，脱贫户、监测户以及群众通过以工代赈的方式增加收入
125 | 产业发展项目 | 配套基础设施项目 | 新建渠道 | 凤凰乡 | 凤凰村 | 凤凰乡凤凰村凤凰片水产灌溉渠道建设 | 新建 | 凤凰片水产 | 2025年 10月10日 | 2025年 11月10日 | 凤凰村 | 新建渠道长650米左右，宽1.4米，高0.9米，涵管 12个 | 20 | 20 | 0 | 1 | 15 | 45 | 0 | 8 | 18 | 通过新建渠道；提高群众农田灌溉；提高群众生活质量。 | 方便群众发展产业，帮助群众增收致富，通过采取优先吸纳脱贫户(含监测户)务工形式实施的方式增加收入
126 | 产业发展项目 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 凤凰乡 | 东干村 | 凤凰乡东干村香游湖渠道新建 | 新建 | 香游湖片 | 2025.3 | 2025.11 | 东干村 | 新建二型渠长500米。拆旧、回填500米 | 23 | 23 | 0 | 1 | 110 | 320 | 0 | 5 | 26 | 通过改善农业生产基础设施，保障群众生产用水，实现稳产高产 | 方便群众发展产业，帮助群众增收致富，脱贫户、监测户以及群众通过以工代赈的方式增加收入
127 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 产业路建设 | 凤凰乡 | 荞麦湖村 | 凤凰乡荞麦湖村春江片产业路建设 | 改造 | 春江片 | 2025.3 | 2025.9 | 荞麦湖村 | 春江片区产业路新建，道路长1000米，宽度4.5米 | 59 | 59 | 0 | 1 | 145 | 560 | 1 | 21 | 63 | 通过改善农业生产基础设施，保障群众生产用水，实现稳产高产 | 方便群众发展产业，帮助群众增收致富，脱贫户、监测户以及群众通过以工代赈的方式增加收入
128 | 产业发展项目 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 凤凰乡 | 荞麦湖村 | 凤凰乡荞麦湖村新港片渠道新建 | 新建 | 新港片 | 2025.3 | 2025.9 | 荞麦湖村 | 新港片田间渠道新建480米，三型渠 | 13.45 | 13.45 | 0 | 1 | 68 | 192 | 1 | 16 | 54 | 通过改善农业生产基础设施，保障群众生产用水，实现稳产高产 | 方便群众发展产业，帮助群众增收致富，脱贫户、监测户以及群众通过以工代赈的方式增加收入
129 | 产业发展项目 | 生产项目 | 水产养殖业发展 | 凤凰乡 | 荞麦湖村 | 凤凰乡荞麦湖村与湖南丰成农业科技有限公司水产养殖产业项目 | 新建 | 荞麦湖水域 | 2024.12 | 2025.5 | 荞麦湖村 | 淡水水产养殖 | 128.5 | 128.5 | 0 | 1 | 145 | 442 | 1 | 48 | 146 | 增加村集体经济收入，带动群众增收 | 通过资金入股的形式，按投资比例分红增加集体经济收入
130 | 产业发展项目 | 生产项目 | 种植业基地 | 凤凰乡 | 荞麦湖村 | 荞麦湖村和河泊潭村与申亮合作社猕猴桃采摘园建设合作项目 | 新建 | 河泊潭村 | 2024.3 | 2024.6 | 荞麦湖村 | 新建猕猴桃采摘园20亩；购买树苗、化肥；搭建园区棚架、围栏、低灌设备等 | 52 | 42 | 10 | 1 | 130 | 400 | 1 | 20 | 45 | 增加村集体经济收入带动群众增收 | 通过购买固定资产或资金的形式入股工厂，按投资比例分红增加集体经济收入；已脱贫户、边缘户、及其他群众通过务工、分红等方式增收
131 | 产业发展项目 | 产业服务支撑项目 | 农业社会化服务 | 凤凰乡 | 荞麦湖村 | 凤凰乡荞麦湖村社会化智能充电停车场 | 新建 | 荞麦湖村 | 2025.9 | 2025.12 | 荞麦湖村 | 新建充电桩4个、变压器一台（240KW-480KW)、4个停车位 | 40 | 40 | 0 | 1 | 320 | 1060 | 1 | 74 | 220 | 通过在停车场建设充电桩，实现社会化运营，增加村集体经济收入。 | 该项目建成后，可安排在家脱贫户、监测户参与务工，提高群众的务工收入。
132 | 乡村建设行动 | 人居环境整治 | 农村污水治理 | 凤凰乡 | 荞麦湖村 | 凤凰乡荞麦湖村屋场下水道新建 | 新建 | 黄泥会片 | 2025年 7月1日 | 2025年 12月31日 | 荞麦湖村 | 下水道118米，破路4米，涵管7米，拐弯加大，路加宽总共110个平方 | 5 | 5 | 0 | 1 | 8 | 26 | 1 | 2 | 6 | 通过新建屋场渠道；改善群众生活环境；提高群众生活质量。 | 改善群众生活环境，通过采取优先吸纳脱贫户(含监测户)务工形式实施的方式增加收入
133 | 产业发展项目 | 生产项目 | 种植业基地 | 凤凰乡 | 荞麦湖村 | 凤凰乡荞麦湖村与横港农机专业合作社合作项目 | 新建 | 横港村 | 2025年 7月1日 | 2025年 12月31日 | 荞麦湖村 | 合作水稻规模种植、粮食仓储等 | 44 | 44 | 0 | 1 | 122 | 392 | 1 | 24 | 50 | 增加村集体经济收入，带动群众增收 | 通过资金入股的形式，按投资比例分红增加集体经济收入
134 | 产业发展项目 | 生产项目 | 种植业基地 | 凤凰乡 | 荞麦湖村 | 凤凰乡荞麦湖村与湘浙种养专业合作社合作项目 | 新建 | 河泊潭村 | 2025年 7月1日 | 2025年 12月31日 | 荞麦湖村 | 合作进行水果、蕾竹种植等。 | 45 | 45 | 0 | 1 | 124 | 386 | 1 | 26 | 54 | 增加村集体经济收入，带动群众增收 | 通过资金入股的形式，按投资比例分红增加集体经济收入
135 | 产业发展项目 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 凤凰乡 | 荞麦湖村 | 凤凰乡荞麦湖村田间渠道新建 | 新建 | 荞麦湖片 | 2025年 7月1日 | 2025年 12月31日 | 荞麦湖村 | 新建三型渠道长1300米 | 38 | 38 | 0 | 1 | 68 | 207 | 1 | 14 | 42 | 通过新建渠道；提高群众农田灌溉；提高群众生活质量。 | 方便群众发展产业，帮助群众增收致富，脱贫户、监测户以及群众通过以工代赈的方式增加收入
136 | 产业发展项目 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 凤凰乡 | 河泊潭村 | 河泊潭村水稻生产区渠道建设 | 新建 | 凤凰片 | 2025.3 | 2025.6 | 河泊潭村 | 新建渠道650米左右，宽1.1米，底宽0.4米,高0.7米 | 20 | 20 | 0 | 1 | 137 | 614 | 1 | 25 | 72 | 通过改善农业生产基础设施，保障群众生产用水，实现稳产高产 | 方便群众发展产业，帮助群众增收致富，脱贫户、监测户以及群众通过以工代赈的方式增加收入
137 | 产业发展项目 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 凤凰乡 | 河泊潭村 | 河泊潭村渠道建设 | 新建 | 河泊潭片 | 2025.3 | 2025.6 | 河泊潭村 | 新建渠道长220米，宽1.2米，底宽0.8米,高1米，维修蓄水池面积15.6㎡，0.4厚，1.8米深。 | 13 | 9 | 4 | 1 | 137 | 614 | 1 | 25 | 72 | 通过改善农业生产基础设施，保障群众生产用水，实现稳产高产 | 方便群众发展产业，帮助群众增收致富，脱贫户、监测户以及群众通过以工代赈的方式增加收入
138 | 产业发展项目 | 生产项目 | 种植业基地 | 凤凰乡 | 河泊潭村 | 河泊潭村水稻种植示范基地改造 | 新建 | 河泊潭片 | 2025年 7月1日 | 2025年 12月31日 | 河泊潭村 | 田间道路提质680米，、新建农机入田码头、硬化水泥坪100平、北岸滑坡修复、沟渠预制板过道、涵管挡土墙 | 10 | 10 | 0 | 1 | 20 | 63 | 0 | 5 | 16 | 通过改善农业生产基础设施，实现稳产高产 | 方便群众发展产业，帮助群众增收致富，通过采取优先吸纳脱贫户(含监测户)务工形式实施的方式增加收入
139 | 产业发展项目 | 生产项目 | 种植业基地 | 凤凰乡 | 河泊潭村 | 凤凰乡荞麦湖村和河泊潭村与申亮合作社猕猴桃采摘园建设合作项目 | 新建 | 河泊潭村 | 2025.9 | 2025.12 | 河泊潭村 | 资金入股合作社固定设施设备 | 5 | 5 | 0 | 1 | 35 | 152 | 0 | 24 | 118 | 增加村集体经济收入，带动群众增收 | 以资金建设或购买固定资产投入合作社，每年分红
140 | 就业项目 | 公益性岗位 | 公益性岗位 | 凤凰乡 | 8个村 | 凤凰乡村级公共服务岗位 | 新建 | 凤凰乡 | 2025.01 | 2025.12 | 凤凰乡 | 开发村级公共服务岗位 | 30 | 30 | 0 | 8 | 35 | 35 | 2 | 35 | 35 | 开发公益岗位带动脱贫户含监测户务工增收 | 开发公益岗位带动脱贫户含监测户务工增收
141 | 产业发展项目 | 生产项目 | 种植业基地 | 凤凰乡 | 各村 | 凤凰乡2025年到人到户产业奖补 | 新建 | 8个村 | 2025.9 | 2025.12 | 凤凰乡 | 推动脱贫户（监测户）产业发展 | 21.76 | 21.76 | 0 | 8 | 380 | 724 | 2 | 380 | 724 | 带动以脱贫户（监测户）两有对象征收。 | 改善群众生活环境，通过采取优先吸纳脱贫户(含监测户)务工形式实施的方式增加收入
142 | 产业发展项目 | 配套基础设施项目 | 智慧农业 | 河市镇 | 幸福村 | 屈原管理区2025年度秸秆收储运体系建设项目（湖南惠众生态农业科技有限责任公司） | 新建 | 幸福村 | 2025.09 | 2025.12 | 农业农村局 | 日加工秸秆500吨生产车间3000平方米，晒草机3台，秸秆打捆机5台，鲜稻秸同步收集离田装置5条，打捆包膜一体机1台，五方分料箱1台，青储膜20箱，青储网5卷，装载机2台，平板运输车1台，自卸汽车2台 | 90 | 80 | 10 | 11 | 856 | 1785 | 1 | 82 | 254 | 改善脱贫户及群众生产生活条件，巩固提升村级基础设施 | 优先有就业需求的脱贫户、监测对象和群众在项目工地做事，以工代赈，促进群众增收
143 | 产业发展项目 | 配套基础设施项目 | 智慧农业 | 河市镇 | 新洲村 | 屈原管理区2025年度秸秆收储运体系建设项目（岳阳金浪智慧农牧有限公司） | 新建 | 新洲村 | 2025.09 | 2025.12 | 农业农村局 | 秸秆收储仓库扩建2000平方米，水电、消防2000平方米，稻草旋转抓机2台 | 94.6 | 40 | 54.6 | 11 | 758 | 1585 | 1 | 70 | 185 | 改善脱贫户及群众生产生活条件，巩固提升村级基础设施 | 优先有就业需求的脱贫户、监测对象和群众在项目工地做事，以工代赈，促进群众增收
144 | 产业发展项目 | 生产项目 | 种植业基地 | 凤凰乡 | 青港村 | 凤凰乡秸秆综合利用收储运体系建设（青港片区收储运中心） | 新建 | 青港村 | 2025.05.01 | 2025.12.31 | 凤凰乡人民政府、旺农合作社 | 新建1100平方米秸秆收储运仓储库 | 49 | 35 | 14 | 2 | 190 | 689 | 0 | 5 | 20 | 通过改善农业生产设施，实现秸杆禁烧回收利用 | 方便群众发展产业，帮助群众增产增收，通过采取优先吸纳脱贫户(含监测户)务工形式实施
145 | 产业发展项目 | 生产项目 | 种植业基地 | 凤凰乡 | 琴棋村 | 凤凰乡秸秆综合利用收储运体系建设（琴棋片区收储运中心） | 新建 | 琴棋村 | 2025.05.01 | 2025.12.31 | 凤凰乡人民政府、顶辉农机专业合作社 | 新建1000平方米秸秆收储运仓储库 | 49 | 35 | 14 | 3 | 230 | 768 | 0 | 6 | 25 | 通过改善农业生产设施，实现秸杆禁烧回收利用 | 方便群众发展产业，帮助群众增产增收，通过采取优先吸纳脱贫户(含监测户)务工形式实施
146 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 产业路、资源路、旅游路建设 | 凤凰乡 | 荞麦湖村 | 荞麦湖村创建省级美丽乡村（和美湘村）示范村 | 创建 | 荞麦湖村 | 2025.01 | 2025.12 | 凤凰乡 | 1.基础设施建设。1、排水道管网建设490m；2、灌溉沟渠499.5m；3、修缮农田机耕路3000㎡；4、自来水管网改造共计7190m；5、便民停车场600㎡；6、农田灌排渠（三型渠）1200m。 2.人居环境整治。1.垃圾分类阵地建设及垃圾桶125组；2.排水沟渠清淤4400m3。 3.产业发展提质。1、庭院经济果树种植663株；2、农业社会化服务方面购置大疆无人机1台，插秧机2台，抛秧机1台。3、修建水稻种植育秧大棚3000m2。 | 309.8 | 200 | 109.8 | 1 | 656 | 1426 | 1 | 70 | 207 | 通过实施美丽乡村（和美湘村）建设，实现“产业兴旺、生态宜居、乡风文明、治理有效、生活富裕”乡村振兴战略总要求， | 巩固提升村级人居环境、补齐村级基础设施和农业产业发展设施短板，提高群众满意度和产业发展积极性提高收入。
147 | 产业发展项目 | 金融保险配套项目 | 贷款贴息 | 屈原区 | 27个村（社区） | 新型农业经营主体贷款贴息 | 新建 | 屈原区 | 2025.01 | 2025.12 | 农业农村局 | 全区70家农业经营主体贷款贴息 | 380 | 380 | 0 | 27 | 69 | 136 | 4 | 6 | 16 | 按时按要求贴息到经营主体 | 通过支持农业经营主体发展来带动就业增加群众收入
148 | 产业发展项目 | 加工流通项目 | 产地初加工和精深加工 | 屈原区 | 27个村（社区） | 农业农村局产业融合项目 | 新建 | 屈原区 | 2025.01 | 2025.12 | 农业农村局 | 支持预制菜企业发展 | 40 | 40 | 0 | 2 | 12 | 37 | 0 | 3 | 7 | 通过支持预制菜企业发展，来增加就业岗位带动周边脱贫户（含监测户）及群众增收 | 通过企业发展提供就业岗位带动增收。
149 | 产业发展项目 | 生产项目 | 种植业基地 | 屈原区 | 4个村 | 巩固拓展产业扶贫成果重点项目 | 新建 | 屈原区 | 2025.01 | 2025.12 | 农业农村局 | 支持帮扶主体建设特色农产品标准化生产基地和冷链仓储、加工、销售等基础设施，开展品种改良、品牌培育等，推动特色产业可持续发展，壮大村级集体经济 | 70 | 70 | 0 | 4 | 120 | 240 | 2 | 25 | 120 | 通过自己支持新型经营主体发展壮大产业带动就业，增加自身抗风险能力，带动脱贫户监测户及群众增加收入 | 通过自己支持新型经营主体发展壮大产业带动就业，增加自身抗风险能力，带动脱贫户监测户及群众增加收入
150 | 就业项目 | 务工补助 | 劳动奖补 | 屈原区 | 27个村（社区） | 屈原管理区帮扶车间稳岗补贴项目 | 新建 | 屈原区 | 2025.01 | 2025.12 | 农业农村局 | 就业帮扶车间带动脱贫户就业满6个月以上年工资收入在6000元以上的，按2000元/人标准给予帮扶车间稳岗补贴。 | 23.4 | 23.4 | 0 | 27 | 61 | 110 | 4 | 61 | 110 | 确保帮扶车间持续带动务工就业，脱贫户（含监测户）持续增收。 | 给脱贫户提供就业平台，就业增加收入
151 | 就业项目 | 务工补助 | 交通费补助 | 屈原区 | 27个村（社区） | 屈原管理区就业交通补贴项目 | 新建 | 屈原区 | 2025.01 | 2025.12 | 农业农村局 | 对脱贫人口监测人口外出务工给予一次性交通补贴 | 40 | 40 | 0 | 27 | 887 | 1231 | 4 | 887 | 1231 | 切实提高脱贫劳动力就业积极性，促进稳定就业，稳定全区就业人数总体稳中有升。 | 对脱贫人口监测人口外出务工给予一次性交通补贴减少其支出
152 | 巩固三保障成果 | 教育 | 享受“雨露计划”职业教育补助 | 屈原区 | 27个村（社区） | 屈原管理区2025年春季“雨露计划” | 新建 | 屈原管理区 | 2025.01 | 2025.12 | 农业农村局 | 对脱贫户、监测户家庭中在读中等职业学校、高职高专院校、技师学院学生按照1500元/学期的标准进行补助 | 16 | 16 | 0 | 27 | 106 | 106 | 4 | 106 | 106 | 确保全区就读中职、高职高专，已注册普通全日制正式学籍的本省农村建档立卡贫困户子女应补尽补。补贴资金及时足额发放到户 | 帮助脱贫户、监测户家中就读读中等职业学校、高职高专院校、技师学院学生顺利完成学业，获得一技之长，增加就业机会，增加收入。
153 | 巩固三保障成果 | 教育 | 享受“雨露计划”职业教育补助 | 屈原区 | 27个村（社区） | 屈原管理区2025年秋季“雨露计划” | 新建 | 屈原管理区 | 2025.01 | 2025.12 | 农业农村局 | 对脱贫户、监测户家庭中在读中等职业学校、高职高专院校、技师学院学生按照1500元/学期的标准进行补助 | 16 | 16 | 0 | 27 | 115 | 115 | 4 | 115 | 115 | 确保全区就读中职、高职高专，已注册普通全日制正式学籍的本省农村建档立卡贫困户子女应补尽补。补贴资金及时足额发放到户 | 帮助脱贫户、监测户家中就读读中等职业学校、高职高专院校、技师学院学生顺利完成学业，获得一技之长，增加就业机会，增加收入。
154 | 产业发展项目 | 金融保险配套项目 | 小额贷款贴息 | 屈原区 | 27个村（社区） | 屈原管理区2025年扶贫小额信贷贴息 | 新建 | 屈原管理区 | 2025.01 | 2025.12 | 农业农村局 | 对获得扶贫小额信贷用户进行贷款贴息 | 27 | 27 | 0 | 27 | 124 | 124 | 4 | 124 | 124 | 对获得贷款的脱贫户、监测户及时足额进行贷款贴息。确保贷款户,自主发展产业增收致富，做到应贷尽贷，应还尽还。 | 通过对有产业发展意愿，并有产业的脱贫户、监测户发放贷款确保贫困户产业持续发展，收入持续增收。
155 | 就业项目 | 创业 | 创业培训 | 屈原区 | 27个村（社区） | 屈原管理区2025年乡村振兴致富带头人培训 | 新建 | 屈原管理区 | 2025.01 | 2025.12 | 农业农村局 | 培训乡村振兴致富带头人9个分为产业发展型、乡村建设型、乡村治理型三大类.通过培育乡村振兴致富带头人带动更多脱贫户、监测户自主发展产业实现增收。 | 10 | 10 | 0 | 9 | 7 | 20 | 4 | 5 | 10 | 完成上级下达的全年培训任务。通过培育乡村振兴致富带头人带动更多脱贫户、监测户自主发展产业实现增收。 | 通过培训提高脱贫户、监测户及群众技能带动更多贫困户脱贫增收。
156 | 产业发展项目 | 生产项目 | 种植业基地 | 屈原区 | 27个村（社区） | 屈原管理区产业奖补项目 | 新建 | 屈原管理区 | 2025.01 | 2025.12 | 农业农村局 | 激发脱贫群众内生发展动力，促进稳定增收为目的，为鼓励脱贫群众发展生产或务工就业进行相关奖励和补贴 | 50 | 50 | 0 | 27 | 158 | 352 | 4 | 82 | 215 | 通过奖励和补贴使脱贫户含监测户收入稳定增收，在100元每户以上。 | 通过奖补激发脱贫群众内生发展动力，促进稳定增收和务工就业来增加收入。
157 | 产业发展项目 | 加工流通项目 | 农产品仓储保鲜冷链基础设施建设 | 屈原区 | 27个村（社区） | 农产品产地保鲜冷藏建设项目 | 新建 | 屈原管理区 | 2025.01 | 2025.12 | 农业农村局 | 建设10个保鲜冷藏库 | 400 | 400 | 0 | 4 | 15 | 29 | 0 | 3 | 8 | 完成保鲜冷藏库建设任务，带动本地农产品销售。 | 发展特色产业，促进本地农产品销售。支持企业发展。
158 | 产业发展项目 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 屈原区 | 27个村（社区） | 2025年屈原管理区农业基础建设 | 新建 | 屈原管理区 | 2025.01 | 2025.12 | 农业农村局 | 计划建成农田0.7万亩，主要建设内容：土地平常、土壤改良、灌溉与排水、田间道路等。 | 1450 | 252.5 | 1197.5 | 2 | 1425 | 4650 | 2 | 36 | 81 | 建成农田0.7万亩，高效节水灌溉0.1万亩 | 通过农田项目建设基础水利设施改善农田灌溉问题。
159 | 产业发展项目 | 生产项目 | 种植业基地 | 营田镇 | 三洲村 | 屈原管理区设施农业建设项目 | 新建 | 屈原管理区 | 2025.01 | 2025.12 | 农业农村局 | 重点支持果菜茶栽培(含苗圃)和畜禽水产养殖相关农业设施建设 | 50 | 50 | 0 | 27 | 158 | 352 | 4 | 82 | 215 | 支持项目实施单位发展巩固产业，提升抗风险能力，稳定收入增长，通过实施主体发展带动周边脱贫户及群众就近就业增收。 | 按照项目实施计划安排完成项目建设任务，在项目建设中通过以工代赈的形式带动周边脱贫户（含监测户）务工增加收入
160 | 产业发展项目 | 生产项目 | 种植业基地 | 屈原区 | 27个村（社区） | 2025年秸秆综合利用奖补 | 新建 | 屈原管理区 | 2025.05.01 | 2025.12.31 | 农业农村局 | 对脱贫户、监测户秸秆综合利用进行奖补 | 69 | 69 | 0 | 11 | 3568 | 8592 | 5 | 638 | 1872 | 改善脱贫户及群众生产生活条件 | 大幅度提升群众生活生产条件，建设美丽乡村，助力乡村振兴。
161 | 产业发展项目 | 生产项目 | 种植业基地 | 屈原区 | 27个村（社区） | 2025年屈原管理区农业产业发展奖补项目 | 新建 | 屈原管理区 | 2025.01 | 2025.12 | 农业农村局 | 全域水稻单产提升，高质量发展。 | 200 | 200 | 0 | 27 | 152 | 456 | 15 | 85 | 178 | 通过农业产业发展奖补使脱贫户（含监测户）收入稳定。 | 通过农业产业发展奖补使脱贫户（含监测户）收入稳定。
162 | 产业发展项目 | 生产项目 | 种植业基地 | 屈原区 | 27个村（社区） | 屈原管理区菜篮子保障蔬菜基地建设（惠众粮油专业合作社） | 新建 | 屈原管理区 | 2025.01 | 2025.12 | 农业农村局 | 菜篮子保障蔬菜基地建设 | 10 | 10 | 0 | 3 | 5 | 18 | 3 | 5 | 18 | 改善脱贫户及群众生产生活条件，巩固提升村级基础设施 | 大幅度提升群众生活生产条件，建设美丽乡村，助力乡村振兴
163 | 项目管理费 | 项目管理费 | 项目管理费 | 屈原区 | 27个村（社区） | 屈原管理区2025年项目管理费 | 新建 | 屈原管理区 | 2025.01 | 2025.12 | 农业农村局 | 用于项目前期设计、评审、招标、监理以及验收等与项目管理相关的支出 | 20.37 | 20.37 | 0 | 8 | 32 | 146 | 0 | 4 | 15 | 提高项目资金使用效率，解决项目实施前预算、审计等相关资金 | 提高项目资金使用效率，解决项目实施前预算、审计等相关资金
164 | 产业发展项目 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 屈原区 | 13个村（社区） | 2025年农村小水源蕾水能力恢复和山上经济作物灌溉水源保障能力提升项目 | 新建 | 屈原区 | 2025.03 | 2025.12 | 水利局 | 山塘清淤疏浚27口，其中河市镇10口一般山塘，凤凰乡7口一般山塘，营田镇8口一般山塘，天问街道2口一般山塘 | 54 | 54 | 0 | 13 | 13 | 36 | 0 | 1 | 3 | 完成任务，新增蓄水能力2万立方米 | 优先有就业需求的脱贫户、监测对象和群众在项目工地做事，以工代赈，促进群众增收
165 | 产业发展项目 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 屈原区 | 27个村（社区） | 农村供水工程项目 | 新建 | 屈原区 | 2025.01 | 2025.12 | 水利局 | 农村供水设备巩固提升 | 20 | 20 | 0 | 2 | 10 | 28 | 0 | 1 | 3 | 通过改善饮用水水质，水量，提高群众满意度 | 通过改善饮用水水质，水量，提高群众满意度
166 | 产业发展项目 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 屈原区 | 27个村（社区） | 小型农业水利设施建设 | 新建 | 屈原区 | 2025.01 | 2025.12 | 水利局 | 改扩建农村地区小型灌溉水源及设施建设 | 8 | 8 | 0 | 4 | 15 | 40 | 0 | 2 | 5 | 通过改善饮用水水质，水量，提高群众满意度 | 通过改善饮用水水质，水量，提高群众满意度
167 | 产业发展项目 | 加工流通项目 | 品牌打造和展销平台 | 屈原区 | 27个村（社区） | 农村农副产品销售设施建设 | 新建 | 屈原管理区 | 2025.01 | 2025.12 | 科工局 | 利用村级闲置房屋等建设农户产品销售平台 | 20 | 20 | 0 | 2 | 20 | 53 | 1 | 20 | 53 | 通过平台建设拓展当地优质农产平销售渠道，脱贫户增收。提升发展产业积极性。 | 通过平台建设拓展当地优质农产平销售渠道，脱贫户增收。提升发展产业积极性。
168 | 产业发展项目 | 生产项目 | 种植业基地 | 营田镇 | 义南村、三洲村、荷花村、团湖村、宝塔村、八港村 | 营田镇2025年到人到户产业奖补 | 新建 | 义南村、三洲村、荷花村、团湖村、宝塔村、八港村 | 2025.03 | 2025.12 | 义南村、三洲村、荷花村、团湖村、宝塔村、八港村 | 到人到户产业奖补 | 10 | 10 | 0 | 6 | 40 | 170 | 0 | 40 | 40 | 改善群众产业发展条件，提高群众收入 | 给有产业发展意愿和产业发展能力的群众进行产业奖补，促进群众增收
169 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 其他 | 营田镇 | 义南村 | 义南村义南片基础设施建设 | 新建 | 义南村 | 2025.1 | 2025.12 | 义南村 | 护坡长度45米，高1.5米 | 3.1 | 3.1 | 0 | 1 | 4 | 11 | 0 | 1 | 4 | 改善群众产业发展条件，提高群众收入 | 给有产业发展意愿和产业发展能力的群众进行产业奖补，促进群众增收
170 | 产业发展项目 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 营田镇 | 宝塔村 | 营田镇宝塔村四片区油菜产业基地基础设施建设 | 新建 | 四片区 | 2025.03 | 2025.12 | 宝塔村 | 排水渠长400米，高1.2米，面宽1.7米；水渠维修800米；机耕道路砾石平铺长1100米，宽3.5米 | 27.665 | 23 | 4.665 | 1 | 168 | 465 | 0 | 6 | 18 | 改善村级产业发展条件，提高村集体收入 | 优先有就业需求的脱贫户、监测对象和群众在基地务工，促进群众增收
171 | 乡村建设行动 | 人居环境整治 | 村容村貌提升 | 屈原区 | 天问街道 | 农村人居环境整治提升（天问街道桔园社区） | 新建 | 屈原区 | 2025.03 | 2025.12 | 农业农村局 | 农村人居环境整治提升 | 4 | 4 | 0 | 1 | 12 | 38 | 1 | 5 | 18 | 改善脱贫户及群众生产生活条件 | 大幅度提升群众生活生产条件，建设美丽乡村，助力乡村振兴。
172 | 产业发展项目 | 生产项目 | 种植业基地 | 河市镇 | 金兴村 | 市级双季稻示范片创建 | 新建 | 屈原区 | 2025.03 | 2025.12 | 农业农村局 | 支持河市镇金兴村市级双季稻示范片创建 | 10 | 10 | 0 | 1 | 25 | 65 | 1 | 3 | 10 | 改善脱贫户及群众生产生活条件 | 大幅度提升群众生活生产条件，建设美丽乡村，助力乡村振兴。
173 | 产业发展项目 | 生产项目 | 种植业基地 | 河市镇 | 金兴村 | 全市春耕备耕、秋冬种农业工作现场会示范现场条件建设 | 新建 | 屈原区 | 2025.03 | 2025.12 | 农业农村局 | 用于支持全市春季春耕备耕现场会和全市秋冬种农业工作现场会示范现场条件建设 | 10 | 10 | 0 | 1 | 40 | 150 | 1 | 18 | 69 | 改善脱贫户及群众生产生活条件 | 大幅度提升群众生活生产条件，建设美丽乡村，助力乡村振兴。
[13 empty] | 7740.185 | 6163.02 | 1577.165 | 550 | 33442 | 113184 | 120 | 5794 | 14552

## 分类汇总表（动态调整后项目库）
2025年度巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴项目库入库分类汇总表（动态调整后）
单位：万元、个、人
序号 | 项目类型 | 项目个数 | 资金规模和筹资方式 |  |  | 受益对象 | [5 empty] | 备注
|  |  | 项目预算 总投资 | 其中 |  | 受益村（个） | 受益户数（户） | 受益人口数（人） | 其中
|  |  |  | 财政资金 | 其他资金 |  |  |  | 受益脱贫村数（个） | 受益脱贫户数及防止返贫监测对象户数（户） | 受益脱贫人口数及防止返贫监测对象人口数（人）
1 | 总 计 | 173 | 7740.185 | 6163.02 | 1577.165 | 550 | 33442 | 113184 | 120 | 5794 | 14552
2 | 一、产业发展 | 114 | 6145.565 | 4691.2 | 1454.365 | 336 | 26804 | 94233 | 85 | 3695 | 10424
3 | 1.生产项目 | 43 | 1701.93 | 1609.43 | 92.5 | 170 | 13853 | 39707 | 49 | 1834 | 5093
4 | 2.加工流通项目 | 6 | 664.1 | 595 | 69.1 | 11 | 895 | 3561 | 2 | 108 | 356
5 | 3.配套设施项目 | 49 | 2855.535 | 1562.77 | 1292.765 | 87 | 8182 | 26919 | 15 | 809 | 2346
6 | 4.产业服务支撑项目 | 14 | 517 | 517 | 0 | 14 | 3681 | 23786 | 11 | 814 | 2489
7 | 5.金融保险配套项目 | 2 | 407 | 407 | 0 | 54 | 193 | 260 | 8 | 130 | 140
8 | 二、就业项目 | 6 | 187.8 | 187.8 | 0 | 90 | 1068 | 1566 | 16 | 1066 | 1464
9 | 1.务工补助 | 2 | 63.4 | 63.4 | 0 | 54 | 948 | 1341 | 8 | 948 | 1341
10 | 2.就业培训 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | 3.创业 | 1 | 10 | 10 | 0 | 9 | 7 | 20 | 4 | 5 | 10
12 | 4.乡村工匠 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13 | 5.公益性岗位 | 3 | 114.4 | 114.4 | 0 | 27 | 113 | 205 | 4 | 113 | 113
14 | 三、乡村建设行动 | 49 | 1347.45 | 1224.65 | 122.8 | 54 | 5285 | 16872 | 11 | 804 | 2413
15 | 1.农村基础设施 | 40 | 1259.55 | 1136.75 | 122.8 | 40 | 4031 | 13303 | 8 | 644 | 1981
16 | 2.人居环境整治 | 9 | 87.9 | 87.9 | 0 | 14 | 1254 | 3569 | 3 | 160 | 432
17 | 3.农村公共服务 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
18 | 四、易地搬迁后扶 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
19 | 五、巩固三保障成果 | 2 | 32 | 32 | 0 | 54 | 221 | 221 | 8 | 221 | 221
20 | 1.住房 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
21 | 2.教育 | 2 | 32 | 32 | 0 | 54 | 221 | 221 | 8 | 221 | 221
22 | 3.健康 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
23 | 4.综合保障 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
24 | 六、乡村治理和精神文明建设 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
25 | 1.乡村治理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
26 | 2.农村精神文明建设 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
27 | 七、项目管理费 | 2 | 27.37 | 27.37 | 0 | 16 | 64 | 292 | 0 | 8 | 30
28 | 八、其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
29 | 1.少数民族特色村寨建设项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
30 | 2.困难群众饮用低氟茶 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0